## PR당사안
見 積 書
수 신: LG에너지솔루션
대전 업무지원팀 / 김규환님 귀하
견 적 일 자 |  |  | 2026 | 년 | 1 | 월 | 17 | 일 |  | 공 급 자 | 등록번호 | 707-86-02-404 | 전 화 | 02-6924-5539
견 적 담 당 |  |  | 이종근 |  |  |  | 파트너 |  |  |  | 상 호 | ㈜에스앤아이코퍼레이션 | 대 표 | 서 현
견적유효기간 |  |  | 견적 제출 후 30일 까지 | [7 empty] | 주 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로150
납 기 |  |  | 발주 후 개별 협의 | [7 empty] | 업 태 | 부동산, 서비스 | 종 목 | 임대 및 관리
| 사택 102-501 수장작업 | [11 empty] | 견적을 제출 합니다
견 적 금 액 : 一金오백칠십구만이천일백원정"(\5,792,100원) [VAT 별도]
NO | 구 분 | [5 empty] | 수량 | 단위 | 금 액 |  |  |  | 비 고
1 | 재료비 | [5 empty] | 1 | 식 | 953608.9945
2 | 노무비 | [5 empty] | 1 | 식 | 3609891.211
3 | 경 비 | [5 empty] | 1 | 식 | 613884.831
|  | 기계 및 기타경비 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 중장비 사용 등
|  | 안전관리비 |  |  |  |  | 3.11 | % | 141924.8564 |  |  |  | (재료비+노무비)*3.11%
|  | 산재 보험료 |  |  |  |  | 3.56 | % | 128512.1271 |  |  |  | 노무비*3.56%
|  | 고용보험료 |  |  |  |  | 1.01 | % | 36459.9012 |  |  |  | 노무비*1.01%
|  | 국민건강 보험료 |  |  |  |  | 3.545 | % | 127970.6434 |  |  |  | 노무비*3.545%
|  | 국민연금 보험료 |  |  |  |  | 4.5 | % | 162445.1045 |  |  |  | 노무비*4.5%
|  | 노인장기요양 보험료 |  |  |  |  | 12.95 | % | 16572.1983 |  |  |  | 건강보험료*12.95%
|  | 하도급대금지급보증증권 |  |  |  |  | 0.081 | % | - |  |  |  | 1천만원 이상 공사시 적용
|  | 폐기물처리 부담금 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 폐기물발생 시 적용 (kg당 34원)
4 |  | 일반관리비 |  |  |  |  | 5 | % | 258869.2518 |  |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비)*5%
5 |  | 이 윤 |  |  |  |  | 7.5 | % | 355846.0716 |  |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비)*7.5%
공사금액 | [11 empty] | 5792100
*유첨 : 견적서 내역서 1부 ─ 끝 ─

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
M020853710050101 |  |  | M020853710050101 |  | 아이리스 | 합지벽지 1R/L=93㎝(고정)×17.75m=16.51㎡, 소요량252/16.51=15.263R/L | R/L | 15.263 | 20900 | 266362.2445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 266362.2445
E00000803071260301 |  | E00000803071260301 |  |  | 도배 교체(벽) | 일당 시공량-벽 46㎡, 적산정보 500p 참조,시공총량186/일당46=4.043, | (일당) | 4.043 |  | 0 | 487076 | 1644322.3038 |  | 0 |  | 0 | 1644322.3038
E00000803071260301 |  | E00000803071260301 |  |  | 도배 교체(천장) | 일당 시공량-천장 35㎡ 적산정보 500p 참조, 시공총량66/일당35=1.8857, | (일당) | 1.886 |  | 0 | 487076 | 767052.1556 |  | 0 |  | 0 | 767052.1556
M020809012520101 |  |  | M020809012520101 |  | 비닐시트바닥재 | 데코리아 다솜(륨) 1.8T×1,830㎜ | ㎡ | 61.8 | 13000 | 670839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 670839
E00000803071260401 |  | E00000803071260401 |  |  | PVC계바닥재 교체 | 일당 시공량-61㎡ 적산정보 500p 참조,시공총량61.8/일당61=0.0.8196, | (일당) | 1.0132 |  | 0 | 487076 | 412077.0117 |  | 0 |  | 0 | 412077.0117
M020412614110102 |  |  | M020412614110102 |  | 합성수지에멀션페인트 | KSM-6010 내부용, 2급, 백색 | 18ℓ | 0.3 | 65500 | 16407.75 | [6 empty] | 16407.75
E00000803061120402 |  | E00000803061120402 |  |  | 석고보드면 바탕만들기 | 줄퍼티 | (㎡ 당) | 28 |  | 0 | 10432 | 243900.16 |  | 0 |  | 0 | 243900.16
E00000803061300201 |  | E00000803061300201 |  |  | 수성페인트 붓칠 | 1회칠 | (㎡ 당) | 28 |  | 0 | 6179 | 144465.02 |  | 0 |  | 0 | 144465.02
E00000801011510701 |  | E00000801011510701 |  |  | 준공청소 | 전체면적 | (연면적 ㎡당) | 96 |  | 0 | 4966 | 398074.56 |  | 0 |  | 0 | 398074.56
[10 empty] | 953608.9945 |  | 3609891.211 |  | 0 |  | 0 | 4563500.2055
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 상세내역
내 역 서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
사택 102-501 수장공사
1.도배 | 거실 벽면 | ㎡ | 85 | 1057 | 89845 | 8839.9 | 751391.5 | [5 empty] | 841236.5 | 광폭합지 벽지(LX하우시스, 휘앙세), 24년 12월 물가자료
| 거실 천정 | ㎡ | 40 | 1057 | 42280 | 11617.4 | 464696 | [5 empty] | 506976
| 방A 벽면 | ㎡ | 38 | 1057 | 40166 | 8839.9 | 335916.2 | [5 empty] | 376082.2
| 방A 천정 | ㎡ | 10 | 1057 | 10570 | 11617.4 | 116174 | [5 empty] | 126744
| 방B 벽면 | ㎡ | 32 | 1057 | 33824 | 8839.9 | 282876.8 | [5 empty] | 316700.8
| 방B 천정 | ㎡ | 8 | 1057 | 8456 | 11617.4 | 92939.2 | [5 empty] | 101395.2
| 방C 벽면 | ㎡ | 31 | 1057 | 32767 | 8839.9 | 274036.9 | [5 empty] | 306803.9
| 방C 천정 | ㎡ | 8 | 1057 | 8456 | 11617.4 | 92939.2 | [5 empty] | 101395.2
소 계 |  |  |  |  | 266364 |  | 2410969.8 |  | 0 |  | 0 |  | 2677333.8
2.바닥재 | 거실 바닥 | ㎡ | 33.2 | 10855 | 360386 | 6668.1 | 221380.92 | [5 empty] | 581766.92
| 방A 바닥 | ㎡ | 11.7 | 10855 | 127003.5 | 6668.1 | 78016.77 | [5 empty] | 205020.27
| 방B 바닥 | ㎡ | 8.5 | 10855 | 92267.5 | 6668.1 | 56678.85 | [5 empty] | 148946.35
| 방C 바닥 | ㎡ | 8.4 | 10855 | 91182 | 6668.1 | 56012.04 | [5 empty] | 147194.04
소 계 |  |  | 61.8 |  | 670839 |  | 412088.58 |  | 0 |  | 0 |  | 1082927.58
3.도장
수성페인트 | KSM-6010 내부용, 2급, 백색 | 18ℓ | 0.3 | 54693 | 16407.9 | [7 empty] | 16407.9
베란다 수성페인트(전면) | 석고보드면 바탕만들기(줄퍼티) | ㎡ | 17 |  | 0 | 8711 | 148087 | [5 empty] | 148087
| 붓칠,내벽 | ㎡ | 17 |  | 0 | 5159 | 87703 | [5 empty] | 87703
베란다 수성페인트(후면) | 석고보드면 바탕만들기(줄퍼티) | ㎡ | 11 |  | 0 | 8711 | 95821 | [5 empty] | 95821
| 붓칠,내벽 | ㎡ | 11 |  | 0 | 5159 | 56749 | [5 empty] | 56749
소 계 |  |  |  |  | 16407.9 |  | 388360 |  | 0 |  | 0 |  | 404767.9
4.청소 | 준공청소(특별인부), | ㎡ | 96 |  |  | 4147 | 398112 | [5 empty] | 398112 | 2023년 실내건축 일위대가
소 계 | [6 empty] | 398112 |  | 0 |  | 0 |  | 398112
합 계 |  |  |  |  | 953610.9 |  | 3609530.38 |  | 0 |  | 0 |  | 4563141.28

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량
M020853710050101 | 0 | 0 | M020853710050101 | 0 | 15.263
E00000803071260301 | 0 | E00000803071260301 | 0 | 0 | 4.043
E00000803071260301 | 0 | E00000803071260301 | 0 | 0 | 1.886
M020809012520101 | 0 | 0 | M020809012520101 | 0 | 61.8
E00000803071260401 | 0 | E00000803071260401 | 0 | 0 | 1.0132
M020412614110102 | 0 | 0 | M020412614110102 | 0 | 0.3
E00000803061120402 | 0 | E00000803061120402 | 0 | 0 | 28
E00000803061300201 | 0 | E00000803061300201 | 0 | 0 | 28
E00000801011510701 | 0 | E00000801011510701 | 0 | 0 | 96