## 공사 품질 물량 점검 sheet
표준단가 공사 품질/물량 점검 Sheet
업 체 명 | 주식회사 일성건축 | 일 시 | 2026-03-20
공 사 명 | 사택 103-105 베란다 누수보수(전면)
공사업체 | 1.점검결과
- 바탕면 정리후 프라이머 도포 확인
- 방수 걸레받이 시공후 실리콘 마감 확인
2. 폐기물 처리 해당 해당없음
-작업 공정중 발생 폐기물 반출처리
3. 공사 마감 상태
- 정리정돈 및 청소상태 양호
4. 계획대비 차이발생 유무 해당 해당없음
에스앤아이 | 직 위: 성 명: 이종근 서 명:
발주처 | 직 위: 성 명: 서 명: