## 위험성평가표
작업위험성평가 | [13 empty] | 구분 |  |  |  | 서명 (정자체)
작성자(협력회사)
구분 |  |  |  | 내용
협력회사 |  |  |  | ㈜일성건축
평가일자 |  |  |  | 2026. 04. 20 | [9 empty] | 확인자 및 안전대화 S&I (수행부서)
작업일자 |  |  |  | 2026. 04. 28
1. 기본조사
작업명 | [5 empty] | 사택 1동 지붕 점검
작업장소 및 설비명 | [5 empty] | 사택 1동 지붕
취급물질
작업 전 확인사항 |  |  | 공통 항목 |  |  | 확인사항 |  |  | 세부내용 | [6 empty] | 작업전 공사업체 현장 확인 사항
[6 empty] | 작업공간 공간구획 및 외부인원 출입금지를 실시 하는가? |  |  | 작업공간의 경계를 라바콘 등으로 표시하여 작업공간을 확보하고, 관리자가 상주하여 외부인원 출입을 금지 | [6 empty] | Y | N |  | N/A
[6 empty] | 취급하는 화학물질에 대한 자료 확보 및 게시 하는가? |  |  | 화학물질(가스, 페인트, 용접봉 등) MSDS의 유해위험성에 대한 내용을 확인, 교육하고 MSDS를 현장에 게시 | [6 empty] | Y | N |  | N/A
[6 empty] | 사용장비에 대한 사전점검 실시 하는가? |  |  | 공도구에 대한 외관점검을 실시하고 화기작업인 경우 역화방지장치, 전격방지 등 기능에 대한 점검 실시 | [6 empty] | Y | N |  | N/A
|  |  | 소방설비 연동정지 시 Back-up plan |  |  | 분진발생/화기작업 등 가스,화재감지기 연동정지 시 안전조치를 실시 하는가? |  |  | 화재감지기 전용캡 보양 및 작업 전 방재센터에 소방연동정지 신청 후 작업 실시 | [6 empty] | Y | N |  | N/A
[6 empty] | 스프링클러 등 소방설비 가동 중지 시 안전조치를 실시 하는가? |  |  | 소화설비가 가동하지 않는 공간에 소화기(3.3kg, 20kg) 및 단독경보기 설치 실시 | [6 empty] | Y | N |  | N/A
2. 작업단계별 위험성평가 및 감소대책 수립
협력회사 | [14 empty] | LG화학 요청부서 / S&I 수행부서
번호 | 작업절차 | [5 empty] | 유해∙위험요인 및 확인요청사항 | 위험성 결정 및 위험성 등급 |  |  |  | 위험성 감소대책 | 위험성등급 (조치 후) |  | 위험성 감소대책 추가의견
[8 empty] | 빈도 |  | 강도 | 등급
- | 작업준비 | [5 empty] | 작업 전 개인보호구 미착용 및 개인보호구 불량으로 인한 사고 위험 | 1 |  | 4 | 4 | 작업 전 개인 보호구 상태확인 및 현장작업에 맞는 개인보호구 착용 | 2
1 | [6 empty] | 자재운반시 비정상적인 운반 자세로 인한 근골격계 질환 위험 | 2 |  | 2 | 2 | 인력운반시 1인 20Kg 이하 운반하여 20Kg 이상은 2인 1조 로 운반하도록 한다 | 1
2 | 고소 작업 | [5 empty] | 작업전 MSDS 미확인 및 미비치하고 작업중 물질로 인한 사고 발생시 응급대처 불가로 인한 사고위험성 | 1 |  | 2 | 2 | 작업 전 MSDS 확인 및 현장에 MSDS 비치 유해 물질 신체 접촉 시 MSDS 내용에 맞게 조치 | 1
3 | [6 empty] | 고소작업대 아웃트리거 설치 불량으로 장비가 전도되어 작업자 추락 및 하부작업자 협착 | 2 |  | 3 | 4 | 아웃트리거 작상작동 확인 및 하부 침하방지 조치 실시, 아웃트리거 최대 확장 확인 | 3
4 | [6 empty] | 고소작업대 정비불량에 따른 작업자 추락 | 2 |  | 3 | 3 | 장비검사증 및 운전자 교욱 이수증 확인 | 2
5 | [6 empty] | 고소작업대에 안전난간대가 미설치 되어 작업자 추락 | 3 |  | 3 | 4 | 안전난간대 4면 설치 확인 및 설치상태 확인 | 3
6 | [6 empty] | 고소 작업중 실수로 공구를 떨어트려 하부에 작업자 또는 보행자 충격 | 3 |  | 3 | 4 | 작업구역내 임의 출입 금지 조치 - 접금금지 휀스 설치 ,통제자(신호수) 배치 | 3
7 | [6 empty] | 지붕 누수 점검 및 간단 보수 작업 중 작업자 추락 | 2 |  | 3 | 4 | 지붕 작업 구간내 안전줄 설치 , 생명줄 체결후 작업 | 3
8 | [6 empty] | 지붕 점검 작업중 낙하물에 의한 보행자 충격 | 2 |  | 2 | 3 | 작업 범위내 안전휀스 설치 및 안전띠로 작업 반경 통제 후 작업 실시 | 2
9 | [6 empty] | 고소작업대(스카이) 이동시 보행자 충격 및 구조물과 충돌 위험 | 2 |  | 2 | 3 | 고소작업대(스카이) 이동시 주변 통제후 신호수 통제하에 이동 | 2
10 | 현장 정리정돈 | [5 empty] | 작업장 정리정돈 미흡으로 전도 사고 | 1 |  | 2 | 2 | 작업공간 및 통로 확보 작업장 주변에 정리정돈 실시 작업 완료시 공구 및 부자재 즉시 반출 | 1
11
3. 비고 (필요시 관련 그림, 사진 첨부)
4. 위험성평가 참여 및 교육결과 서명
확인내용 : 해당 작업 관련 위험성에 대해 평가 및 확인하였으며, 위험성 감소대책에 따라 사전조치 후 작업 이행하겠음.
구분 |  |  |  |  | 서명 (정자체)
평가 참여자
※ 부서별 특징 및 작업상황에 따라 해당 양식 변경하여 사용하는것이 가능하며, 안전보건공단의 위험성평가 양식,4M 위험성평가 등 작성시 해당 양식을 사용하지 않을 수 있음
5. 위험성평가 적정성 현장확인
구분 |  |  |  |  | 서명 (정자체)
확인일자
확인자 1
확인자 2
구분 |  |  |  |  | 서명 (정자체)
확인일자
확인자 1
확인자 2

## 5to9
5 to 9
1. 일자 : 월 일 ( 일차)
2. 해당 공사업체 미팅 내용 (위험평가 전달사항 및 추가 내용 수기 기록)
구분 | 서명 (정자체)
평가 참여자
S&I 안전환경센터 코멘트
S&I 공사센터 담당자 코멘트

## 일일 공사 종료 후 점검 체크리스트
일일 공사 종료 후 점검 체크리스트
점검일자 : 2026년 월 일
공 사 명 |  |  |  | 업체명 | 위 치
사택 1동 지붕 점검 |  |  |  | ㈜ 일성건축 | 사택 1동 지붕
NO | 중 요 점 검 사 항 |  |  | 점검결과 | 내용
1 | 사용 후 자재 및 공도구 정리정돈 및 구획설정은 되어 있는가?
2 | 작업장 내부 자재 및 공도구에 대한 실명제 카드는 부착되어 있는가?
3 | 화기작업 후 잔여불씨에 대해 확인하였는가?
4 | 바닥에 방치된 물건은 없는가? (바닥에 넘어질 요소는 없는가?)
5 | 작업 종료 후 근로자의 건강상태는 양호한가?
6 | 작업장 내 전기 차단이 안된 장치(공도구)는 없는가? (전원 차단 확인)
7 | 천장, 덕트등 상부에서 떨어질 위험이 있는 요소가 있는가?
8 | 작업장 청소상태는 양호한가?
9 | 작업 후 배관등에 마감처리가 되어 누수 및 누기 여부는 없는가?
10 | 작업장 내부에 화학물질이 방치되어 있는가?
11 | 임의해제된 소방설비(연기감지기 등)가 원복되었는가?
12 | 현장에 보관중인 중장비(렌탈등)의 키는 제거 되어 있는가?
범 례 |  | 양 호 : ○ 불 량 : X 해당없음 : ㅡ
점검자 | 공사업체 관리자 | (인) | - 시설관리부서는 공사현장 점검 후 허가서 상 종료 서명으로 갈음
| S&I 담당자 (안전관찰자 또는 공사담당자) | (인)

## 일일안전교육일지
일 일 안 전 교 육 일 지(TBM)
일 시 |  | 2026 . 04 . 28 (화요일) |  | 업체명 |  | ㈜ 일성건축 |  |  | 협력사 현장소장 : |  | (서명)
현장명 |  | 사택 1동 지붕 점검
* 주요 작업 | [7 empty] | * 위험예지 및 위험대책
ㅁ일반작업 ㅁ고소작업 ㅁ화기작업 ㅁ전기작업 ㅁ밀폐작업 ㅁ중장비작업 ㅁ유해물질취급작업 | [7 empty] | 공도구 사용에 따른 눈 , 손부상 위험 -> 고글 및 보호 장갑 착용 우마 사용시 근로자 추락 위험 -> 규격품 사용 , 발끝경보기 부착 위험 물질 노출로 인한 폐손상 위험 -> MSDS 숙지및 호흡보호구 착용
* 작업 내용: 거실 창 부분 도배 작업
작업 전 안전교육 및 근로자 준수사항
■ 근로자 안전수칙 1.현장 내에서 상기 지급받은 개인보호구를 올바른 방법으로 반드시 착용하겠습니다. 2.작업 전, 중, 후 정리정돈을 철저히 하겠으며, 작업 종료 후 30분간은 현장 정리정돈을 철저히 하겠습니다. 3.작업 전 적절한 안전조치를 이행한 후 작업하겠습니다. 4.현장 내에서는 지정된 통로를 이용하고 통제구역은 임의로 출입하지 않겠습니다. 5.공도구, 장비 등은 사전에 관리자의 허가를 반드시 득한 후 목적에 맞게 사용할 것이며, 화기 작업은 가연물 제거 및 소화기 비치, 불티비산 방지조치를 철저히 한 후 작업 하겠습니다. 6.현장의 가설 전기는 임의로 사용하지 않겠으며, 관리자에게 보고후 사용, 작업종료 후 전원 차단 및 시건장치를 확인 하겠습니다. 7.작업 중 불안전한 상태 발견 즉시 관리감독자에게 보고하고, 위험요소가 제거된 안전한 상태에서만 작업하겠습니다. 8.고소작업 규정을 준수 및 사다리 작업은 안전발판 사다리로만 사용하고 3.5m이상 작업시는 규정된 틀비계를 사용하겠습니다. 9.현장의 아침조회 및 각종 안전교육은 반드시 참석하겠습니다. 10.작업 도중에는 흡연을 절대로 하지 않을 것이며, 지정된 장소에서만 흡연하겠습니다. 11.현장에서 근무하는 동안 산업안전보건법 제40조의 근로자 준수사항에 의거하여 현장내 안전사항 및 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적극적으로 노력하겠습니다. | [9 empty] | ■ 사업장 내 안전보건교육 (시행규칙 제26조 제1항 관련) 1. 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 2. 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 3. 위험성 평가에 관한 사항 4. 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항 5. 유해ㆍ위험 작업환경 관리에 관한 사항 6. 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 7. 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 8. 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항 9. 폭염ㆍ한파에 작업함에 따라 발생하는 건강장해 예방 및 응급조치에 관한 사항 10. 화재ㆍ폭발 시 대피에 관한 사항
■ 고용노동부고시 제2024-76호 제2장 제6조(근로자 참여),제13조(위험성평가의 공유) 관련 1. 근로자가 종사하는 작업과 관련된 유해ㆍ위험요인 2. 제1호에 따른 유해ㆍ위험요인의 위험성 결정 결과 3. 제1호에 따른 유해ㆍ위험요인의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부 4. 제3호에 따른 위험성 감소대책에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항
명단 |  |  |  |  | 1. 근골격계이상 및 재해 유무(O,X) |  |  |  | 작업 전 근로자 안전조치 여부
NO | 직종 | 성명 | 서명 |  | 2. 근로자 개인건강 이상 유무(O,X) |  |  |  | 개인별 근로자 잠재위험 확인(내용)
[5 empty] | 작업전 |  | 작업후 | 비고
- | Ex) 전기 | Ex) 홍길동 | Ex) 홍길동 |  | Ex) X |  | Ex) X |  | Ex) 활선경보기 착용 및 작동상태 확인
1 | 건축
2 | 건축
3 | 건축
4 | 건축
5 | 건축
6 | 건축
7 | 건축
8 | 건축
9 | 건축
10 | 건축
11 | 건축
12 | 건축
13 | 건축
14 | 건축
15 | 건축
16 | 건축
17 | 건축
< 작업 후 종료 미팅 > 금일 위험성평가 활용 및 실효성 유무 □ 유 □ 무
※ 금일 작업 중 신체 상의 이상없이 안전하게 근로하였음을 서명합니다. ※ 본 일일안전교육일지는 일일 작업위험성평가를 기반으로 교육하여 기록되고 있으며, TBM 시 사용될 수 있습니다. ※ 산업재해 발생 즉시 S&I Corp.으로 보고 하여 안전조치를 받아야 하며, 은폐한 산업재해는 민,형사 책임을 물을 수 없습니다.
* 본 일일안전교육/업무일지는 사고발생 시 관련기관에 제출하거나 점검 시 확인하는 근거자료이므로 명확하게 기재/결재 바랍니다.