## 위험성평가표(예시)
◆ 중대위험작업 위험성평가표 (서명지 첨부 필수)
밀폐공간 (물탱크, 정화조 등)
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
밀폐공간 (물탱크, 정화조 등) | 설비 등 세관/세척 | 질식 | 밀폐공간 작업 시 산소농도 부족으로 작업 중 질식 | 3 | 3 | 9 | 밀폐공간 출입 전 산소농도측정기로 산소농도를 측정하고 산소농도의 범위가 18% 이상 23.5% 미만일 시 작업 실시, 정상범위를 벗어나면 즉시 작업 중지하고 대피(가스의 종류에 따라 체류하는 층<layer>가 다를 수 있으므로 층별로 나눠서 농도 측정) | 1 | 3 | 3
|  | 질식 | 밀폐공간 작업 시 유해가스 흡입으로 작업 중 질식 | 2 | 3 | 6 | 밀폐공간 출입 전 가스측정기로 유해가스 농도를 측정하여 탄산가스의 농도 1.5% 미만, 황화수소의 농도 10ppm 미만일 시 작업 실시, 정상범위를 벗어나면 즉시 작업 중지하고 대피(측정 주기는 법정 휴식시간/점심시간 후 작업투입 전 등에 실시) | 1 | 3 | 3
|  | 질식 | 산소농도가 부족한 밀폐공간 작업 시 산소농도 부족으로 인한 질식 | 2 | 3 | 6 | 산소농도가 부족한 장소에서 작업 시 호흡용 보호구 (공기호흡기, 산소호흡기, 송기마스크) 착용 후 작업하며, 인증 및 검사 된 보호구 인지 확인함 | 1 | 3 | 3
|  | 질식 | 가스 누출로 인한 작업자 질식위험 | 2 | 3 | 6 | 환기팬 가동 시 (흡기) 주위 작업에 의해 발생하는 유해가스나 먼지가 밀폐공간 내로 유입되지 않도록 할 것 | 1 | 3 | 3
|  | 질식 | 지하 밀폐공간에서 방수 작업 중 유독가스 또는 산소 부족으로 작업자 질식 | 2 | 3 | 6 | 밀폐공간에서 방수 작업시 환기시설 (송풍기 등) 설치 및 가스/산소농도 측정하여 양호 시 (산소 18% 이상 23.5% 미만, 탄산가스 1.5% 미만, 황화수소 10ppm 미만) 실시, 측정 주기는 법정 휴식시간/점심시간 후 작업투입전 등에 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 질식 | 환기가 불충분한 장소에서 유해물질 작업 시 질식 | 2 | 3 | 6 | 환기팬 가동 시 (흡기) 주위 작업에 의해 발생하는 유해가스나 먼지가 밀폐공간 내로 유입되지 않도록 할 것 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 정화조 개구부 (부폐조, 침전조 등)에서 안전난간 등 미설치된 상태에서 작업 중 추락 | 2 | 3 | 6 | 정화조 개구부 (부폐조, 침전조 등)에서의 작업자 추락재해 예방을 위해 안전나간 등을 설치한 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 충돌 | 작업/점검을 위해 이동중 낮은 상부 배관 또는 구조물에 머리가 부딪치는 위험 | 2 | 2 | 4 | 낮은 배관/덕트/서포트 철골에서 머리가 부딪힐 우려가 있는 낮은 배관/덕트/서포트 철골에는 보호패드를 설치하고 안전모 착용 후 이동 및 작업 (보호패드 + 경고표지 부착) | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 산 또는 알칼리가 들어있는 세척조에 물을 넣어 희석시 산 또는 알칼리가 튀어 신체 손상 | 2 | 3 | 6 | 산 또는 알칼리 희석 시 자격증 있는 사람이 취급하고 반드시 물을 먼저 세척조에 넣은 다음 산 또는 알칼리를 천천히 부어야 함, 올바른 보호구 착용 (예:내화학성 보호의, 보호작업 등) | 1 | 3 | 3
|  | 건강이상 | 유해물질을 이용한 세관/세척 작업 시 보호구를 미착용한 상태에서 유해물질에 접촉되어 신체 손상 | 2 | 3 | 6 | 유해물질을 이용한 세관/세척 작업 시 보안경, 고무장갑, 고무재질 앞치마, 고무장화를 착용한 상태에서 작업, 충분히 눈을 보호해 줄 수 있는 보안경(고급형) 사용 | 1 | 3 | 3
|  | 건강이상 | 유해물질을 이용한 세관/세척 작업시 작업자가 MSDS 미인지 상태에서 사용 중 유해물질 접촉에 따른 신체 손상 | 2 | 2 | 4 | 해당 유해물질 MSDS를 작업장에 비치하고 작업 전 내용을 인지한 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 유해물질을 이용한 세관/세척 작업 중 유해물질이 튀어 근처 작업자 또는 보행자에 신체손상 | 2 | 2 | 4 | 유해물질을 이용한 세관/세척 작업장에는 출입금지 구역을 설정 (접근금지 휀스 설치 등)하고 경고표지를 설치, 감시자 배치 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 작업 중 다량의 가스 흡입으로 호흡기 장애 위험 | 2 | 3 | 6 | 가스 취급설비 작업 시 방독마스크 및 안전장갑 등 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영
현장별 특성에 맞는 위험요인을 추가
위험성평가표
현장별 특성에 맞게 빈도/강도 수정
위험성 결정

## 1-1)외벽로프(자체제어하강기)
◆ 중대위험작업 위험성평가표
외벽로프 (자체제어하강기))
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
외벽로프 (자체제어하강기) | 외벽청소 | 추락 | 작업로프 및 생명로프(자일로프)가 손성되거나 부식되어 작업 중 끊어져 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 자일로프는 작업 중 파단되지 않도록 인장강도가 22.9kN인 산업용 자일로프를 사용하고 손상이 없고 견고한 것인지 확인 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 작업로프 및 생명로프(자일로프)의 고정 구조물이 부서지면서 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 자일로프는 부서지거나 파단되지 않는 견고한 구조물에 체결하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 수직구명줄(생명줄) 미설치하고 안전대 미체결 상태에서 작업 중 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 외벽 작업 시 수직구명줄(생명줄)을 인장강도 22.9kN이상의 산업용 자일로프로 설치하고 추락방지장치(아삽락 등) 설치 및 안전고리 체결은 반드시 지상(옥상)에서 실시(작업실시 전) | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 건물 옥상 단부에서 달비계 작업대에 올라 타려던 중 작업자가 균형을 잃고 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 달비계 작업대에 탑승 전 안전대 안전고리를 구명줄 (생명줄)에 체결 후 이동 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 외벽작업 중 강풍에 의하여 균형을 잃고 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 풍속이 초당 10m 이상, 강우량이 시간당 1mm 이상, 강설량이 시간당 1cm 이상인 경우 외벽 작업 중지 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 외벽 작업 시 건축물의 모서리 등과 로프가 접촉하는 부분에서 로프가 끊어져 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 건축물의 모서리 등과 로프가 접촉하는 부분에는 보호대를 설치하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 외벽 작업 시, 자체 제어 하강기 및 추락방지장치의 로프 방향을 반대로 체결하여 고정되지 않으면서 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 로프는 2개소 이상 견고한 구조물에 체결하고 클립 등으로 풀리지 않게 고정하고 작업 전 올바른 방향으로 체결하였는지 반드시 확인 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 작업지휘자 없이 외벽청소 작업 중 작업자의 불안전한 행동으로 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 외벽청소 작업 시에는 상층부에 작업지휘자를 배치하여 비상상황에 대처하도록 함 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 작업자가 음주상태에서 작업 중 위험사항을 인지하지 못하여 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 외벽청소 작업 전 작업자의 건강상태(음주 여부 등)를 확인 후 이상이 없을 시 작업에 투입 | 1 | 3 | 3
|  | 낙하 | 외벽 작업 중 도구 등이 낙하하여 하부 작업자 또는 보행자에 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 출입금지 구역설정, 경고표지 설치, 하부 감시자 배치, 도구이탈방지끈 사용, 상부에 낙하 위험물 제거 후 작업 | 1 | 2 | 2
현장별 특성 반영

## 1-2)외벽로프
◆ 중대위험작업 위험성평가표
외벽로프 (달비계)
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
외벽로프 (달비계 작업) | 외벽청소 | 추락 | 달비계 지지로프가 손성되거나 부식되어 작업 중 끊어져 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 달비계 지지로프는 작업 중 파단되지 않도록 22mm 이상의 PP로프를 사용하고 손상이 없고 견고한 것인지 확인 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 달비계 지지로프의 고정 구조물이 부서지면서 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 달비계 지지로프는 부서지거나 파단되지 않는 견고한 구조물에 체결하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 수직구명줄(생명줄) 미설치하고 안전대 미체결 상태에서 작업 중 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 달비계 작업 시 수직구명줄(생명줄)을 16mm 이상 PP로프로 설치하고 로립 설치 및 안전고리 체결은 반드시 지상(옥상)에서 실시(작업대 탑승 전) | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 건물 옥상 단부에서 달비계 작업대에 올라 타려던 중 작업자가 균형을 잃고 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 달비계 작업대에 탑승 전 안전대 안전고리를 구명줄 (생명줄)에 체결 후 이동 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 달비계를 이용하여 작업 중 강풍에 의하여 균형을 잃고 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 풍속이 초당 10m 이상, 강우량이 시간당 1mm 이상, 강설량이 시간당 1cm 이상인 경우 달비계 작업 중지 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 달비계 작업 시 건축물의 모서리 등과 로프가 접촉하는 부분에서 로프가 끊어져 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 달비계 작업 전 건축물의 모서리 등과 로프가 접촉하는 부분에는 보호대를 설치하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 달비계 작업 시 작업용 지지로프의 결속부가 풀리면서 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 달비계 작업용 지지로프는 2개소 이상 견고한 구조물에 체결하고 클립 등으로 풀리지 않게 고정하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 작업지휘자 없이 외벽청소 작업 중 작업자의 불안전한 행동으로 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 외벽청소 작업 시에는 상층부에 작업지휘자를 배치하여 비상상황에 대처하도록 함 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 작업자가 음주상태에서 작업 중 위험사항을 인지하지 못하여 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 외벽청소 작업 전 작업자의 건강상태(음주 여부 등)를 확인 후 이상이 없을 시 작업에 투입 | 1 | 3 | 3
|  | 낙하 | 달비계를 이용하여 작업 중 도구 등이 낙하하여 하부 작업자 또는 보행자에 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 출입금지 구역설정, 경고표지 설치, 하부 감시자 배치, 도구이탈방지끈 사용, 상부에 낙하 위험물 제거 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 외벽로프(달비계) 좌/우측 걸이대 사용 시 후크 해지 장치 미사용하여 자재 양중 시 건물 상승풍에 의해 자재 떨어짐 위험 | 3 | 3 | 9 | 1. 카라비너를 이용하여 자재를 로프에 양중 2. 후크 해지 장치 미 사용 시 자재 걸이 및 양중 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 난간대 넓이 대비 코브라 길이가 짧아 로립을 거는 중 불안전한 자세로 체결 시도하다가 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 안전벨트 생명줄 체결 후 로립 체결 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 안전벨트 D링에 미검증된 카라비너를 추가로 2~3개 사용하여 길이 연장하여 작업 진행 중 정격하중 이상의 충격으로 카라비너 파단되어 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 검증된 카라비너 사용 (충격하중 검토 필요) | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영

## 2-1)스카이(고소작업차)
◆ 중대위험작업 위험성평가표
스카이 (고소작업차)
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
스카이 (고소작업차) | 스카이 (고소작업차) 작업 | 추락 | 고소작업차 (스카이) 붐 상승 상태에서 이동하다 균형을 잃고 전도되어 탑승 작업자 추락 및 주위 작업자 협착 위험 | 2 | 3 | 6 | 고소작업차 (스카이) 붐 상승 상태에서 이동 금지, 반드시 붐이 완전히 하강된 후 이동 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이) 작업 시 안전난간대를 밟고 작업 중 균형을 잃고 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 고소작업차 (스카이) 작업 시 바스켓 내에서만 작업 실시 안전난간대 밟고 작업 금지(안전난간을 밟아야 할 경우 관리감독자와 상의하여 다른 작업방법을 찾도록 함) | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이) 허용 작업반경 초과로 장비가 전도되어 작업자 추락 및 하부 작업자 협착 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업반경 제어장치가 장착된 고소작업차 (스카이) 사용하고, 고소작업차 (스카이) 조종석 안전 모니터링 장치 작동상태 확인 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이) 아웃트리거 설치 불량으로 장비가 전도되어 작업자 추락 및 하부 작업자 협착 위험 | 2 | 3 | 6 | 고소작업차 (스카이) 사용 전 아웃트리거 정상작동 여부 점검 실시 및 하부에는 침하방지 조치 실시, 아웃트리거가 설치된 반경에 바리케이드를 설치하여 작업자 출입통제 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이) 붐대를 연장한 상태로 주행하다 전도되어 작업자 추락 및 하부 작업자 협착 위험 | 2 | 3 | 6 | 고소작업차 (스카이) 붐을 상승시킨 상태에서 작업자를 태우고 이동하는것 금지, 붐을 내린 상태에서 규정속도를 준수하고 지면상태를 고려하여 주행 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이)에 안전난간대가 미설치 되어 작업 중 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 고소작업차 (스카이)의 작업대 주위에 안전난간대를 설치하여 작업하고 임의로 해체 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이) 정비불량에 따른 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 고소작업차 (스카이)의 장비 검사증 및 운전자 교육 이수증 확인 | 1 | 3 | 3
|  | 낙하 | 고소작업차 (스카이) 작업 시 작업자가 실수로 공구를 떨어뜨려 하부에 있는 작업자 또는 보행자 충격 위험 | 2 | 2 | 4 | 고소작업차 (스카이) 작업 시 작업 안내문 및 위험범위 내 출입금지 펜스를 설치하고 유도자 배치 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 고소작업차 (스카이) 작업 중 공구 등이 낙하하여 하부 작업자 또는 보행자 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 고소작업차 (스카이) 작업구역 내 임의 작업자 출입금지 조치 (접근금지 휀스 설치 등), 통제자 (신호수) 배치 | 1 | 3 | 3
|  | 협착 | 고소작업차 (스카이)를 사용하여 작업 시 불시 과상승으로 천장 구조물과 작업대 사이에 협착 위험 | 3 | 3 | 9 | 고소작업차 (스카이) 사용 시 과상승 방지를 위하여 머리보다 높게 끼임방지 장치 (과상승 방지봉)를 설치하고, 사용전 작동여부 확인 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 전도 | 고소작업차 (스카이) 아우트리거를 일부 확장하지 않은 상태에서 작업 중 전도 위험 | 2 | 3 | 6 | 차량 주변 (아우트리거 설치 지점)이 평탄하고 견고한지 확인하고 4개의 아우트리거를 최대로 확장, 접지판이 모두 지면에 밀착되도록 설치 | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영

## 2-2)이동식 크레인
◆ 중대위험작업 위험성평가표
이동식 크레인
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
이동식 크레인 | 이동식 크레인 작업 | 낙하 | 장비 작업 반경 내 접근으로 충돌 및 협착 위험 | 2 | 3 | 6 | 통로 구획 및 이동 경로 확보 | 2 | 2 | 4
|  | 낙하 | 인양 중 인양로프의 파단에 의한 자재의 낙하에 의한 비래 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 줄걸이 이상 유무 확인 점검 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 전도 | 이동식 크레인 아웃트리거 미사용으로 자재 인양 중 크레인 전도 위험 | 2 | 3 | 6 | 이동식 크레인 사용 시 아웃트리거 최대 확장 사용, 받침 설치하여 지반침하 방지조치 후 작업 | 2 | 2 | 4
|  | 협착 | 이동식 크레인 이동 중 충돌 및 협착 사고 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업장 이동경로 확보, 후방 카메라, 경보음 작동, 지게차 전담 신호수 배치로 출입 통제 조치 후 작업 | 2 | 2 | 4
|  | 낙하 | 자재 하역 작업 시 자재의 낙하 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 달기기구 점검 및 안전수칙 준수 | 2 | 2 | 4
|  | 낙하 | 후크해지 장치 불량으로 인한 낙하 위험 | 2 | 3 | 6 | 후크해지 장치 사용 중 수시점검, 인양 초기 관리 철저 | 2 | 2 | 4
|  | 낙하 | 장비의 수시점검 미흡으로 인한 안전장치 등 작동 불량으로 인한 사고 위험 | 1 | 2 | 2 | 작업 전 및 사용 중 수시로 점검하여 안전한 상태 확보 | 1 | 2 | 2
|  | 협착 | 장비설치 위치 신호수 미배치로 인한 충돌 및 협착 위험 | 2 | 2 | 4 | 건설기계 작업구간 전담 신호수 배치 | 2 | 2 | 4
|  | 전도 | 작업 준비 중 수평 미확보로 인한 작업 중 크레인 전도 위험 | 2 | 2 | 4 | 이동식 크레인 설치 시 수평계를 확인하여 장비의 수평 상태 확인 철저 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 자재 끝단 부분에 결속하여 결속이 풀리거나 벗겨져 자재 낙하 위험 | 2 | 3 | 6 | 결속된 자재의 무게중심을 고려하여 인양 | 2 | 2 | 4
|  | 전도 | 이동식 크레인의 아웃트리거 일부 미확장으로 인한 크레인 전도 위험 | 2 | 3 | 6 | 차량 주변 (아웃트리거 설치 지점)이 평탄하고 견고한지 확인하고 4개의 아웃트리거를 최대로 확장, 접지판이 모두 지면에 밀착되도록 설치 | 2 | 2 | 4
|  | 비래 | 장비로 와이어로프를 빼는 과정에서 와이어로프의 탄성에 의한 비래 위험 | 2 | 3 | 6 | 장비를 이용하여 와이어로프 제거 시 서서히 와이어로프의 탄성을 제거하면서 빼낸다. | 2 | 2 | 4
현장별 특성 반영

## 2-3)굴착기
◆ 중대위험작업 위험성평가표
이동식 크레인
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
굴착기 | 굴착기 | 전도·전락 | 비탈면 굴착중 토사붕괴에 의한 장비 전도·전락, 매몰사고 발생 | 2 | 3 | 6 | 굴착면 기울기 유지 (설계도서의 기울기 준수) | 2 | 2 | 4
|  | 전도·전락 | 장비 운행중 노면폭 부족에 따른 장비 전도·전락사고 발생 | 2 | 3 | 6 | 노면폭 확보 및 지반상태 확인 강우시 작업금지 (경사지) | 2 | 2 | 4
|  | 전도·전락 | 중량물 운반 작업중 전도사고 발생 | 2 | 3 | 6 | 장비의 목적 외 사용금지 | 2 | 2 | 4
|  | 전도·전락 | 무자격 운전원의 장비조작 미숙으로 전도 및 전락사고 발생 | 2 | 2 | 4 | 운전원 외 장비조작 금지 | 2 | 1 | 2
|  | 충돌 | 굴착기 붐ㆍ암ㆍ버킷 등의 선회에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 내 근로자 접근 및 유도자 미배치에 따른 충돌사고 발생 | 2 | 3 | 6 | 굴착기 붐ㆍ암ㆍ버킷 등의 선회에 의하여 근로자에게 위 험을 미칠 우려가 있는 장소 내근로자 출입통제 및 유도자 배치 | 2 | 2 | 4
|  | 충돌 | 후진경보기 미작동 및 후사경 후 방영상표시 장치 파손에 따른 충돌사고 발생 | 2 | 2 | 4 | 후진경보기(Backward Alarm)작동 상태 확인 및 후사경 후방 영상표시 장치 교체 정비 | 1 | 2 | 2
|  | 충돌 | 시동중 운전자가 운전석 이탈에 의한 장비의 갑작스러운 이동으로 충돌사고 발생 | 2 | 2 | 4 | 운전자는 시동중 운전석 이탈금지 | 1 | 2 | 2
|  | 협착 | 퀵커플러 안전핀 고정상태 미체결 및 불량에 의한 버킷 탈락으로 협착사고 발생 | 3 | 2 | 6 | 퀵커플러 안전핀 체결상태 확인 | 2 | 2 | 4
|  | 감전 | 붐(Boom)을 올린상태에서 장비 운행중 고압선에 접촉되어 감전 사고 발생 | 2 | 2 | 4 | 붐을 올린상태에서 운행 금지 및 고압선 절연 방호 설비 유․무 확인 | 1 | 2 | 2
현장별 특성 반영

## 2-4)지게차
◆ 중대위험작업 위험성평가표
이동식 크레인
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
이동식 크레인 | 이동식 크레인 작업 | 충돌 | 지게차 작업계획서 작성 미흡으로 인한 사고 | 2 | 2 | 4 | 작업장소의 넓이 및 지형, 화물의 종류 및 형상 지게차의 종류 및 능력, 운행경로, 작업방법 등에 대해 계확을 수립하고 근로자에게 교육 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 충돌 | 지게차 작업통로 미구획으로 인한 사고 | 2 | 2 | 4 | 지게차 작업통로 구획 지정하여 운영 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | FORK를 화물에 맞지 않게 벌려서 작업중 낙하 | 2 | 3 | 6 | FORK를 안전한 넓이로 벌려서 화물의 균형을 고려하여 하역 | 2 | 2 | 4
|  | 충졸 | 전방시선 미확보 및 화물 적재불량에 의한 사고 | 2 | 3 | 6 | 전방시야를 확보할 수 있도록 지면에서 FORK를 30CM 정도 띄어서 운행, 화물 적재를 편하중 적재 금지 | 2 | 2 | 4
|  | 충졸 | 지게차 하역 작업반경내 출입금지, 후진경보기, 후방감시카메라 설치 | 2 | 3 | 6 | 자재 하역시 균형을 잡아 하역작업 실시 | 2 | 2 | 4
|  | 충졸 | 하역작업 시 후진 중 지게차와 충돌 | 2 | 3 | 6 | 지게차 하역 작업반경내 출입금지, 후진경보기, 후방감시카메라 설치 | 2 | 2 | 4
|  | 협착 | 적재작업중 포크, 자재에 발등 협착사고 | 2 | 2 | 4 | 적재작업 시 포크나 자재하부에 신체를 넣지 않도록 하고 적재시 받침목을 고여 적재 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 중량물 과다적재 및 급선회로 인한 낙하 사고 | 2 | 2 | 4 | 중량물 과다적재 금지 및 운전 중 급선회을 방지하도록 운전자 교육 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 화물 적재불량으로 인한 낙하사고 | 2 | 2 | 4 | 화물의 종류에 따른 적재방법을 수립하고 작업 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 충졸 | 작업전 지게차 상태 등 점검 미흡으로 인한 사고 | 2 | 3 | 6 | 작업전에 다음항목에 대해 점검 실시 - 제동장치 및 조정장치 기능 - 하역장치 및 유압장치 기능 - 차륜상태 - 전조등, 후조등, 경광등, - 방향지시기 기능 - 경보장치 기능 | 2 | 2 | 4
|  | 추락 | 지게차 하역작업을 위해 자재 운반차량 적재함에서 작업중인 근로자쪽으로 포크가 급하게 접근하여 추락 | 2 | 3 | 6 | 지게차 운전자는 신호수의 신호에 의해 작업토록 안전교육 실시 | 2 | 2 | 4
현장별 특성 반영

## 3)비계
◆ 중대위험작업 위험성평가표
비계
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
비계 | 비계 조립 및 해체 | 추락 | 비계 상에 작업자가 안전대를 미착용하고 올라서서 작업 중 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 비계 상에서 작업 시 그네식 안전대를 착용하고 안전고리를 걸고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 비계기둥 하부 지반침하로 비계기둥이 침하되면서 붕괴되어 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 비계기둥 밑단에는 침하 방지조치 (깔판 또는 깔목) 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 비계 조립 시 비계 설치기준 미준수로 작업중 붕괴되어 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 비계 조립 시 설치기준 준수 (비계 기둥간격: 띠장방향 1.5~1.8m, 장선방향 1.5m 이하, 띠장간격: 첫번째 2m 그 외에 1.5m 이하, 장선간격: 1.5m 이하, 작업발판: 폭 40cm 이상) 비계설치 구역에 외부인 출입금지용 바리케이드 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 비계 상에 자재를 과적재하여 비계가 하중을 견디지 못하고 붕괴되어 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 비계 상에는 최대 적재하중 (비계 기둥간 400kg 이하) 표시를 설치하고 과적재하지 않도록 조치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 비계 상 승강설비 미설치로 작업자가 비계를 무리하게 올라가던 중 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 비계 상에는 반드시 사다리 및 비계다리 등 승강시설을 설치 후 이동 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 비계에 벽이음 미설치로 작업중 비계가 붕괴되어 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 비계에는 벽이음 전용철물을 사용하여 5m 이내 마다 수직 및 수평으로 벽체와 연결 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 비계 결속부로 불량 크램프를 사용하다 비계가 붕괴되어 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 비계 결속부에는 반드시 전용 크램프를 사용하여 결속 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 리어카 등으로 자재 운반시 운반로 개구부에 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 리어카 등으로 자재 운반시 운반로 개구부 등에 덮개 설치 등 추락방지 조치 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 낙하 | 비계작업 중 공구 또는 자재가 낙하되어 하부에서 작업중이던 작업자 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 비계조립 및 작업 시 하부에는 접근금지 조치 실시 (접근금지 휀스 등 설치) 도구이탈방지끈을 렌치 등에 부착하여 낙하물을 방지 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 자재묶음 고정해체 시 차량 상부 자재가 전도하여 밑에 있던 작업자 타격 위험 | 2 | 3 | 6 | 자재반입 시 평탄지반으로 차량유도 및 자재묶음 해체 전 전도 우려 자재는 선 점검하여 조치 (묶음 해체 시 자재가 낙하할 수 있는 방향에 위치 금지) | 1 | 3 | 3
|  | 베임 | 철물 자재 인력운반 중 철제 모서리 등에 베임 또는 긁힘 위험 | 2 | 2 | 4 | 철물 자재 인력운반 시 모서리 등에 베임을 방지하기 위하여 보호장갑 착용 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 베임 | 자재 인력운반 중 모서리 등에 베임 또는 긁힘 위험 | 2 | 2 | 4 | 자재 인력운반 시 모서리 등에 베임을 방지하기 위하여 보호장갑 착용 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 자재 반입, 운반 시 무리하게 단독으로 인력운반하다가 요통 발생 위험 | 2 | 2 | 4 | 인력운반 시 적정중량 (1인 20kg 이하)을 준수하여 운반하고 긴 부재 등은 2인 1조로 운반 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 자재 인력운반 시 비정상적인 운반자세로 인하여 허리 등 근골격계 질환 위험 | 2 | 2 | 4 | 자재 인력운반시 가급적 1인 20kg 이하만 실시하고, 긴 자재는 2인 1조 운반 | 1 | 2 | 2
|  | 추락 | 비계 조립·해체 中 안전대 걸이시설 미설치로 안전대 고리 미체결한 상태에서 이동 중 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 안전대 걸이시설 (생명로프, 16mm 이상) 설치, 안전대 고리를 체결한 상태로 이동 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 작업장 주변 안전구획 미설치, 통제자 (신호수) 미배치 상태에서 타 작업자 접근 중 낙하하는 비계 자재에 맞음 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업장 주변에 외부인/외부작업자가 접근하지 못하도록 안전구획 (안전테이프, 라바콘 걸이대 등 활용)을 설치하고 통제자 (신호수)를 배치 | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영

## 4)기계식 주차설비
◆ 중대위험작업 위험성평가표
기계식 주차설비
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
기계식 주차설비 | 기계식 주차설비 점검 | 추락 | 체인블럭 작업 시 훅해지장치 탈락으로 인양물이 낙하되어 근처 작업자 타격 위험 | 3 | 3 | 9 | 설비 상부에서 작업 시 안전대 착용하고 안전고리 체결 후 작업, 체결할 곳이 없을 경우 생명줄 (16mm 이상 PP 로프) 및 로립(코브라)을 설치하고 안전고리 체결 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 추락 | 작업장 주변부에 추락방지 시설 (난간대, 덮개 등) 미설치로 작업 중 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 작업장 주변 개구부에는 덮개, 단부에는 안전난간대 설치 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 추락 | 바닥 물기가 제거되지 않은 상태에서 이동 또는 점검/작업 중 미끄러져 전도 위험 | 3 | 2 | 6 | 옥내·외 작업장 바닥의 물기 등을 제거하고 정리·정돈 상태 확인 후 이동 또는 점검/작업 | 1 | 2 | 2
|  | 추락 | 작업 중 또는 이동중 바닥 장애물에 걸려 넘어짐 위험 | 2 | 2 | 4 | 작업장소 또는 이동동선에 작업자가 걸려 넘어질 위험이 있는 장애물은 제거 또는 전도 방지조치 (경사판 설치 등) 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 추락 | 작업 시 조명설비 불량으로 이동 중 발을 헛딛어 전도 위험 | 2 | 2 | 4 | 작업 시 작업 및 통행에 지장이 없도록 충분한 조명설비 설치 | 1 | 2 | 2
|  | 추락 | 불안전하게 놓여진 공구, 자재가 낙하하여 하부 작업자 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 단부 발끝막이판 설치 및 공구함 별도 설치 | 1 | 2 | 2
|  | 추락 | 설비 작업 중 타 작업자가 정지되어 있는 설비를 가동하여 작업 중인 작업자 협착 위험 | 2 | 3 | 6 | 설비 전원부에 잠금장치를 설치하고, 조작금지 안내판을 부착하고 외부인 출입금지 조치 | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영

## 5)용접용단작업_산소
◆ 중대위험작업 위험성평가표
산소용접•용단작업
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
산소용접•용단작업 | 용접•용단 | 화재/폭발 | 용접•용단작업 부근에서 도장작업 중 불티로 인하여 화재 | 3 | 3 | 9 | 도장작업장 주변에서 용접•용단작업 및 화기사용을 금지하고 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 용접•용단작업 시 불티가 불티방지포 미설치 상태에서 가연성 물질로 튀어 화재 | 3 | 3 | 9 | 용접•용단작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 절단 및 용접•용단작업 시 불티에 의하여 주변 인화성 및 가연성 물질에 옮겨 화재 | 3 | 3 | 9 | 용접•용단작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 용접•용단 작업 시 LPG 용기 및 호스 내부에 역화로 인하여 폭발 위험 | 3 | 3 | 9 | LPG 호스 측에 역화방지기 설치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 작업 시 산소 또는 LPG의 지속적인 누출로 과잉산소 상태에서 프로판 가스 혼합 시 폭발 위험 | 2 | 3 | 6 | 감독자에 의한 용접•용단 작업전 점검 실시 과잉 산소배출로 인한 사고예방으로 충분한 환기 및 조절밸브 작동을 서서히 하면서 작업, 가스누설 검사 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 용접•용단 작업장소 주위의 인화성 물질 접촉으로 인한 화재위험 | 2 | 3 | 6 | 용접•용단작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 배관용접•용단 작업 중 배관 내 잔류가스로 인하여 화재 또는 폭발 | 3 | 3 | 9 | 배관 용접•용단 작업시 가스측정기 등으로 배관 내 잔류가스 유무를 확인하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 인화성 물질 인접장소에서 화기사용으로 인한 화재 위험 | 2 | 3 | 6 | 인화성 물질 작업구역 내에서 화기사용 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 비래 | 용접•용단작업 시 용접•용단 파편이 튀어 눈 또는 안면 상해 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단작업 시 용접용 보안면 및 용접장갑 착용 | 1 | 2 | 2
|  | 비래 | 용접•용단 작업 시 비산되는 불꽃에 의하여 피부 화상 및 눈 상해 위험 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단 작업 시 보안경, 보안면 및 작업복 (긴팔, 긴바지) 착용 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 감전 | 용접•용단작업 시 홀더 및 피복, 충전부 노출로 인한 감전 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단이기 홀더, 피복, 충전부가 노출된 경우 절연 테이프 등으로 노출되지 않도록 조치하고 용접•용단이기 접지 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 감전 | 구조물 용접•용단작업 중 철 구조물에 어스를 연결하여 사용 중 구조물 에서 작업하는 타 작업자 감전 | 2 | 2 | 4 | 구조물 용접•용단 시 부득이하게 어스를 연결할 경우 타 작업 금지토록 함 (작업금지 표지판 설치) | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 용접•용단작업 시 작업자가 MSDS 미인지 상태에서 사용 작업 중 흄 흡입에 따른 신체 손상 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단 작업 흄에 대한 MSDS를 작업장에 비치하고 작업 전 내용을 인지한 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 작업 중 토치 등 화기 사용시 열에 의하여 작업자 화상 | 2 | 2 | 4 | 토치 등 화기 사용시 화상방지를 위한 안전장갑 착용 후 작업 | 1 | 2 | 2
현장별 특성 반영

## 5)용접용단작업_알곤
◆ 중대위험작업 위험성평가표
알곤용접•용단작업
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
알곤용접•용단작업 | 용접•용단 | 화재/폭발 | 용접•용단작업 부근에서 도장작업 중 불티로 인하여 화재 | 3 | 3 | 9 | 도장작업장 주변에서 용접•용단작업 및 화기사용을 금지하고 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 용접•용단작업 시 불티가 불티방지포 미설치 상태에서 가연성 물질로 튀어 화재 | 3 | 3 | 9 | 용접•용단작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 용접•용단작업 시 불티에 의하여 주변 인화성 및 가연성 물질에 옮겨 화재 | 3 | 3 | 9 | 용접•용단작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 용접•용단이기 무부하 시 전격방지기 미설치로 인한 감전 위험 | 3 | 3 | 9 | 용접기에 (자동)전격방지기 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 건강이상 | 밀폐공간에서 작업 시 불활성기체(알곤, 헬륨 등)의 지속적인 누출로 질식 위험 | 2 | 3 | 6 | 불활성 가스 배출로 인한 사고예방으로 충분한 환기 및 조절밸브 작동을 서서히 하면서 작업, 가스누설 검사 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 작업장소 주위의 인화성 물질 접촉으로 인한 화재위험 | 2 | 3 | 6 | 용접•용단 작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 건강이상 | 배관 용접•용단 작업 중 배관 내 잔류가스로 인하여 질식 위험 | 3 | 3 | 9 | 배관 용접•용단 작업시 가스측정기 등으로 배관 내 잔류가스 유무를 확인하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 인화성 물질 인접장소에서 화기사용으로 인한 화재 위험 | 2 | 3 | 6 | 인화성 물질 작업구역 내에서 화기사용 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 비래 | 용접•용단 작업 시 용접•용단 파편이 튀어 눈 또는 안면 상해 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단작업 시 용접•용단용 보안면 및 용접•용단장갑 착용 | 1 | 2 | 2
|  | 비래 | 용접•용단 작업 시 비산되는 불꽃에 의하여 피부 화상 및 눈 상해 위험 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단 작업 시 보안경, 보안면 및 작업복 (긴팔, 긴바지) 착용 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 감전 | 용접•용단작업 시 홀더 및 피복, 충전부 노출로 인한 감전 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단이기 홀더, 피복, 충전부가 노출된 경우 절연 테이프 등으로 노출되지 않도록 조치하고 용접기 접지 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 감전 | 구조물 용접•용단작업 중 철 구조물에 어스를 연결하여 사용 중 구조물 에서 작업하는 타 작업자 감전 | 2 | 2 | 4 | 구조물 용접•용단 시 부득이하게 어스를 연결할 경우 타 작업 금지토록 함 (작업금지 표지판 설치) | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 용접•용단작업 시 작업자가 MSDS 미인지 상태에서 사용 작업 중 흄 흡입에 따른 신체 손상 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단 작업 흄에 대한 MSDS를 작업장에 비치하고 작업 전 내용을 인지한 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 작업 중 토치 등 화기 사용시 열에 의하여 작업자 화상 | 2 | 2 | 4 | 토치 등 화기 사용시 화상방지를 위한 안전장갑 착용 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 용접•용단 작업 시 알곤가스 누출로 인하여 질식 위험 | 2 | 3 | 6 | 체류되는 알곤가스는 계속하여 배기조치하거나 공기를 투입하여 순환 실시 | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영

## 5)용접용단작업_아크
◆ 중대위험작업 위험성평가표
아크용접•용단작업
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
아크용접•용단작업 | 용접•용단 | 화재/폭발 | 용접•용단 작업 부근에서 도장작업 중 불티로 인하여 화재 | 3 | 3 | 9 | 도장작업장 주변에서 용접•용단 작업 및 화기사용을 금지하고 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 용접•용단 작업 시 불티가 불티방지포 미설치 상태에서 가연성 물질로 튀어 화재 | 3 | 3 | 9 | 용접•용단 작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 용접•용단작업 시 불티에 의하여 주변 인화성 및 가연성 물질에 옮겨 화재 | 3 | 3 | 9 | 용접•용단 작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 용접•용단이기 무부하 시 전격방지기 미설치로 인한 감전 위험 | 3 | 3 | 9 | 용접기에 (자동)전격방지기 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 작업장소 주위의 인화성 물질 접촉으로 인한 화재위험 | 2 | 3 | 6 | 용접•용단 작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 배관용접•용단 작업 중 배관 내 잔류가스로 인하여 화재 또는 폭발 | 3 | 3 | 9 | 배관 용접•용단 작업시 가스측정기 등으로 배관 내 잔류가스 유무를 확인하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 인화성 물질 인접장소에서 용접•용단으로 인한 화재 위험 | 2 | 3 | 6 | 인화성 물질 작업구역 내에서 화기사용 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 비래 | 용접•용단 작업 시 파편이 튀어 눈 또는 안면 상해 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단 작업 시 용접용 보안면 및 용접장갑 착용 | 1 | 2 | 2
|  | 비래 | 용접•용단 작업 시 비산되는 불꽃에 의하여 피부 화상 및 눈 상해 위험 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단 작업 시 보안경, 보안면 및 작업복 (긴팔, 긴바지) 착용 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 감전 | 용접•용단 작업 시 홀더 및 피복, 충전부 노출로 인한 감전 | 2 | 2 | 4 | 용접기 홀더, 피복, 충전부가 노출된 경우 절연 테이프 등으로 노출되지 않도록 조치하고 용접기 접지 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 감전 | 구조물 용접•용단 작업 중 철 구조물에 어스를 연결하여 사용 중 구조물 에서 작업하는 타 작업자 감전 | 2 | 2 | 4 | 구조물 용접•용단 시 부득이하게 어스를 연결할 경우 타 작업 금지토록 함 (작업금지 표지판 설치) | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 용접•용단 작업 시 작업자가 MSDS 미인지 상태에서 사용 작업 중 흄 흡입에 따른 신체 손상 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단 작업 흄에 대한 MSDS를 작업장에 비치하고 작업 전 내용을 인지한 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 작업 중 용접봉 사용시 열에 의하여 작업자 화상 | 2 | 2 | 4 | 화상방지를 위한 안전장갑 착용 후 작업 | 1 | 2 | 2
현장별 특성 반영

## 6)밀폐공간
◆ 중대위험작업 위험성평가표
밀폐공간 (물탱크, 정화조 등)
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
밀폐공간 (물탱크, 정화조 등) | 설비 등 세관/세척 | 질식 | 밀폐공간 작업 시 산소농도 부족으로 작업 중 질식 | 3 | 3 | 9 | 밀폐공간 출입 전 산소농도측정기로 산소농도를 측정하고 산소농도의 범위가 18% 이상 23.5% 미만일 시 작업 실시, 정상범위를 벗어나면 즉시 작업 중지하고 대피(가스의 종류에 따라 체류하는 층<layer>가 다를 수 있으므로 층별로 나눠서 농도 측정) | 1 | 3 | 3
|  | 질식 | 밀폐공간 작업 시 유해가스 흡입으로 작업 중 질식 | 2 | 3 | 6 | 밀폐공간 출입 전 가스측정기로 유해가스 농도를 측정하여 탄산가스의 농도 1.5% 미만, 황화수소의 농도 10ppm 미만일 시 작업 실시, 정상범위를 벗어나면 즉시 작업 중지하고 대피(측정 주기는 법정 휴식시간/점심시간 후 작업투입 전 등에 실시) | 1 | 3 | 3
|  | 질식 | 산소농도가 부족한 밀폐공간 작업 시 산소농도 부족으로 인한 질식 | 2 | 3 | 6 | 산소농도가 부족한 장소에서 작업 시 호흡용 보호구 (공기호흡기, 산소호흡기, 송기마스크) 착용 후 작업하며, 인증 및 검사 된 보호구 인지 확인함 | 1 | 3 | 3
|  | 질식 | 가스 누출로 인한 작업자 질식위험 | 2 | 3 | 6 | 환기팬 가동 시 (흡기) 주위 작업에 의해 발생하는 유해가스나 먼지가 밀폐공간 내로 유입되지 않도록 할 것 | 1 | 3 | 3
|  | 질식 | 지하 밀폐공간에서 방수 작업 중 유독가스 또는 산소 부족으로 작업자 질식 | 2 | 3 | 6 | 밀폐공간에서 방수 작업시 환기시설 (송풍기 등) 설치 및 가스/산소농도 측정하여 양호 시 (산소 18% 이상 23.5% 미만, 탄산가스 1.5% 미만, 황화수소 10ppm 미만) 실시, 측정 주기는 법정 휴식시간/점심시간 후 작업투입전 등에 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 질식 | 환기가 불충분한 장소에서 유해물질 작업 시 질식 | 2 | 3 | 6 | 환기팬 가동 시 (흡기) 주위 작업에 의해 발생하는 유해가스나 먼지가 밀폐공간 내로 유입되지 않도록 할 것 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 정화조 개구부 (부폐조, 침전조 등)에서 안전난간 등 미설치된 상태에서 작업 중 추락 | 2 | 3 | 6 | 정화조 개구부 (부폐조, 침전조 등)에서의 작업자 추락재해 예방을 위해 안전나간 등을 설치한 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 충돌 | 작업/점검을 위해 이동중 낮은 상부 배관 또는 구조물에 머리가 부딪치는 위험 | 2 | 2 | 4 | 낮은 배관/덕트/서포트 철골에서 머리가 부딪힐 우려가 있는 낮은 배관/덕트/서포트 철골에는 보호패드를 설치하고 안전모 착용 후 이동 및 작업 (보호패드 + 경고표지 부착) | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 산 또는 알칼리가 들어있는 세척조에 물을 넣어 희석시 산 또는 알칼리가 튀어 신체 손상 | 2 | 3 | 6 | 산 또는 알칼리 희석 시 자격증 있는 사람이 취급하고 반드시 물을 먼저 세척조에 넣은 다음 산 또는 알칼리를 천천히 부어야 함, 올바른 보호구 착용 (예:내화학성 보호의, 보호작업 등) | 1 | 3 | 3
|  | 건강이상 | 유해물질을 이용한 세관/세척 작업 시 보호구를 미착용한 상태에서 유해물질에 접촉되어 신체 손상 | 2 | 3 | 6 | 유해물질을 이용한 세관/세척 작업 시 보안경, 고무장갑, 고무재질 앞치마, 고무장화를 착용한 상태에서 작업, 충분히 눈을 보호해 줄 수 있는 보안경(고급형) 사용 | 1 | 3 | 3
|  | 건강이상 | 유해물질을 이용한 세관/세척 작업시 작업자가 MSDS 미인지 상태에서 사용 중 유해물질 접촉에 따른 신체 손상 | 2 | 2 | 4 | 해당 유해물질 MSDS를 작업장에 비치하고 작업 전 내용을 인지한 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 유해물질을 이용한 세관/세척 작업 중 유해물질이 튀어 근처 작업자 또는 보행자에 신체손상 | 2 | 2 | 4 | 유해물질을 이용한 세관/세척 작업장에는 출입금지 구역을 설정 (접근금지 휀스 설치 등)하고 경고표지를 설치, 감시자 배치 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 작업 중 다량의 가스 흡입으로 호흡기 장애 위험 | 2 | 3 | 6 | 가스 취급설비 작업 시 방독마스크 및 안전장갑 등 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영

## 7)수변전설비
◆ 중대위험작업 위험성평가표
수변전설비
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
수변전설비 | 수변전설비 (보수작업) | 감전 | 작업전선 피복이 벗겨진 상태에서 피부와 접촉하여 감전 위험 | 2 | 3 | 6 | 전선의 피복손상 및 전선 접속불량 여부를 확인하고 불량 발견 시 테이핑 등 절연조치 후 작업 (손상 상태가 심할 경우 폐기) | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 정전작업 시 정전 여부 미확인으로 정전이 안된 상태에서 접촉되어 감전 위험 | 2 | 3 | 6 | 정전작업 시 검전기나 측정기를 사용하여 2개소 이상 정전 여부를 확인하고 정전이 확인된 상태에서 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 정전작업 시 전원 공급부 차단 후 미시건 및 미표시로 타 작업자가 통전시켜 감전 위험 | 3 | 3 | 9 | 정전작업 시 전원 공급부 전원 차단 후 시건장치를 하고 통전금지 표시 부착 (Lock Out, Tag Out) | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 정전작업 시 잔류 전하 미방전으로 작업자 감전 위험 | 3 | 3 | 9 | 잔류전하 방전 시 DS봉 또는 방전봉의 접지선 측을 접지단자에 확실하게 고정하고 DS봉을 L1, L2, L3 각 상 노출 도전부에 접촉시켜 잔류전하를 방전 | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 활선점검 및 작업 시 접근 한계거리 이내로 접근하여 감전 위험 | 2 | 3 | 6 | 특고압 검전기 (전압에 맞는 검전기 사용)를 활용하여 각상에 비접촉으로 활선 여부를 확인 (활선 시 점등 및 경보음 발생) | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 전기작업 시 절연용 보호구 미착용으로 감전 위험 | 2 | 2 | 4 | 절연모, 절연화, 절연장갑 착용 | 1 | 2 | 2
|  | 감전 | 전기설비 작업 중 오조작에 의하여 충전부에 감전 위험 | 3 | 3 | 9 | 전기설비 충전부 절연 조치 및 절연덮개 부착 여부를 확인하고 조치가 된 상태에서 작업 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 전기기기의 미접지로 인하여 누전에 의한 감전 위험 | 2 | 2 | 4 | 전기기기는 접지극이 있는 플러그 및 콘센트를 사용하고 누전차단기가 설치된 상태에서 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 감전 | 전기설비 점검 및 작업 중 오조작에 의하여 충전부에 감전 위험 | 3 | 3 | 9 | 전기설비 충전부 절연조치 및 절연덮개 부착 여부를 확인하고 조치가 된 상태에서 작업 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 전기설비 작업 시 고압을 저압으로 오인하여 안전거리 미확보로 감전 위험 | 2 | 3 | 6 | 전기설비 앞 안전거리 라인 표시 및 눈에 잘 띄는 곳에 전압 표시 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 정전작업 후 먼지, 볼트, 공구류 등을 제거하지 않은 상태에서 전원을 공급하여 부스바와 외함간 지락사고로 인한 화재 위험 | 2 | 3 | 6 | 정전작업 종료 후 전원공급 전에 먼지, 볼트, 공구류가 제거 되었는지 확인 후 공급 | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 작업장소에 감전주의, 고압경고 등 안전보건표지 미부착으로 작업자 안전 인지 부족으로 인한 사고 발생 위험 | 2 | 2 | 4 | 감전사고 발생 가능한 장소에 감전주의, 고압경고 등 안전보건표지판 부착 | 1 | 2 | 2
현장별 특성 반영

## 8)승강기
◆ 중대위험작업 위험성평가표
승강기
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
승강기 | 승강기 기계 설치/점검 등 | 낙하 | 체인블럭 작업 시 훅해지장치 탈락으로 인양물이 낙하되어 근처 작업자 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 훅해지장치가 탈락된 경우 인양 금지, 훅해지장치 설치 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 체인블럭 작업 중 정격하중 초과로 인하여 인양물이 파단 및 탈락되면서 낙하되어 근처 작업자 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 작업 전 중량물의 하중이 체인블럭의 안전하중 이하일 경우에만 인양작업 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 가이드레일 교정작업 중 공구 등이 낙하하여 하부 작업자 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 승강기 승강구 단부 발끝막이판 설치 및 공구함 별도 설치, 공구함은 별도로 설치하고 작업 중 낙하물이 발생되지 않도록 함 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 가이드레일 설치 중 볼트조임 불량으로 인하여 레일이 낙하하여 하부 작업자 타격 위험 | 2 | 3 | 6 | 가이드레일 설치 시 하부 근로자 출입통제 실시 및 가이드레일 가볼트 조임 철저 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 승강기 바닥 및 천장 단부에서 안전난간대 미설치로 인하여 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 승강기 바닥 및 천장 단부구간에는 안전난간대를 설치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 승강기실 단부 안전난간대 미설치로 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 승강기실 출입구 등 추락위험 장소에 안전난간대 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 승강기 승강구 조립시 천장, 바닥 개구부 덮개 미설치로 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 승강기 승강구 조립시 개구부가 없도록 전면에 덮개 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 승강기 바닥 및 천장 단부에서 안전난간대 미설치로 인하여 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 승강기 바닥 및 천장 단부구간에는 안전난간대를 설치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 승강기 승강구에 불안전하게 놓여진 공구, 자재가 낙하하여 하부 작업자 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 승강기 승강구 단부 발끝막이판 설치 및 공구함 별도 설치 | 1 | 2 | 2
|  | 추락 | 승강기 승강구 조립시 천장, 바닥 개구부 덮개 미설치로 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 승강기 승강구 조립시 개구부가 없도록 전면에 덮개 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 설비 상부에서 작업 시 안전대 미체결로 인하여 단부에서 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 설비 상부에서 작업 시 안전대 착용하고 안전고리 체결 후 작업, 체결할 곳이 없을 경우 생명줄 (16mm 이상 PP 로프) 및 로립 (코브라)을 설치하고 안전고리 체결 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 각 층 승강기 출입구에 안전난간대 미설치로 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 각 층 승강기 출입구에 안전난간대 설치 및 출입통제 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 협착 | 설비 수리 시 회전체에 의하여 작업자 협착 위험 | 2 | 2 | 4 | 설비 수리시에는 반드시 작동을 멈추고 작업 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 협착 | 와이어휠 설치 중 와이어휠과 기계사이에 작업자 협착 위험 | 2 | 2 | 4 | 와이어휠 등 중량물 설치시 체인블럭 등 인양장비 사용하고 와이어휠 회전작업 시에는 장갑착용 금지 | 1 | 2 | 2
현장별 특성 반영

## 9)4m이상 고소작업
◆ 중대위험작업 위험성평가표
4m이상 고소작업
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
4m이상 고소작업 | 4m이상 고소작업 | 추락 | 승강용 사다리가 없는 구형 이동식 비계에서 오르던 중 발을 헛디뎌 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 인증된 승강용 사다리 사용하며, 승강용 사다리가 없는 구형 이동식 비계에는 별도의 승강용 사다리를 부착하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 이동식 비계 상부 안전난간대 미설치로 인하여 작업중 단부에서 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 이동식 비계 최상부에 안전난간대 (상부난간대, 중간난간대, 발끝막이판) 설치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 이동식 비계에 작업자가 탄 채로 이동중 바닥장애물에 의하여 이동식비계가 전도되어 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업자가 탄 채로 이동식 비계 이동 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 2단 이상 이동식 비계 작업 중 하중이 한쪽으로 치우쳐 이동식 비계가 전도되어 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 2단 이상 이동식비계에는 반드시 아웃트리거를 설치하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 이동식 비계 작업 시 허용하중 이상 자재를 적재하여 이동식 비계가 붕괴되어 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 이동식 비계에 최대 적재하중 (250kg) 표지판을 부착하고, 적재량을 최대 적재하중이하로 관리 | 1 | 3 | 3
|  | 전도 | 이동식 비계에서 작업 중 작업발판 빈틈에 발이 걸려 넘어짐 위험 | 2 | 2 | 4 | 이동식 비계 작업발판이 빈틈없이 설치된 상태에서 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 전도 | 경사로에 이동식 비계를 설치하여 작업 중 작업발판의 높이가 맞지 않아 균형을 잃어 전도 위험 | 2 | 2 | 4 | 가능하면 경사면 바깥 평지에서 고소작업대 (스카이)를 사용한 작업 권장하며, 경사진 곳에 이동식 비계 설치 시 잭베이스 철물 등을 이용하여 균형을 맞춰 설치하고 작업실시 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 이동식 비계에 재료 및 공구 등을 올리던 중 낙하하여 하부 작업자 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 이동식 비계에 재료 및 공구 등을 올리거나 내릴때는 달포대 등을 사용 (달포대를 사용한 자재 인양시 안전하중 준수 및 낙하방지 조치 실시) | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 이동식 비계를 과하게 높이 조립하여 사용 중 이동식 비계가 전도 되어 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 이동식비계는 밑면 최소폭이 4배 이하로 조립 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 각재 등으로 작업발판 (말비계)을 임의로 제작하여 사용 중 부러지면서 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 안전기준에 적합한 인증된 말비계 사용하며, 작업발판 (말비계)을 임의로 제작하여 사용 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 작업발판 (말비계)이 변형되어 작업 중 고정부가 탈락하여 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업발판 (말비계)는 기성제품을 사용하고 변형된 것은 사용금지하며, 변형된 말비계는 현장에서 폐기 조치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 작업발판 (말비계)의 폭이 부족하여 작업 중 발판에서 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 작업발판 (말비계)은 반드시 폭이 40cm 이상 되는 것 사용 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 작업발판 (말비계)에서 작업 중 자재, 공구 등을 밟아 중심을 잃고 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업발판 (말비계)에서 작업 시에는 작업발판 (말비계) 위에 자재, 공구 등을 올려놓지 말 것 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | A형 사다리 사용 작업 중 하중에 의하여 사다리가 갑자기 펴져 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 사다리 발판, 고리 (벌림쇠), Locking 장치의 이상 유무를 확인하고, 2중/3중 벌어짐 방지장치 설치, 2인 이상 사용 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 사다리 사용 작업 중 보행자가 사다리와 충돌하여 작업자가 균형을 잃고 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 통행이 빈번한 장소에 사다리를 설치할 때는 작업 중임을 알리는 표지판을 설치하고 유도자를 배치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 사다리가 경사진 면에 설치된 상태에서 작업 중 사다리가 미끄러지며 작업자 추락 위험 | 2 | 2 | 4 | 아웃트리거가 부착된 사다리 사용하며, 사다리는 평평한 바닥에 미끄러지지 않도록 안전하게 설치, 2중/3중 벌어짐 방지장치 설치 | 1 | 2 | 2
|  | 추락 | A형 사다리를 일자 사다리로 변경하여 이동 중 약한 부위 (중간 부위)에서 균형을 잃고 추락 위험 | 2 | 2 | 4 | A형 사다리를 일자 사다리로 변형사용 금지 | 1 | 2 | 2
|  | 추락 | A형 사다리 아웃트리거 미설치로 작업 중 사다리가 하중에 의하여 넘어져 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | A형 사다리 아웃트리거를 설치 후 작업 및 2인 1조 작업 실시, 2중/3중 벌어짐 방지장치 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | A형 사다리 작업시 최상부에서 작업중 하중에 의하여 균형을 잃고 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 2중/3중 벌어짐 방지장치 설치, A형 사다리 최상부에서 작업 금지 (A형 사다리 최상부에서 최소 2단 아래서 작업 실시) | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 작업자가 무리하게 운반트럭 상부에 올라가다 균형을 잃고 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 토사 반출 작업 시 운반트럭 상부에 무리하게 올라가는 것을 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 2m 이상의 굴착법면 단부에서 작업 시 안전난간 등 추락방지 시설 미설치로 인하여 작업 중 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 2m 이상의 굴착법면 단부에는 추락예방을 위하여 추락방지 휀스 (난간대 등)를 설치 후 작업 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 옹벽, 보강토 블럭쌓기 중 작업자가 추락방지 시설이 미설치된 단부에서 균형을 잃고 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 3m 이상 보강토 옹벽블록 설치 작업 시에는 생명줄 (16mm 이상 로프)을 설치하고 로립 (일명 코브라)을 설치한 후 안전고리 체결한 상태에서 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 타설장소 주변 개구부, 단부에 추락방지 조치 미실시로 작업자 작업 중 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 타설장소 주변 개구부에는 덮개를 설치하고 단부에는 안전난간대를 설치한 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 안전대 미착용 및 추락방지망이 미설치된 상태에서 철골빔 상 이동 및 작업 중 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 철골빔 상에 안전대 부착설비 (생명줄) 및 안전대 고리를 체결하고 이동, 철골 구조물에는 추락방지망 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 안전통로가 미설치된 철골과 철골 사이를 건너서 작업자가 이동 중 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 철골 구조물 주요 이동통로에는 고정된 안전통로 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 승강트랩이 미설치된 철골기둥에 무리하게 승강 중 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 철골 기둥에는 견고한 승강용 트랩을 설치한 후 승강 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 철골부재 조립 시 볼트체결 부족으로 구조물이 도괴되어 작업자 추락 또는 하부 작업자 타격 위험 | 2 | 3 | 6 | 철골부재의 접합부는 구조내력을 가질 수 있도록 누락되지 않게 볼트 체결 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 데크플레이트 상에서 작업자 이동 또는 작업 중 개구부, 슬라브 단부로 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 데크플레이트 개구부, 슬라브 단부에 안전대 걸이용 로프 (생명줄) 설치 및 추락위험 표지판을 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 가설통로가 미설치되어 데크플레이트 설치장소로 작업자가 무리하게 이동 중 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 데크플레이트 설치장소까지 안전하게 이동할 수 있는 가설통로 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 작업장 주변부에 추락방지 시설 (난간대, 덮개 등) 미설치로 작업 중 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 작업장 주변 개구부에는 덮개, 단부에는 안전난간대 설치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 법면 상부, 옹벽 상부에 안전난간대 미설치로 작업자가 작업중 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 법면 상부 등 추락 위험장소에 안전난간대 설치 등 추락방지 조치 실시 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 조경수목 가지치기 중 나무에서 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 조경수목 가지치기를 위해 나무에 올라갈 때에는 안전대를 착용하고 안전고리를 나뭇가지 등에 걸고 작업 (안전고리를 걸기에 나뭇가지가 튼튼한지 여부 반드시 확인) | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 조경작업 시 조형물에 무리하게 올라서서 작업 중 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 조경작업 시 조형물에 올라가서 작업 시에는 안전대를 착용하고 안전고리를 적절한 곳에 걸고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 지게차 포크에 탑승한 상태에서 작업 중 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 고소작업 용도로 지게차 사용 금지 (포크 위에는 어떠한 경우에도 올라서지 말 것) | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 경사지붕으로 통하는 통로가 협소하여 무리하게 이동 중 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 경사지붕으로 통하는 통로는 안전하게 확보, 통로가 없을 시 워킹타워 등 별도 통로 설치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 경사지붕 단부에서 안전난간대가 미설치된 상태에서 작업중 단부로 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 경사지붕 단부에 안전난간대가 설치된 상태에서 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 장비 반입구를 이용하여 설비 반입 시 인력으로 장비 반입구를 개방하다 균형을 잃고 개구부로 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 장비 반입구 개방 시 장비를 이용하여 개방, 사정에 의하여 인력 개방 시 주변에 생명줄(16mm 이상 PP로프)을 설치하고 안전대 착용 및 안전고리 걸고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 장비 반입구 사용 후 개구부 덮개 등을 덮지 않고 방치하여 이동 중이던 타 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 장비 반입구를 이용한 작업 종료 시 반드시 개구부 덮개가 닫혔는지 확인한 후 종료 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 설비 상부에서 작업 시 안전대 미체결로 인하여 단부에서 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 설비 상부에서 작업 시 안전대를 착용하고 안전고리를 체결 후 작업, 체결할 곳이 없을 경우 생명줄 (16mm 이상 PP로프) 및 로립 (코브라)을 설치하고 안전고리 체결 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 천장 내부에서 작업 시 천장재 파손으로 인하여 천장재와 함께 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 천장 내부에서 작업 시 천장재가 파손되지 않게 별도 작업발판 설치 후 작업 및 생명줄(16mm 이상 PP로프) 및 로립 (코브라)을 설치하고 안전고리 체결 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 상부에 설치된 배관 보온 시 안전벨트 미착용으로 인하여 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 상부에 설치된 배관 보온 시 안전벨트를 착용하고 안전고리를 걸고 작업, 걸 곳이 없는 경우 생명줄 (16mm 이상 PP로프) 및 로립 (코브라)을 설치하고 안전고리 체결 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 상부 덕트 설치 또는 해체 시 안전벨트 미착용으로 인하여 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 상부 덕트 설치 또는 해체 시 안전벨트를 착용하고 안전고리를 걸고 작업, 걸곳이 없는 경우 생명줄 (16mm 이상 PP로프) 및 로립 (코브라)을 설치하고 안전고리 체결 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 입상 덕트 설치 중 오픈된 상태에서 휴식 또는 작업을 마감하여 타 작업자 작업 중 덕트 내부로 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 입상 덕트 설치 중 휴식 또는 작업 마감시에는 반드시 덕트 오픈구간 덮개를 덮을 것 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 4m 이상 (4m 미만 장소라도 추락위험이 있는 장소 포함) 고소작업 중 안전벨트 걸이시설 미설치, 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 4m 이상 (4m 미만 장소라도 추락위험이 있는 장소 포함) 고소작업 시 안전벨트 착용 및 안전고리 체결, 안전고리를 체결할 곳이 없는 곳은 16mm 이상 로프를 설치하고 로립(코브라)을 설치한 후 안전고리를 체결한 상태에서 작업 (주변에 안전고리를 체결할 수 있는 시설물이 있는 경우 해당 시설물에 고리 체결) | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영