## 2-1)스카이(고소작업차)
◆ 중대위험작업 위험성평가표
스카이 (고소작업차)
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
스카이 (고소작업차) | 스카이 (고소작업차) 작업 | 추락 | 고소작업차 (스카이) 붐 상승 상태에서 이동하다 균형을 잃고 전도되어 탑승 작업자 추락 및 주위 작업자 협착 위험 | 2 | 3 | 6 | 고소작업차 (스카이) 붐 상승 상태에서 이동 금지, 반드시 붐이 완전히 하강된 후 이동 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이) 작업 시 안전난간대를 밟고 작업 중 균형을 잃고 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 고소작업차 (스카이) 작업 시 바스켓 내에서만 작업 실시 안전난간대 밟고 작업 금지(안전난간을 밟아야 할 경우 관리감독자와 상의하여 다른 작업방법을 찾도록 함) | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이) 허용 작업반경 초과로 장비가 전도되어 작업자 추락 및 하부 작업자 협착 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업반경 제어장치가 장착된 고소작업차 (스카이) 사용하고, 고소작업차 (스카이) 조종석 안전 모니터링 장치 작동상태 확인 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이) 아웃트리거 설치 불량으로 장비가 전도되어 작업자 추락 및 하부 작업자 협착 위험 | 2 | 3 | 6 | 고소작업차 (스카이) 사용 전 아웃트리거 정상작동 여부 점검 실시 및 하부에는 침하방지 조치 실시, 아웃트리거가 설치된 반경에 바리케이드를 설치하여 작업자 출입통제 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이) 붐대를 연장한 상태로 주행하다 전도되어 작업자 추락 및 하부 작업자 협착 위험 | 2 | 3 | 6 | 고소작업차 (스카이) 붐을 상승시킨 상태에서 작업자를 태우고 이동하는것 금지, 붐을 내린 상태에서 규정속도를 준수하고 지면상태를 고려하여 주행 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이)에 안전난간대가 미설치 되어 작업 중 작업자 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 고소작업차 (스카이)의 작업대 주위에 안전난간대를 설치하여 작업하고 임의로 해체 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 고소작업차 (스카이) 정비불량에 따른 작업자 추락 위험 | 2 | 3 | 6 | 고소작업차 (스카이)의 장비 검사증 및 운전자 교육 이수증 확인 | 1 | 3 | 3
|  | 낙하 | 고소작업차 (스카이) 작업 시 작업자가 실수로 공구를 떨어뜨려 하부에 있는 작업자 또는 보행자 충격 위험 | 2 | 2 | 4 | 고소작업차 (스카이) 작업 시 작업 안내문 및 위험범위 내 출입금지 펜스를 설치하고 유도자 배치 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 낙하 | 고소작업차 (스카이) 작업 중 공구 등이 낙하하여 하부 작업자 또는 보행자 타격 위험 | 2 | 2 | 4 | 고소작업차 (스카이) 작업구역 내 임의 작업자 출입금지 조치 (접근금지 휀스 설치 등), 통제자 (신호수) 배치 | 1 | 3 | 3
|  | 협착 | 고소작업차 (스카이)를 사용하여 작업 시 불시 과상승으로 천장 구조물과 작업대 사이에 협착 위험 | 3 | 3 | 9 | 고소작업차 (스카이) 사용 시 과상승 방지를 위하여 머리보다 높게 끼임방지 장치 (과상승 방지봉)를 설치하고, 사용전 작동여부 확인 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 전도 | 고소작업차 (스카이) 아우트리거를 일부 확장하지 않은 상태에서 작업 중 전도 위험 | 2 | 3 | 6 | 차량 주변 (아우트리거 설치 지점)이 평탄하고 견고한지 확인하고 4개의 아우트리거를 최대로 확장, 접지판이 모두 지면에 밀착되도록 설치 | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영

## 9)4m이상 고소작업
◆ 중대위험작업 위험성평가표
4m이상 고소작업
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
4m이상 고소작업 | 4m이상 고소작업 | 추락 | 추락사고 예방을 위한 안전벨트 걸이시설 설치 여부 확인 | 3 | 3 | 9 | 주변에 안전벨트 고리를 체결할 수 있는 시설물이 있는 경우 해당 시설물에 고리 체결 | 1 | 3 | 3
|  | 추락 | 4m 이상 (4m 미만 장소라도 추락위험이 있는 장소 포함) 고소작업 중 안전벨트 걸이시설 미설치, 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 | 3 | 3 | 9 | 4m 이상 (4m 미만 장소라도 추락위험이 있는 장소 포함) 고소작업 시 안전벨트 착용 및 안전고리 체결, 안전고리를 체결할 곳이 없는 곳은 16mm 이상 로프를 설치하고 로립(코브라)을 설치한 후 안전고리를 체결한 상태에서 작업 (주변에 안전고리를 체결할 수 있는 시설물이 있는 경우 해당 시설물에 고리 체결) | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영 | 지붕 누수 점검 | 추락 | 지붕 누수 점검 및 간단 보수 작업중 작업자 추락 | 2 | 3 | 6 | 지붕 작업 구간내 안전줄 설치로 생명줄 연결후에 작업을 실시한다 | 2 | 2 | 4
|  | 낙하 | 지붕 작업중 낙하물에 의한 보행자 충격 | 2 | 2 | 4 | 작업 범위내 안전 휀스 설치로 출입자를 통제한다. | 2 | 2 | 4