## 공사 품질 물량 점검 sheet
표준단가 공사 품질/물량 점검 Sheet
업 체 명 | ㈜수안이엔지 | 일시 | 2026. 07. 21
공 사 명 | [ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차
공사업체 | 1.점검결과
※ 난방분배기, 빨래건조대 설치
- 2동 105호 난방분배기 설치 / 208호 빨래건조대 설치 / 408호 세면대 교체
- 5동 공용화장실 소변기 교체
- 7동 104호 변기 교체
- 8동 107호, 203호, 207호, 302호, 308호, 410호, 504호, 508호 난방분배기 설치
- 8동 207호, 308호,410호 빨래건조대 설치
- 8동 107호, 207호 베란다 냉온수배관 및 변기, 세면대 교체
- 9동 301호, 402호, 501호 난방분배기, 빨래건조대 / 501호, 505호 빨래건조대 설치
- 현장 정리 정돈 완료
2. 폐기물 처리 해당 해당없음
- 기존 난방분배기, 빨래건조대, 변기, 세면대 철거 후 폐기물 처리
3. 공사 마감 상태
- 정리 상태 양호
4. 계획대비 차이발생 유무 해당 해당없음
㈜수안이엔지 | 직 위:차장 성 명: 강 신 욱 서 명:
S&I Corp | 직 위:책임 성 명: 이 종 근 서 명: