## 총괄표
'24년 긴급.소액.비품성 대응 실비 정산 현황 (건축/기계)
※ Fee (7.5%) 제외 ▷ 시공사 매입 계약 금액 기준
공종 | 시공사 | 방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의) | A. 시공사 매입계약 (PR접수 완료 및 계획) | [6 empty] | B. 확정 비용 ( 실비정산 ) |  |  |  |  | 증감비용 ( A-B ) | 특이사항
|  |  | 1차 (1월~5월) | 2차 (6월~7월) | 3차 ( 6월~7월 ) | 4차 ( 7월~8월 ) | 5차 ( 8월~12월 ) |  |  | 상반기 (1월~5월) | 하반기-1 (5월~8월) | 하반기-2 (9월~10월) | 하반기-3 ( ~ ) | 하반기-4 ( ~ )
|  |  | 8897000 | 4216000 | 4216000 | 4216000 | 8432000 |  |  | 8909000 | 14811000 | 5424000
기 계 | 아트이엔지 | -비품성 (물량 산출불가) 및 긴급보수 투입분 실비 정산 청구 -관리소 관리대장/자재 표준단가 | 29977000 | [6 empty] | 29144000 |  |  |  |  | -833,000 감액 변경 계약 | - 10월04일,23일 작업 정산 견적 접수: 5,424,000원 - 묶음 작업으로 대응중 - 건축비품성 접수 : 건조대, 화장경, 수납장, 씽크대후드, 베란다 우수배관 (접수시 대응)
공종 | 시공사 | 방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의) | A. 시공사 매입계약 (PR접수 완료 및 계획) | [6 empty] | B. 확정 비용 ( 실비정산 ) |  |  |  |  | 증감비용 ( A - B ) | 특이사항
|  |  | 1차 (1월~5월) | 2차 (6월~7월) | 3차 ( 6월~7월 ) | 4차 ( 7월~8월 ) | 5차 ( 8월~9월 ) | 6차_4Q(1) ( 10월~11월 ) | 7차_4Q(2) ( PR미접수 ) | 상반기 (1월~4월) | 하반기-1 (4월~8월) | 하반기-2 (9월~10월) | 하반기-3 ( ~ ) | 하반기-4 ( ~ )
|  |  | 9061000 | 4242000 | 4242000 | 4242000 | 12726000 | 12726000 | 4402000 | 20598000 | 24598000 | 6445000
건 축 | 일성건축 | -비품성 (물량 산출불가) 및 긴급보수 투입분 실비 정산 청구 -관리소 관리대장/자재 표준단가 | 51641000 | [6 empty] | 51641000 |  |  |  |  | 0 | 사택 2-208 방화문 및 103동 현관 자동문 수리 ▶예산 초과분 별도 PR발행: 1,750,000원(매입계약 완료함) - 1차 정산 : 자재비 표준단가 적용 - 2차 정산부터 시중가 계산서 - 하반기 실투입 인원에서 인원 축소 ※ 시공사측 에서 인원 조정 검토

## 기계
기계 관리 대장 (사택 관리소 접수분) | [11 empty] | 투입 인원 공종분리 (S&I)
유상(비용 정산 계약 _ 23,720,000 원)▶32건 / 무상(비용 정산 없음)▷ 29건 _ 21,886,703 원
번호 | 일자 | 호실 | 점검유무 | 누수위치 | 보수내용 | 보수업체 | 보수인원 | 특이사항 | 24년 실비 정산 계약 | 24년 무상 금액 추정 | 정산 현황 |  | 구분 | 배관공 | 보통인부 | 보온공 | 화기감시 (보통인부) | 안전관찰자 (보통인부) | 누수탐지
[9 empty] | 23720000 | 21886702.8
[9 empty] | -833000 | (기 실적+시중가)
1 | 2024-01-02 | 5-405 |  | 주방 | 5동 405호 주방 난방분배기 교체 및 주방 씽크수전 이설 | 동운 | 2 | PR발행 |  |  | N/A
2 | 2024-01-18 | 9-205 | ● | 화장실 | 9동 205호 화장실문 입구 바닥 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업 | 아트 ENG(미래) | 2 | 산소용접 |  |  | 유상 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
3 | 2024-01-19 | 9-106 | ● | 화장실 | 9동 106호 화장실 샤워수전아래 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업 | 아트 ENG(미래) | 2 | 산소용접 |  |  | 유상 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
4 | 2024-02-05 | 8-109 | ● | 화장실 | 8동 109호 화장실 양변기뒤 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업 | 아트 ENG(미래) | 2 | 산소용접 |  |  | 유상 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
5 | 2024-02-06 | 9-406 |  | 주방 | 9동 406호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
6 | 2024-02-06 | AB동 |  | AB동 지하기계실 | AB동 지하기계실 급탕대류펌프(예비2번) 보수 (매커니컬씰,베어링,임펠라 교체) | 아트 ENG(신흥) | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 2
7 | 2024-02-06 | AB동 |  | AB동 1층 공용 남자화장실 | AB동 1층 공용 남자화장실 소변기(지하주차장 상부) 배관 교체 및 소변기 설치 | 아트 ENG | 2 | 재료+노무 예상 |  | 1612500 | 무상
8 | 2024-02-13 | AB동 |  | AB동 지하주차장 램프구간 | AB동 지하주차장 램프 구간 천장 오수배관 PPI DRF 원터치 Y 소켓 100A PVC 이음관 3개 교체 | 아트 ENG | 4 |  |  |  | 유상 |  | 4 | 1 | 3
9 | 2024-02-13 | 8-408 |  | 주방 | 8동 408호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 | 23년 실적가 |  | 693375 | 무상
10 | 2024-02-14 | 5-301 |  | 주방 | 5동 301호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
11 | 2024-02-14 | 5-404 |  | 주방 | 5동 404호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 | 23년 실적가 |  | 693375 | 무상
12 | 2024-02-21 | AB동 |  | AB동 지하주차장 램프구간 | AB동 지하주차장 램프 구간 천장 오수배관 교체한 부분 보온작업 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 |  | 1 | 1
13 | 2024-02-21 | 5-205 |  | 화장실 | 5동 205호 화장실 양변기 교체 | 아트 ENG | 2 | 재료+노무 예상 |  | 700000 | 무상
14 | 2024-02-26 | 5-205 |  | 주방 | 5동 205호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
15 | 2024-02-27 | 8-506 | ● | 주방 | 8-506호 작년 주방 누수 보수한 배관부위 미세하게 비쳐서 부속 조이고 미장처리함 | 아트 ENG(미래) | 2 | 재료+노무 예상 |  | 800000 | 무상 |  | 1 | [5 empty] | 1
16 | 2024-02-27 | 3동 |  | 기계실 | 3동 지하 기계실 난방배관 누수로 인하여 배관 보수 | 아트 ENG | 3 | 산소용접 |  |  | 유상 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1
17 | 2024-03-06 | 5-402 |  | 주방 | 5동 402호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
18 | 2024-03-06 | 9-104 |  | 주방 | 9동 104호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 | 23년 실적가 |  | 693375 | 무상
19 | 2024-03-06 | 3동 |  | 기계실 | 3동 지하 기계실 난방배관 보수부위 보온작업 (2.27 작업건 마무리 작업) | 아트 ENG | 2 | 재료+노무 예상 |  | 1612500 | 무상
20 | 2024-03-07 | 8-210 |  | 주방, 앞,뒤베란다 | 1. 8동 210호 주방 5구 난방분배기 교체(완료) 2.. 앞,뒤베란다 수전배관(3개)및 배관부분 교체작업(미완료) 철거만 진행(배관부속 없어서 익일진행예정) | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
21 | 2024-03-08 | 8-210 |  | 앞,뒤베란다 | 8동 201호 앞뒤베란다 수전배관 부분 교체, 철거부분 미장작업 (수전3개는 도색공사 완료후 설치예정) | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
22 | 2024-04-02 | 2-306 |  | 주방 | 2동 306호 난방분배기(마감캡 부식으로 교체) 보수 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
23 | 2024-04-02 | 2-402 |  | 주방 | 2동 402호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 | 23년 실적가 |  | 693375 | 무상
24 | 2024-04-02 | 5-104 |  | 주방 | 5동 104호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 | 23년 실적가 |  | 693375 | 무상
25 | 2024-04-02 | 8-305 |  | 주방 | 8동 305호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 | 23년 실적가 |  | 693375 | 무상
26 | 2024-04-03 | 5-104 |  | 주방 | 5동 104호 주방 난방분배기(리턴) 바닥매립 난방배관 누수로 인한 배관 보수 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
27 | 2024-04-24 | 어린이집 |  | 주방 | 어린이집 2층 주방 세면대 및 개수대 혼합수전 누수로 보수 | 아트 ENG | 2 | AB동 플러싱후 수전 패킹 단순 점검 |  | 405370.35 | 무상
28 | 2024-04-25 | 8-301 |  | 주방 | 8동 301호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
29 | 2024-04-25 | 8-110 |  | 주방 | 8동 110호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  | 956427.5 | 무상
30 | 2024-04-25 | 5-102 |  | 주방 | 5동 102호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  | 956427.5 | 무상
31 | 2024-05-03 | 8-506 | ● | 주방 | 8동 506호 주방 온수배관(엘보배관) 누수 보수작업 | 아트 ENG(미래) | 2 | 산소용접 |  |  | 유상 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1
32 | 2024-05-10 | 5-504 | ● | 화장실 | 5동 504호 화장실 샤워수전아래 온수배관 엘보 누수로 산소용접 및 마감 작업 | 아트 ENG(미래) | 2 | 산소용접 |  |  | 유상 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1
33 | 2024-05-17 | 9-401 |  | 주방 | 9동 401호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 4 | 2 | 2
34 | 2024-05-17 | 8-208 |  | 주방, 앞,뒤베란다 | 8동 208호 주방 5구 난방분배기 교체 및 앞, 뒤베란다 수전배관(3개) 교체작업 | 아트 ENG | 3 |  |  | 956427.5 | 무상
35 | 2024-05-21 | 2-306 |  | 뒤베란다 | 2동 306호 뒤베란다 천장 세탁기 배수배관 누수로 인한 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
36 | 2024-05-28 | 3동 |  | 기계실 | 3동 기계실 급탕탱크 점검구 개방작업 및 점검구 고정볼트(2개) 나사산 파손으로 인한 보수작업 | 아트 ENG | 2 |  |  | 405370.35 | 무상
37 | 2024-05-29 | 8-402 |  | 주방,뒤베란다 | 8동 402호 주방 5구 난방분배기 교체 및 뒤베란다 우수배관 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
38 | 2024-05-29 | 9-203 |  | 주방 | 9동 203호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  | 956427.5 | 무상
39 | 2024-05-29 | 5-303 |  | 주방 | 5동 304호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  | 956427.5 | 무상
40 | 2024-06-07 | 8-507 |  | 주방, 앞,뒤베란다 | 8동 507호 주방 5구 난방분배기 교체 및 앞,뒤베란다 우수관 보수작업 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
41 | 2024-06-07 | 7-204 |  | 뒤베란다 | 7동 204호 뒤베란다 우수관 고정 보수작업 | 아트 ENG | 2 |  |  | 405370.35 | 무상
42 | 2024-06-12 | 5-201 |  | 주방 | 5동 201호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
43 | 2024-06-12 | 8-309 |  | 주방 | 8동 309호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  | 956427.5 | 무상
44 | 2024-06-18 | 2-107 |  | 주방, 뒤베란다 | 2동 107호 주방 4구 난방분배기 교체, 뒤베란다 우수관 보수작업 | 아트 ENG | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
45 | 2024-06-18 | 2-303 |  | 주방 | 2동 303호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  |  | 956427.5 | 무상
46 | 2024-07-29 | 5-402 | ● | 화장실 | 5동 402호 화장실 세면대아래 온수수직배관 누수로 용접 및 마감 작업 | 아트 ENG(미래) | 2 |  |  |  | 유상 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1
47 | 2024-08-07 | AB동 |  | 기계실 | AB동 기계실 보일러 2호기 난방공급배관 버터플라이밸브(100A) 누수로 긴급 교체 | 아트 ENG | 2 | 보일러 보온인원 묶음 ( 밸브 자재비 만) |  | 405370.35 | 무상
48 | 2024-08-08 | AB동 |  | 기계실 | AB동 기계실 보일러 난방 환수헤더 드레인 누수로 밸브(40A) 및 부속 교체 | 아트 ENG | 2 | 밸브 자재비 만 |  | 405370.35 | 무상 |  | 8월3일
49 | 2024-08-08 | AB동 |  | 기계실 | AB동 기계실 온수순환펌프(주1,주2) 2대 보수 작업 (씰, 오링, 베어링 교체) | 아트 ENG(신흥) | 2 | 오버홀 수리 외주비 |  |  | 유상
50 | 2024-08-08 | 2-308 |  | 주방 | 2동 308호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 3 |  |  |  | 유상 |  | 3 | 1 | 2
51 | 2024-08-08 | 2-307 |  | 앞베란다 | 2동 307호 빨래건조대 설치 | 아트 ENG | 2 |  |  | 405370.35 | 무상
52 | 2024-08-08 | 어린이집 |  | 오배수펌프실 | 어린이집 지하 오수펌프(B펌프) 펌핑 성능저하로 인한 점검(체크밸브 상단 배관 분해, 조립, 청소,수동운전) | 아트 ENG | 2 |  |  | 405370.35 | 무상
53 | 2024-08-08 | 어린이집 |  | 화장실 | 어린이집 1층 화장실 소변기 누수로 인한 교체 작업 (유아용 소변기(U-1702)) | 아트 ENG | 2 |  |  | 405370.35 | 무상
54 | 2024-08-29 | 어린이집 |  | 오배수펌프실 | 어린이집 지하 오수펌프(B펌프) 막힘 경보로 인한 점검 (B펌프 모터 성능저하로 교체요함) | 아트(희만상사) | 1 | 제조사 점검 외주비 |  |  | 유상
55 | 2024-09-02 | 8-404 |  | 주방 | 8동 404호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 3 |  |  |  | 유상 |  | 4 | 2 | 2
56 | 2024-09-02 | 8-407 |  | 주방 | 8동 407호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 3 |  |  | 956427.5 | 무상
57 | 2024-09-02 | 8-509 |  | 주방 | 8동 509호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 3 |  |  | 956427.5 | 무상
58 | 2024-09-02 | 9-201 |  | 앞,뒤베란다 | 9동 201호 앞,뒤베란다 우수관 보수작업 | 아트 ENG | 3 |  |  | 575321.25 | 무상
59 | 2024-09-02 | 8-404 |  | 앞,뒤베란다 | 8동 404호 앞,뒤베란다 우수관 보수작업 | 아트 ENG | 3 |  |  | 575321.25 | 무상
60 | 2024-10-04 | 203 |  | 주방 | 9동 203호 주방 씽크대 렌지후드 교체작업 | 아트 ENG | 2 | 렌지 후드 교체 |  |  | 유상 |  | 2 | 1 | 1
61 | 2024-10-23 | 3동 |  | 기계실 | 급수배관 개선공사 : 진행중(배관 제작) | 아트 ENG | 5 | 3동 급수 개선 |  |  | 유상 |  | 4 | 4
62 | 2024-10-24 | 3동 |  | 기계실 | 급수배관 개선공사 : 완료(볼밸브 6개, 판체크 2개, 메인 스모렌스키 체크밸브 1개 신설, 고무 컨넥터 1개 교체 및 급탕 보급수관 배관이설) | 아트 ENG | 5 | 3동 급수 개선 |  |  | 유상 |  | 4 | 4
[13 empty] | 집계↑ | 32 | 26 | 1 | 7 | 3 | 7

## 건축
| 건축 관리 대장 (사택 관리소 접수분) | [12 empty] | 절감액 추정 ( A - B ) * C |  | ■ 시공사 입력 ( 증빙 첨부 )
| 건수 | 업체명 | A. 인원 (명) | 시작 |  | 종료 |  | 작업시간 | 총시간 | 건물동 | 호실 | 작업지시 | 보수 내용 | B. 적용노임 | C. 노임 단가 | 실비 정산 계약 : 34,513,000 원 |  |  |  | 작업 유형 ( 22개 ) | [17 empty] | 기타
|  |  |  | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 | (종료-시간) | (인원*작업시간) |  |  |  |  | 특별인부 (M/D) | 208527 | {22] 방충망 (개) | [21] 문보수 (개소) | [20] 우수관 (4m본) | [19] 우수관 트랩(개) | [18] 벽타일 (㎡) | [17] 바닥 타일(㎡) | [16] 타일 본드(통) | [15] 코킹재 (개) | [14] 걸레받이 (m) | {13] 문선몰딩 (m) | [12} 모르터 (포) | [11} 점검구 | [10} 블라인드 개소(5㎡) | [9] 화장 수납장(개) | [8] 화장경 (개) | [7} 석고 보드 | [6} 단열 벽지(㎡) | [5} 건조대 (개) | [4] 씽크후드 (개) | [3] 신발장 필름지(㎡) | [2] 장판교체 (㎡) | [-1] 도배 (㎡)
| 집계 ==> |  | 187 | ( 93건 ) | [9 empty] | 146.5 | 8445343.5
1 | 1 | 일성건축 | 3 | 2024-01-25 | 13:00 | 2024-01-25 | 16:30 | 3:30 | 0.4375 | 9 | 406 | 남해원 | 방충망(주영수) : 4개 문보수 (구진회,이정민) : 2개 | 3 | 0 | 4 | 2
2 | 2 | 일성건축 | 4 | 2024-01-26 | 13:00 | 2024-01-26 | 16:10 | 3:10 | 0.52778 | 9 | 406 | 남해원 | 방충망(주영수): 3개/우수관(구진회): 2개소 문보수(정연두,이정민): 1개 주방타일교체(정연두,이정민) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | [17 empty] | 우수관교체-2EA
3 | 3 | 일성건축 | 1 | 2024-01-26 | 8:30 | 2024-01-26 | 9:20 | 0:50 | 0.034722 | 7 | 303 | 남해원 | 주방 부분 도배(한명식) 1인: 8:30 ~ 9:20 | 1 | 0
4 | 4 | 일성건축 | 1 | 2024-01-26 | 9:30 | 2024-01-26 | 10:30 | 1:00 | 0.041667 | 8 | 205 | 남해원 | 작은방 부분 도배(한명식) 1인: 9:30 ~ 10:30 | 1 | 0
5 | 5 | 일성건축 | 3 | 2024-01-29 | 9:00 | 2024-01-29 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 8 | 408 | 남해원 | 방충망(주영수) : 7개 주방타일교체(정연두,이정민) 뒷베란다 시틔 교체 (주영수) | 3 | 0 | 7 |  |  |  | 0.5 | [17 empty] | 주방타일
6 | 6 | 일성건축 | 3 | 2024-01-30 | 9:00 | 2024-01-30 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 7/8 | 8-408 7-401 | 남해원 | 문보수 (구진회,이정민) 방충망(주영수) : 1개 방 바닥 보수 (구진회,이정민) 방 2개소 몰딩 작업 | 3 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.4 |  | 1 | [11 empty] | 몰딩=2.4m*1EA
7 |  | 일성건축 | [7 empty] | 5 | 404 205 | 남해원 | 방충망(주영수) : 7개 화장실 몰딩 철거 (구진회) |  | 0 | 7 | [21 empty] | 5-404 방충 7개
8 | 7 | 일성건축 | 3 | 2024-01-31 | 9:30 | 2024-01-31 | 16:30 | 7:00 | 0.875 | 5 | 404 205 | 남해원 | (구진회,이정민) 방충망(주영수): 7개/주방타일교체 화장실 몰딩 교체(구진회,이정민) 뒷베란다 실리콘(구진회,이정민) | 3 | 0 | 7 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  | 7.2 | [12 empty] | 몰딩=2.4m*3EA=7.2
9 | 8 | 일성건축 | 3 | 2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 16:30 | 7:30 | 0.9375 | 2/5 | 2-104 5-205 | 남해원 | 방충망 (주영수) : 5개 주방타일 교체(이정민,구진회) 문선몰딩 교체(이정민,구진회) | 3 | 0 | 5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 7.2 | [12 empty] | 몰딩=2.4m*1EA
10 | 9 | 일성건축 | 3 | 2024-02-02 | 8:50 | 2024-02-02 | 16:00 | 7:10 | 0.89583 | AB |  | 남해원 | 주차장 입구측 누수 천장점검구 2개 (주영수,이정민,구진회) | 3 | 0 | [11 empty] | 2
11 | 10 | 일성건축 | 1 | 2024-02-06 | 11:30 | 2024-02-06 | 13:00 | 1:30 | 0.0625 | 9 | 105 | 남해원 | 거실 부분 도배 보수(한명석) 1인: 11:30 ~ 1:00 | 1 | 0
12 | 11 | 일성건축 | 2 | 2024-02-07 | 13:00 | 2024-02-07 | 16:00 | 3:00 | 0.25 | 101 | 103 | 남해원 | 현관문 점검 및 보수(주영수,이정민) | 2 | 0
13 | 12 | 일성건축 | 1 | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 16:00 | 7:00 | 0.29167 | 5 | 203 | 남해원 | 현관 및 창고 문보수(이정민) | 1 | 0 |  | 1
14 |  | 일성건축 | [7 empty] | 2 | 305 | 남해원 | 창고문 보수 및 걸레받이 교체(이정민) |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 2.4 | [13 empty] | 몰딩=2.4m*1EA
15 | 13 | 일성건축 | 2 | 2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 5 | 301 | 남해원 | 방충망 7개소(구진회) 주방타일 보수(이정민,구진회) | 2 | 0 | 7 |  |  |  | 0.5
16 | 14 | 일성건축 | 2 | 2024-02-23 | 9:00 | 2024-02-23 | 16:26 | 7:26 | 0.61944 | 5 | 301 | 남해원 | 화장실타일,거울,수납장교체(이정미,구진회) 우수관 교체(구진회) | 2 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
17 | 15 | 일성건축 | 2 | 2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 5 | 301 | 남해원 | 현관 방화문보수(이정민,구진회) 베란다 창고문 및 화장실 우측방 문보수 | 2 | 0 |  | 2
18 | 16 | 일성건축 | 2 | 2024-02-27 | 14:00 | 2024-02-27 | 16:20 | 2:20 | 0.19444 | 2 | 104 | 남해원 | 화장실 문파소 및 뒤틀림보수(구진회,이정민) | 2 | 0 |  | 1
19 | 17 | 일성건축 | 2 | 2024-02-28 | 9:00 | 2024-02-28 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 2 | 104 | 남해원 | 화장실 거울,수납장 교체(구진회,이정민) 화장실 문파손 및 뒤틀릴 보수 | 2 | 0 | [13 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 거울+수납장교체+도어경첩교체+도어필름부분교체
20 | 18 | 일성건축 | 2 | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | A | 402-1 403-2 | 남해원 | 데코타일,도어,벽체석고보드 보수 발코니 창문 양면테이프 제거 (구진회,이정민) | 2 | 0 |  | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | A402-1 석고보드
21 | 19 | 일성건축 | 2 | 2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 5 | 402 | 남해원 | 방추망 7개소(구진회,김용칠) 뒷베란다 상단 크랙보수 | 2 | 0 | 7 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 코킹 철거후 재시공-코킹재
22 |  | 일성건축 | [7 empty] | A | 904-5 | 남해원 | 화장실 도어 보수(구진회,김용칠) 천장 보수(천장 누수) |  | 0 |  | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 석고보드-1EA
23 | 20 | 일성건축 | 2 | 2024-03-08 | 13:00 | 2024-03-08 | 16:20 | 3:20 | 0.27778 | A | 701-1 | 남해원 | 벽체석고들뜸보수 화장실 바닥 타일 철거 (이정민,구진회) | 2 | 0 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 석고보드-1EA
24 | 21 | 일성건축 | 2 | 2024-03-11 | 9:00 | 2024-03-11 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | A B | A701-1 A704-4 B701-2 | 남해원 | 화장실 바닥 타일 설치 문 보수 2개소 (이정민,구진회) | 2 | 0 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 10 | [14 empty] | 바닥타일 전체교체+코킹재
25 |  | 일성건축 | [7 empty] | B | 704-2 | 남해원 | 문보수 1개소 발코니 수납장 곰팡이 제거 (이정민,구진회) |  | 0 |  | 1
26 | 22 | 일성건축 | 1 | 2024-03-12 | 9:00 | 2024-03-12 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | A | 701-1 | 남해원 | 화장실 타일보수(구진회) | 1 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 4
27 | 23 | 일성건축 | 2 | 2024-03-14 | 13:00 | 2024-03-14 | 15:20 | 2:20 | 0.19444 | A | 304-5 403-2 | 남해원 | 블라인드 2개소(구진회,김용칠) | 2 | 0 | [12 empty] | 10
28 | 24 | 일성건축 |  | 2024-03-18 |  | 2024-03-18 |  |  | 0 | 1 | 306 | 남해원 | 방충망 교체 2개/앞베란다 우수관교체 베란다 크랙보수 및 외부 상부 실리콘 방충망 높이 조정보수 4개소 (구진회,김용칠) |  | 0 | [22 empty] | 화학 (화학 견적 처리함)
29 | 25 | 일성건축 | 2 | 2024-03-19 | 9:00 | 2024-03-19 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 2 | 101 | 남해원 | 방충망 3개 교체 거실 걸레받이 부분 보수 벽면 크랙 및 문 보수 2개소 (구진회,김용칠) | 2 | 0 | 3 | 2 | [5 empty] | 2 | 2.4 | [13 empty] | 몰딩=2.4m*1EA
30 | 26 | 일성건축 | 2 | 2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 2 | 101 | 남해원 | 방충망 3개 교체 붙박이장 단열재 철거 및 시공 2개소 몰딩 필름 제거 (구진회,김용칠) | 2 | 0 | 3 | [15 empty] | 20 | [5 empty] | 붙박이장 2개소 단열
31 | 27 | 일성건축 | 2 | 2024-03-22 | 13:00 | 2024-03-22 | 15:00 | 2:00 | 0.16667 | 3 | 지하 | 남해원 | 여자 미화원 욕실타일 철거(구진회,김용칠) | 2 | 0
32 | 28 | 일성건축 | 3 | 2024-03-25 | 9:00 | 2024-03-25 | 16:30 | 7:30 | 0.9375 | 3 2 | 지하 101 | 남해원 | 여자 미화원 욕실타일 설치(이정민) 몰딩 필름 시공,크랙보수,붙박이장 단열재시공 (구진회,김용칠) | 3 | 0 |  |  |  |  | 6 |  | 1 | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 벽타일 +타일본드+붙박이장 2개소-단열 벽지
33 | 29 | 일성건축 | 2 | 2024-03-26 | 13:00 | 2024-03-26 | 16:30 | 3:30 | 0.29167 | 8 | 210 | 남해원 | 방충망 3개소(구진회) 화장실 타일 철거(이정민) | 2 | 0 | 3
34 | 30 | 일성건축 | 2 | 2024-03-27 | 9:00 | 2024-03-27 | 15:30 | 6:30 | 0.54167 | 8 | 210 | 남해원 | 방충망 4개소 / 화장실 타일 교체 방문 보수 2개소 (구진회,이정민) | 2 | 0 | 4 | 2 |  |  | 0.5 | [17 empty] | 화장실 타일
35 | 31 | 일성건축 | 2 | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 11:30 | 2:30 | 0.20833 | A | 301-2 401-2 | 남해원 | 문보수 3개소(구진회,이정민) | 2 | 0 |  | 3
36 |  | 일성건축 | 2 | 2024-04-04 | 13:00 | 2024-04-04 | 16:20 | 3:20 | 0.27778 | 5 | 204 | 이종근 | 화장실 타일 보수(구진회,이정민) | 2 | 0 |  |  |  |  | 0.5
37 | 32 | 일성건축 | 2 | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | A | 401-2 401-5 703-5 901-2 | 남해원 | 문보수 4개소 석고보드 벽체 들뜸(401-5 ) (구진회,이정민) | 2 | 0 |  | 4 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | A401-5 석고보드
38 | 33 | 일성건축 | 2 | 2024-04-08 | 9:00 | 2024-04-08 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | B 2 103 | 903-2 101 101 | 남해원 | 문보수 1개소(903-2) 빨래건조대, 가스렌지 후드(2-101) 벽체 단열재 보수(103-101) (구진회,이정민) | 2 | 0 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2-101 건조대+가스렌지 후드
39 | 34 | 일성건축 | 2 | 2024-04-18 | 13:00 | 2024-04-18 | 16:40 | 3:40 | 0.30556 | 7 | 508 | 남해원 | (구진회,이정민) 문보수 1개소 베란다 크랙보수 | 1 | 208527 |  | 1
40 | 35 | 일성건축 | 2 | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 14:30 | 5:30 | 0.45833 | 5 | 204 | 남해원 | (구진회,이정민) 화장실 타일 보수 | 2 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 1
41 | 36 |  |  |  | 14:30 | 2024-04-19 | 15:30 | 1:00 | 0.083333 | A | 503-2 703-6 | 남해원 | (구진회,이정민) 블라인드 |  | 0 | [12 empty] | 10
42 | 37 | 일성건축 | 1 | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 16:10 | 7:10 | 0.29861 | 5 | 104 | 남해원 | (이정민) 방추망 7개소 참문 시트지 제거 | 0.5 | 104263.5 | 7
43 | 38 | 일성건축 | 2 | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 2 | 104 402 | 남해원 | 빨래 건조대 교체(구진회) 방충망 교체 (5개소)(구진회의) 씽크대 하부 몰딩보수(이정민) 앞,뒷베란다 코킹 보수 (이정민) | 1 | 208527 | 5 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 1
44 | 39 | 일성건축 | 2 | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 8 | 109 | 남해원 | (구진회,이정민) 빨래 건조대 교체 우수배관 교체 2개소 문보수(뒤베란다 창고문) 및 방충망(7개소) 교체 | 1 | 208527 | 7 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 1
45 | 40 | 일성건축 | 2 | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 9 | 505 | 남해원 | (구진회,이정민) 빨래 건조대 , 거실 , 주방 바닥 패임 보수 방충망 7개소 교체(바닥 높임 3개소) 도어보수 2개소(문옆면 대패질) 씽크대 하부장 코킹 철거 및 코킹 작업 | 1 | 208527 | 7 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
46 | 41 | 일성건축 | 2 | 2024-05-07 | 14:30 | 2024-05-07 | 16:20 | 1:50 | 0.15278 | 5 | 102 | 남해원 | (구진회,이정민) 방충망 4개소 교체(레인 높이 조절 2개소) 문보수 1개소 | 1 | 208527 | 4 | 1
47 | 42 | 일성건축 | 2 | 2024-05-08 | 9:00 | 2024-05-08 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 5 8 | 102 110 | 남해원 | (구진회,이정민) 방충망 3개소 교체 / 문보수 (문턱보수) 방충망 7개소 씽크대 상판 코킹 철거 및 재시공 문보수 1개소 (경첩 보수 1개) | 1 | 208527 | 10 | 2 | [5 empty] | 1
48 | 43 | 일성건축 | 2 | 2024-05-09 | 9:00 | 2024-05-09 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 8 | 102 110 | 남해원 | (구진회,이정민) 빨래 건조대 및 주방 타일 보수 우수배관 1개소 교체 | 1 | 208527 |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 0.2 | [10 empty] | 1
49 | [9 empty] | 8 | 301 | 남해원 | 방충망 7개소 교체(바닥 높임) 화장실 타일 보수 실리콘 작업 뒷베란다 벽면 크랙 보수 |  | 0 | 7 |  |  |  | 0.5 |  | 0.2 | 1
50 | 44 | 일성건축 | 2 | 2024-05-10 | 9:00 | 2024-05-10 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 | 305 | 남해원 | (구진회,이정민) 문보수 2개소 외 경첩 보수 방충망 7개소 교체 및 바닥 높이 3개소 | 1 | 208527 | 7 | 2
51 | 45 | 일성건축 | 1 | 2024-05-10 | 17:00 | 2024-05-10 | 18:20 | 1:20 | 0.055556 | 8 8 | 508 107 | 남해원 | 씽크대 도어 3개 교체 씽크대 도어 3개 교체 |  | 208527 | [22 empty] | 세금계산서 첨부
52 | 46 | 일성건축 | 2 | 2024-05-13 | 13:00 | 2024-05-13 | 16:40 | 3:40 | 0.30556 | 9 | 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 문 보수 3개소 방충망 7개소외 바닥 높이 2개 | 1 | 208527 | 7 | 3
53 | 47 | 일성건축 | 2 | 2024-05-20 | 9:00 | 2024-05-20 | 14:00 | 5:00 | 0.41667 | 9 | 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 화장실 타일 보수 화장실 도어 문선몰딩 교체 천장 몰딩 필름 제거 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.2 |  |  | 7.2
54 |  |  | 2 | 2024-05-20 | 14:00 | 2024-05-20 | 16:40 | 2:40 | 0.22222 | 2 | 306 | 남해원 | (구진회/이정민) 뒷베란다 점검구 설치 |  | 417054 | [11 empty] | 1
55 | 48 | 일성건축 | 2 | 2024-05-21 | 9:00 | 2024-05-21 | 12:00 | 3:00 | 0.25 | 9 | 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 화장실 타일 보수 화장실 도어 문선 몰딩 교체 천장몰딩 필름 제거 | 2 | 0
56 | 49 | 일성건축 | 2 | 2024-05-22 | 9:00 | 2024-05-22 | 16:50 | 7:50 | 0.65278 | 9 | 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 천장몰딩 필름제거 및 방화문 보수 | 2 | 0
57 | [9 empty] | 9 | 201 | 남해원 | (구진회/이정민) 문보수 1개소 및 빨래 건조대 설치 |  | 0 |  | 1 | [15 empty] | 1
58 | 50 | 일성건축 | 2 | 2024-05-24 | 9:00 | 2024-05-24 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 9 5 | 201 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 방충망 7개소 화장실 바닥 실리콘 | 2 | 0 | 7 | [6 empty] | 1
59 | [9 empty] | 101 | 201 | 남해원 | (구진회/이정민) 방충망 1개소 안방화장실 타일보수 및 문보수 2개소 거실 걸레받이 부분 보수 |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2.4
60 |  |  | 1 | 2024-05-24 | 14:20 | 2024-05-24 | 16:30 | 2:10 |  | 8 | 506 | 남해원 | (한만홍) 장판 교체 |  | 208527 | [20 empty] | 18 |  | 10m*1.8m, 표준단가 적용
61 | 51 | 일성건축 | 2 | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 12:00 | 3:00 | 0.25 | 102 | 301 | 남해원 | (구진회/이정민) 방웇망 3개소 문보수 2개소 | 1 | 208527 | 3 | 2
62 | 52 | 일성건축 | 2 | 2024-05-28 | 13:00 | 2024-05-28 | 15:00 | 2:00 | 0.16667 | 101 | 304 | 남해원 | (구진회/이정민) 문보수 1개소 걸레받이 부분 보수 2개소 | 1 | 208527 |  | 1 | [6 empty] | 2.4
63 | 53 | 일성건축 | 1 | 2024-05-31 | 16:00 | 2024-05-31 | 16:40 | 0:40 | 0.027778 | 5 9 | 104 505 | 남해원 | (이동원) 씽크대 하부 마감판 설치 상부장 경첩보수, 측면 마감판 교체 |  | 208527 | [22 empty] | 자재비 세금계산서 첨부
64 | 54 | 일성건축 | 2 | 2024-06-05 | 14:30 | 2024-06-05 | 16:40 | 2:10 | 0.18056 | 9 | 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 화장경 교체 씽크대 하부 상판 실리콘 작업 | 0.5 | 312790.5 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
65 | 55 | 일성건축 | 3 | 2024-06-18 | 9:00 | 2024-06-18 | 16:50 | 7:50 | 0.97917 | 7 8 1 , 2 | 103 305 외부석축 | 남해원 | 문선몰딩 교체 (이정민) 거실 천장 석고 보수(구진회,김용칠) 석축 하부 보강(구진회,이정민,김용칠) | 3 | 0 | [9 empty] | 7.2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 강화모르터
66 | 56 | 일성건축 | 2 | 2024-06-19 | 9:00 | 2024-06-19 | 14:30 | 5:30 | 0.45833 | 1 , 2 | 외부석축 | 남해원 | 석축 하부 보강 ( 이정민,김용칠) | 2 | 0 | [22 empty] | 강화모르터
67 | 57 | 일성건축 | 1 | 2024-06-25 | 9:00 | 2024-06-25 | 16:50 | 7:50 | 0.32639 | 8 9 7 | 501 401 507 | 남해원 | (김용칠) 방충망 7개소 교체 현관 바닥타ㅓ일 본드제거 문보수 1개소/ 거실 벽면 단열재 들뜸 보수 | 1 | 0 | 7 | 1
68 | 58 | 일성건축 | 2 | 2024-07-01 | 9:00 | 2024-07-01 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 9 8 102 5 | 401 208 505 303 | 남해원 | (구진회,김용칠) 방충망 7개 교체 방충망 7개 교체 방충망 2개 교체 방충망 7개 교체 |  | 417054 | 23
69 | 59 | 일성건축 | 3 | 2024-07-02 | 9:00 | 2024-07-02 | 16:40 | 7:40 | 0.95833 | 102 5 8 7 8 | 505 303 501 507 208 | 남해원 | (구진회,이정민,김용칠) 문보수 1개 문보수 1개/씽크대 하부 상판 코킹 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 뒷베란다 벽 앙카 제거후 코킹 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 | 3 | 0 |  | 2 | [5 empty] | 7
70 | 60 | 일성건축 | 3 | 2024-07-03 | 9:00 | 2024-07-03 | 16:50 | 7:50 | 0.97917 | 8 9 | 507 203 | 남해원 | (구진회,이정민,김용칠) 뒤베란다 벽면,천장 곰팡이 제거 화장실 벽타일 부분 교체(샤워기 교체) 화장실 코너 4개소 코킹 도어보수 1 개소 화장실 코너 4개소 코킹 | 3 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 2
71 | 61 | 일성건축 | 3 | 2024-07-04 | 9:00 | 2024-07-04 | 16:40 | 7:40 | 0.95833 | 8 8 | 402 507 | 남해원 | (이정민,김용칠) 화장실 타일교체(샤워부스 탈부착) 씽크대 하부상판 코킹 제거후 재시공 빨래건조대 철거후 설치 화장실 코너 4개소 코킹 작업 방충망 7개소 완료(구진회) | 2 | 208527 | 7 |  |  |  | 1 |  | 0.2 | 2
72 | 62 | 일성건축 | 1 | 2024-07-05 | 9:00 | 2024-07-05 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 9 8 | 203 402 | 남해원 | (구진회) 방충망 7개소 완료 방충망 7개소 완료 |  | 208527 | 14
73 | 63 | 일성건축 | 2 | 2024-07-08 | 9:00 | 2024-07-08 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 7 7 | 402 206 404 | 남해원 | (이정민,김용칠) 도어 보수 2개소 도어 보수 1개소 도어 보수 1개소 | 2 | 0 |  | 4
74 | 64 | 일성건축 | 3 | 2024-07-10 | 9:00 | 2024-07-10 | 16:40 | 7:40 | 0.95833 | 9 8 | 106 309 | 남해원 | 화장실 벽타일 보수 (이정민) 방충망 7개소 완료(김용칠,구진회) 방충망 7개소 완료(김용칠,구진회) | 1 | 417054 | 14
75 | 65 | 일성건축 | 3 | 2024-07-12 | 9:00 | 2024-07-12 | 16:50 | 7:50 | 0.97917 | 9 8 9 | 106 309 203 | 남해원 | 화장실 벽타일 보수(이정민) 문보수 3개소 완료(구진회,김용칠) 씽크대 하부상판 코킹 철거후 재시공(구진회,김용칠) 씽크대 하부상판 코킹 절거후 재시공(구진회,김용칠) | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 0.5 |  | 0.2 | 2
76 | 66 | 일성건축 | 3 | 2024-07-16 | 13:00 | 2024-07-16 | 16:40 | 3:40 | 0.45833 | 9 5 | 106 201 | 남해원 | 화장실 벽타일 보수_파티션,샤워부스 탈부착(이정민) 문 보수 3개소 완료(구진회,김용칠) 씽크대 하부상판 코킹 철거후 재시공(구진회,김용칠) 씽크대 하부상판 코킹 철거후 재소공(구진회,김용칠) | 2 | 208527 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0.2 | 2
77 |  |  |  | 2024-07-16 | 대덕 비즈센터 | [5 empty] | 810호 | 이종근 | 전자도어록 교체 | 0.5 | -104263.5 | [22 empty] | 네이버 구입 첨부자료
78 | 67 | 일성건축 | 2 | 2024-07-17 | 9:00 | 2024-07-17 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 5 2 2 | 201 107 307 | 남해원 | (구진회,김용칠) 씽크대 타일 보수 문보수 1개소 문보수 2개소 | 2 | 0 |  | 3 |  |  | 0.5 |  | 0.2
79 | 68 | 일성건축 | 3 | 2024-07-18 | 9:00 | 2024-07-18 | 16:50 | 7:50 | 0.97917 | 5 7 2 5 2 5 | 201 502 107 201 303 201 | 남해원 | 문보수 2개소 (이정민) 문보수 1개소 (이정민) 신발장 필름 교체(구진회) 거실 벽면 몰딩, 시트지 부분 교체(구진회) 방충망 3개소 교체(김용칠) 방충망 2개소 교체(김용칠) | 2 | 208527 | 5 | 3 | [17 empty] | 6
80 | 69 | 일성건축 | 2 | 2024-07-26 | 9:00 | 2024-07-26 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 9 103 | 402 203 1~2라인 | 남해원 | 천장 석고 보수 씽크대 실리콘 작업 바닥 타일 보수 | 2 | 0 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2
81 | 70 | 일성건축 | 1 | 2024-07-30 | 9:00 | 2024-07-30 | 16:40 | 7:40 | 0.31944 | 8 5 | 309 402 | 남해원 | 샤워부스 철거 및 타일 보수(이정민) 천장 몰딩 보수 및 보양, 청소 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2.4
82 | 71 | 일성건축 | 1 | 2024-07-30 | 13:00 | 2024-07-30 | 15:30 | 2:30 | 0.10417 | 5 | 402 | 남해원 | (한명석) 안방 천장 도배 재시공, 안방 천장 도배 5-302, 15㎡ |  | 208527 | [21 empty] | 15 | 표준단가 적용
83 | 72 | 일성건축 | 1 | 2024-07-31 | 9:00 | 2024-07-31 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 5 | 402 | 남해원 | 타일 철거 및 보수(이정민) 모서리 실리콘 작업 | 1 | 0 | [7 empty] | 2
84 | 73 | 일성건축 | 2 | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 7 2 | 107 308 | 남해원 | (구진회,이정민) 문보수 2개소 문보수 1개소 화장실 바닥타일 보수 | 2 | 0 |  | 3
85 | 74 | 일성건축 | 2 | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 308 | 남해원 | (구진회,이정민) 앞,뒷 베란다 곰팡이 제거 뒷 베란다 벽면 단열재 들뜸 보수 붙박이장 단열재 재시공 | 2 | 0 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 주방 우측방 붙박이장 단열재 재시공
86 |  |  |  | 2024-08-21 | 놀이시설 운동용품 보수 | [6 empty] | 남해원 | ₩454, 960 |  | 0
87 | 75 | 일성건축 | 2 | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 9 | 407 102 | 남해원 | (구진회,이정민) 화장실 4개소 모서리 실리콘 작업 문보수 2개 화장실 4개 모서리 실리콘 작업 화장실 타일 보수 | 2 | 0 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0.3 | 4
88 | 76 | 일성건축 | 2 | 2024-08-23 | 9:00 | 2024-08-23 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 9 | 102 | 남해원 | (이정민,구진회) 뒤베란다 곰팡이 제거 앞베란다 샤시 아래 부분 실리콘 작업 | 2 | 0 | [7 empty] | 2
89 | [9 empty] | A | 301-5 501-3 | 남해원 | (이정민,구진회) 버티컬 교체 / 문보수 1개소 문보수 1개소 |  | 0 |  | 2 | [10 empty] | 5
90 | 77 | 일성건축 | 1 | 2024-08-26 | 14:00 | 2024-08-26 | 15:00 | 1:00 | 0.041667 | 2 | 403 | 남해원 | (이동원) 씽크대 도어 4개 교체 | 1 | 0 | [22 empty] | 자재비 세금계산서 첨부
91 | 78 | 일성건축 | 2 | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 16:50 | 7:50 | 0.65278 | A | 501-3 503-6 701-4 903-2 | 남해원 | (이정민,구진회) 문보수 1개 문보수 2개 화장실 타일 보수 문보수 1개 | 2 | 0 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 6
92 | 79 | 일성건축 | 2 | 2024-08-29 | 14:00 | 2024-08-29 | 15:40 | 1:40 | 0.13889 | 9 | 102 | 남해원 | (이정민,구진회) 방충망 6개소 |  | 417054 | 6
93 | 80 | 일성건축 | 1 | 2024-08-30 | 9:00 | 2024-08-30 | 13:30 | 4:30 | 0.1875 | 5 8 | 302 405 | 남해원 | (한명석) 안방 천장 도배 5-302, 15㎡ 주방 천장 도배 8-405 12㎡ |  | 208527 | [21 empty] | 27 | 표준단가 적용
94 | 81 | 일성건축 | 2 | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 14:10 | 5:10 | 0.43056 | 7 8 101 | 505 309 304 | 남해원 | (이정민,구진회) 씽크대 후드 점검 및 보수 ( 이정민,구진회) 씽크대 하부 마감판 교체 완료 창문 고무패킹 보수 | 2 | 0
95 | 82 | 일성건축 | 2 | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 5 8 8 | 경비실 404 509 | 남해원 | (이정민,구진회) 입구계단 안전봉 설치 문보수(1개소) / 화장실 문선몰딩 제거,설치 문보수(1개소) / 뒤베란다 창고 곰팡이 제거 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 7.2 | [12 empty] | 안전봉 구입 자재비 첨부1, 참조
96 | 83 | 일성건축 | 2 | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 14:40 | 5:40 | 0.47222 | 어린이집 | 햇님반 달님반 별님반 | 남해원 | (임민현,염영순) 비상 출입문 보수 | 2 | 0
97 |  | 일성건축 | 1 | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 16:40 | 7:40 | 0.31944 | 8 8 | 404 509 | 남해원 | (구진회) 방충망 7개소 교체 방충망 7개소 교체 |  | 208527 | 14 | [21 empty] | 표준단가 적용
98 | 84 | 일성건축 | 1 | 2024-10-08 | 9:00 | 2024-10-08 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 7동 | 놀이터 | 남해원 | (구진회) 놀이터 의자 목재 오일스텐 작업 놀이터 테이블 2개소 바탕정리 | 1 | 0 | [22 empty] | 오일스텐 자재비 첨부, 2참조
99 | 85 | 일성건축 | 1 | 2024-10-10 | 9:00 | 2024-10-10 | 16:10 | 7:10 | 0.29861 | 7동 | 놀이터 | 남해원 | (구진회) 놀이터 테이블 2개소 오일스텐 작업 | 1 | 0
100 | 86 | 일성건축 | 2 | 2024-10-11 | 9:00 | 2024-10-11 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 7동 | 놀이터 | 남해원 | (구진회,최경섭) 놀이터 의자 목재 재시공 및 오일 스텐 놀이터 운동시설 도장 및 시설 도장 작업 | 2 | 0 | [22 empty] | 의자보수용 목재구입, 자재비 세금계산서 첨부3, 참조
101 | 87 | 일성건축 | 2 | 2024-10-15 | 10:00 | 2024-10-15 | 15:30 | 5:30 | 0.45833 | 2동 | 308 | 남해원 | (임민현,염영순) 세대 출입문 보수 |  | 417054 | [22 empty] | 전문업체 세금계산서 첨부4, 참조
102 | 88 | 일성건축 | 2 | 2024-10-16 | 9:00 | 2024-10-16 | 14:00 | 5:00 | 0.41667 | 103동 | 1-2라인 | 남해원 | (임민현,임경택) 자동문 보수 |  | 417054 | [22 empty] | 전문업체 세금계산서 첨부5 참조
103 | 89 | 일성건축 | 1 | 2024-10-16 | 14:50 | 2024-10-16 | 15:10 | 0:20 | 0.013889 | 7동 | 203 | 남해원 | 씽크문 1개 교체 |  | 208527 | [22 empty] | 전문업체 세금계산서 첨부6 참조
104 | 90 | 일성건축 | 1 | 2024-10-17 | 8:30 | 2024-10-17 | 16:00 | 7:30 | 0.3125 | 7동 | 놀이터 | 남해원 | 놀이터 탁자 도장 놀이터 기둥 도장(등나무) |  | 208527 | [22 empty] | 운동기구 도장 재료비 거래명세서 첨부7 참조
105 | 91 | 일성건축 | 2 | 2024-10-18 | 13:00 | 2024-10-18 | 15:00 | 2:00 | 0.16667 | 2동 | 380 208 | 남해원 | (구진회,임민현) 문보수 1개소 보수 /화장실 좌측방문 | 1 | 208527 |  | 1
| 92 | 일성건축 | 2 | 2024-10-23 | 10:00 | 2024-10-23 | 11:30 | 1:30 | 0.125 | 7동 | 203 | 남해원 | (이정민,김용칠) 작은방 문수리 필름보수 |  | 417054
106 | 93 | 일성건축 | 3 | 2024-10-29 | 9:00 | 2024-10-29 | 16:30 | 7:30 | 0.9375 | 103 | 203 | 남해원 | (이정민,구진회,김용칠) 방충망 2개소 문보수 3개소 안방 걸레받이 보수 | 2 | 208527 | 2 | 3 | [6 empty] | 2
Formulas:
총시간 = [작업시간]*[A. 인원 (명)]
총시간 = [작업시간]*[A. 인원 (명), row above]