## 총괄표
'24년 긴급.소액.비품성 대응 실비 정산 현황 (건축/기계)
※ Fee (7.5%) 제외 ▷ 시공사 매입 계약 금액 기준
공종 | 시공사 | 방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의) | A. 시공사 매입계약 (PR접수 완료 및 계획) | [6 empty] | B. 확정 비용 ( 실비정산 ) |  |  |  |  | 증감비용 ( A-B ) | 특이사항
|  |  | 1차 (1월~5월) | 2차 (6월~7월) | 3차 ( 6월~7월 ) | 4차 ( 7월~8월 ) | 5차 ( 8월~12월 ) |  |  | 상반기 (1월~5월) | 하반기-1 (5월~8월) | 하반기-2 (9월~10월) | 하반기-3 ( ~ ) | 하반기-4 ( ~ )
|  |  | 8897000 | 4216000 | 4216000 | 4216000 | 8432000 |  |  | 8909000 | 14811000 | 5424000
기 계 | 아트이엔지 | -비품성 (물량 산출불가) 및 긴급보수 투입분 실비 정산 청구 -관리소 관리대장/자재 표준단가 | 29977000 | [6 empty] | 29144000 |  |  |  |  | -833000 | - 10월04일,23일 작업 정산 견적 접수: 5,424,000원 - 묶음 작업으로 대응중 - 건축비품성 접수 : 건조대, 화장경, 수납장, 씽크대후드, 베란다 우수배관 (접수시 대응)
공종 | 시공사 | 방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의) | A. 시공사 매입계약 (PR접수 완료 및 계획) | [6 empty] | B. 확정 비용 ( 실비정산 ) |  |  |  |  | 증감비용 ( A - B ) | 특이사항
|  |  | 1차 (1월~5월) | 2차 (6월~7월) | 3차 ( 6월~7월 ) | 4차 ( 7월~8월 ) | 5차 ( 8월~9월 ) | 6차_4Q(1) ( 10월~11월 ) | 7차_4Q(2) ( PR미접수 ) | 상반기 (1월~4월) | 하반기-1 (4월~8월) | 하반기-2 (9월~10월) | 하반기-3 ( ~ ) | 하반기-4 ( ~ )
|  |  | 9061000 | 4242000 | 4242000 | 4242000 | 12726000 | 12726000 | 4402000 | 20598000 | 24598000 | 6445000
건 축 | 일성건축 | -비품성 (물량 산출불가) 및 긴급보수 투입분 실비 정산 청구 -관리소 관리대장/자재 표준단가 | 51641000 | [6 empty] | 51641000 |  |  |  |  | 0 | 사택 2-208 방화문 및 103동 현관 자동문 수리 ▶예산 초과분 별도 PR발행: 1,750,000원(매입계약 완료함) - 1차 정산 : 자재비 표준단가 적용 - 2차 정산부터 시중가 계산서 - 하반기 실투입 인원에서 인원 축소 ※ 시공사측 에서 인원 조정 검토