## 관리소 접수 목록 입력
| 샘플> | 일성 | 3 (관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 |  |  | 사택 5동 | 201 | 관리소 담당자 | - 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수
| 건수 | 업체명 | 인원 | 시작 |  | 종료 |  | 작업시간 | 총시간 | 건물동 | 호실 | 작업지시 | 보수 내용 | 비 고
|  |  |  | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 | (종료-시간) | (인원*작업시간)
|  |  | 23 |  |  |  |  | 1900-01-02 04:30 | 1900-01-05 06:30
1 | 1 | 일성건축 | 2 | 2025-01-22 | 9:00 | 2025-01-22 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 9 | 206 303 | 남해원 | 뒤베란다 창고 누수점검 및 실리콘 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 우측방 입구 바닥 평탄화 화장실문 시트지 보수 1개소 | [이정민,구진회]
2 | 2 | 일성건축 | 2 | 2025-01-23 | 9:00 | 2025-01-23 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 102 | 303 201 | 남해원 | 화장실문 시트지 보수 1개소 안방 걸레 받이 들뜸 보수 문 보수 1개소 완료 거실 걸레 받이 2개소 교체 | [이정민,구진회]
3 | 3 | 일성건축 | 2 | 2025-01-24 | 9:00 | 2025-01-24 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | A | 401-6 503-4 504-2 504-5 | 남해원 | 화장실 도어 보수 방도어 보수 화장실 도어, 방도어 2개소 화장실 도어, 방도어 2개소 | [이정민,구진회]
4 | 4 | 일성건축 | 2 | 2025-02-03 | 9:00 | 2025-02-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 703-3 703-4 902-3 | 남해원 | 화장실 도어, 방도어 2개소 화장실 도어, 방도어 2개소 방도어 보수 | [이정민,구진회]
5 | 5 | 일성건축 | 2 | 2025-02-04 | 9:00 | 2025-02-04 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B 8 | 503-4 702-1 206 | 남해원 | 블라인드 설치 방도어 보수 뒤베란다 창고 문틀 설치 방충망 7개소 교체 | [이정민,구진회]
6 | 6 | 일성건축 | 2 | 2025-02-06 | 9:00 | 2025-02-06 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 206 310 | 남해원 | 뒤베란다 창고문 재설치 방충망 7개소 교체 앞베라낟 내,외부 실리콘 보수 | [이정민,구진회]
7 | 7 | 일성건축 | 2 | 2025-02-07 | 9:00 | 2025-02-07 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 9 | 501 401 303 | 남해원 | 현관문 도어 가스켓 교체 현관문 도어 가스켓 교체 방충망 7개소 교체 | [이정민,구진회]
8 | 8 | 일성건축 | 2 | 2025-02-10 | 13:00 | 2025-02-10 | 16:30 | 3:30 | 0.29167 | 8 5 | 503 501 | 남해원 | 문 보수 1개소 뒤베라낟 천장 패임 보수 문 보수 1개소 | [이정민,구진회]
9 | 9 | 일성건축 | 2 | 2025-02-11 | 9:00 | 2025-02-11 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 203 | 남해원 | 방충망 3개소 교체 화장실 문 시트지 교체 뒷베란다 벽면 및 바닥 크랙보수(실리콘) 도어 보수 1개소 | [이정민,구진회]
10 | 10 | 일성건축 | 2 | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-23 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 | 205 | 남해원 | 걸레받이 파소 2개소 도어 보수 2개소 안방문틀 보수 방충망 3개소 교체 | [이정민,구진회]
11 | 11 | 일성건축 | 2 | 2025-02-14 | 9:00 | 2025-02-14 | 12:00 | 3:00 | 0.25 | 5 | 301 | 남해원 | 누수 탐지(미래설비) 대기 인원 (일성건축) → 씽크대 철거,원복 하지 않음 | [이정민,구진회]
12 | 12 | 일성건축 | 1 | 2025-02-19 | 13:00 | 2025-02-19 | 15:30 | 2:30 | 0.10417 | 5 | 501 | 남해원 | 방충망 7개소 교체 | [구진회]
Formulas:
작업시간 = SUM([작업시간, row below]:I17)
총시간 = SUM([총시간, row below]:J17)
총시간 = [작업시간]*[인원]