## 공사 품질 물량 점검 sheet
표준단가 공사 품질/물량 점검 Sheet
업 체 명 | 주식회사 일성건축 | 일 시 | 2025-03-20
공 사 명 | 사택 9-303 수장공사
공사업체 | 1.점검결과
- 도장 작업 및 양생후 마감 상태 확인
- 도배 작업후 도배면 풀닦기 확인
- 바닥재 시공전 바닥청소 확인
시공후 표면 용착제 닦아내기 확인
2. 폐기물 처리 해당 해당없음
-작업 공정중 발생 폐기물 반출처리
3. 공사 마감 상태
- 정리정돈 및 청소상태 양호
4. 계획대비 차이발생 유무 해당 해당없음
에스앤아이 | 직 위: 성 명: 이종근 서 명:
발주처 | 직 위: 성 명: 서 명: