## 월말 집계표(화학)
기숙사 및 사택 3월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)
2025-03-13
NO. | 매입 (월-일) | 제 목 | 특이사항 | 입찰 종류 | 공사 요청일 | 공사 완료일 | A) PR금액 (예산) | B) PO금액 (낙찰*7.5%) | 시공사 | A/B (요율) | 금액 검토 | 완료날짜 확인
[7 empty] | 14006000 | 13979300 | 3 | -0.1906%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 1625000 | 1624325 | 1 | -0.04154%
[7 empty] | 1720000 | 1710325 | 1 | -0.5625%
[7 empty] | 17351000 | 17313950 | 5 | -0.2135%
1 | 03월31일 | 사택 104-403 세대내 고장 보일러 교체 | 대상: 104-403 세대내 노후로인한 열교환기 및 가스가버너 고장으로 교체 뒷베란다 비닐 보양 작업 및 완료후 정리 정돈 귀뚜라미 보일러 (ECO콘덴싱) : 1대 철거 및 교체 작업 교체 완료후 도시가스 누기 점검 작업 교체 완료후 배관 통수 및 시운전 교체 보일러 전면부에 사용 허가 증빙부착 교체 완료후 주변 청소 작업 |  |  | 2025-02-12 | 1625000 | 1624325 | 동운 | -0.04154%
2 | 03월31일 | 사택 102-202 세대내 조명 교체 | 조명기구 사양: 입주민의 요청 사양에 준함 교체대상: 거실(2개)_방(4개)_현관(2개) 교체 교체대상: 주방(4개) 조명 기구 교체 기존 조명등 철거 작업 신규 조명등 설치 작업 교체 완료후 기존 조명 기구 폐기물 처리 작업 세대내 주변 정리정돈 |  |  | 2025-02-20 | 1720000 | 1710325 | 대양이엔씨 | -0.5625%
3 | 03월31일 | 사택 104-303 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방3곳 천정-거실_ 방3곳)_합지 작업 장판(거실_ 방3곳) 및 도장(앞_뒤베란다 전체) 작업 방충망-4개(뒤베란다_ 주방_ 가운데방_ 현관입구방)교체 걸레받이 15곳(안방(2곳)_ 거실(4곳)_ 가운데방(6곳)_ 현관입구(3곳) 교체 주방 벽타일 상부 마감재 몰딩 보수 씽크대 상판 교체후 상판 실리콘 재코킹 작업 준공청소 작업 |  |  | 2025-03-10 | 6865000 | 6853125 | 일성건축 | -0.173%
4 | 03월31일 | 사택 104-303 거실 및 방 단열작업 | 단열 대상 : 안방_ 거실_가운데방_현관 입구 방 단열 대상 : 창문 샤시측 벽면 단열재 시공 기존 단열재 및 걸레받이 철거 작업 창문 샤시측 벽면 곰팡이 제거 작업 신규 열반사 시트 설치 작업 신규 이보드 설치 작업 신규 걸레받이 설치 작업 |  |  | 2025-02-19 | 2345000 | 2330600 | 일성건축 | -0.6141%
5 | 03월31일 | 사택 104-402 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_방3곳) 및 장판(거실_방3곳) 작업 도장(앞_뒤베란다 전체) 작업 방충망-2개(가운데방_현관입구방)교체 작업 걸레받이 교체-3곳(가운데방(1곳)_현관입구방(1곳)_거실(1곳)) 문끌림-1개(안방문) 보수 씽크대 상판 전체 실리콘(들뜸) 재코킹 폐기물 처리 및 준공청소 작업 |  |  | 2025-03-06 | 4796000 | 4795575 | 일성건축 | -0.008862%