## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 314-86-35718
[5 empty] | 상 호 | ㈜일성건축
공사명 : 기숙사 및 사택 긴급 보수작업(건축) |  |  |  |  | 대표 이사 | 상 석 희
[5 empty] | 사업장 | 대전 서구 도마6길 107 (도마동)
견적일 : 2025년 04월 08일 |  |  |  |  | 업 태 | 건설업
[5 empty] | 종 목 | 실내건축,인테리어공사
[5 empty] | TEL, FAX | 042)527-0995, 042)527-0996
금액: | 일백육십팔만삼천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 7665.3
| 노무비 |  |  |  | 1373497.7625
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 1381163.0625
간접비
| 국민연금 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 61807.3993 | 모든공사에 적용
| 건강보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 48690.4957 | 모든공사에 적용
| 장기요양보험료 | 건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 6305.4192 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 13872.3274 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 48896.5203 | 모든공사에 적용
| 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 42954.1712 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 79801.2048
| 소계 |  |  |  | 302327.538
1683490.6005
| 합계(단수조정) |  |  |  | 1683000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
L003 |  |  |  | L003 | 긴급보수 대응 | 특별인부 | M/D | 7.5 |  | 0 | 219321 | 1373497.7625 |  | 0 |  | 0 | 1373497.7625
M020533113070101 |  |  | M020533113070101 |  | 걸레받이 | SHWB-100, W:100×2T | m | 2.7 | 3400 | 7665.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7665.3
[10 empty] | 7665.3 |  | 1373497.7625 |  | 0 |  | 0 | 1381163.0625
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 관리소 접수 입력-1차
샘플> | 일성 | 3 (관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 |  |  | 사택 5동 | 201 | 관리소 담당자 | - 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수
건수 | 업체명 | 근로자 (직접 서명) | 시작 |  | 종료 |  | 작업시간(인당) | 전체 시간 | 건물동 | 호실 | 작업지시 | 보수 내용 | 특별인부 (시공사 입력) | 자재 내역 |  |  |  | 비고
|  |  | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 | (종료-시간) | (인원*작업시간) | [5 empty] | 방충망 (개) | 코킹재 (개) | 걸레받이 (m) | 블라인드 개소당 (5㎡)
1 | 일성건축 | 2 | 2025-01-22 | 9:00 | 2025-01-22 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 9 | 206 303 | 남해원 | 뒤베란다 창고 누수점검 및 실리콘 작업 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 우측방 입구 바닥 평탄작업 완료 화장실문 시트지 보수 1개소 완료 | 2 |  | 4
2 | 일성건축 | 2 | 2025-01-23 | 9:00 | 2025-01-23 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 102 | 303 201 | 남해원 | 화장실문 시트지 보수 1개소 완료 안방 걸레받이 들뜸 보수 완료 문보수1개소 완료 거실 걸레받이 2개소 교체 완료 | 2 |  | 2 | 3 |  | 문보수용 엣지 필름 구매(10매) 전동 대패날 교체(1set)
3 | 일성건축 | 2 | 2025-01-24 | 9:00 | 2025-01-24 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | A | 401-6 503-4 504-2 504-5 | 남해원 | 화장실 도어 보수완료 방 도어 보수완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 | 2
4 | 일성건축 | 2 | 2025-02-03 | 9:00 | 2025-02-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 703-3 703-4 902-3 | 남해원 | 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 방 도어 보수완료 | 2
5 | 일성건축 | 2 | 2025-02-04 | 9:00 | 2025-02-04 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B 8 | 503-4 702-1 206 | 남해원 | 블라인드 설치 완료 방도어 보수완료 뒤베란다 창고 문틀 설치작업 방충망7개소 완료 | 1.5 | 7 |  |  | 1
6 | 일성건축 | 2 | 2025-02-06 | 9:00 | 2025-02-06 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 206 703-4 902-3 | 남해원 | 뒤베란다 창고문 재설치 완료 방충망7개소 완료 앞베란다 내.외부 실리콘 제거 및 재시공 완료 | 1.5 | 7 | 7
7 | 일성건축 | 2 | 2025-02-07 | 9:00 | 2025-02-07 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 9 | 501 401 303 | 남해원 | 현관문 도어 가스켓 교체 완료 현관문 도어 가스켓 교체 완료 방충망 7개소 완료 | 1.5 | 7 |  |  |  | 방화문 가스켓 구매 (3세대)
8 | 일성건축 | 2 | 2025-02-10 | 13:00 | 2025-02-10 | 16:30 | 3:30 | 0.29167 | 8 5 | 503 501 | 남해원 | 문보수 1개소 완료, 방충망 7개소 완료 뒤베란다 천장 패임 보수 작업 완료 문보수 1개소 완료 | 1.5 | 7
9 | 일성건축 | 2 | 2025-02-11 | 9:00 | 2025-02-11 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 203 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 화장실문 시트지 교체 완료 뒤베란다 벽면 및 바닥 크렉보수,실리콘 작업 문보수 1개소 완료 | 2 | 3
10 | 일성건축 | 2 | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 | 205 | 남해원 | 걸레받이 파손 2개소 교체 완료 도어보수 2개소 보수완료 안방 문틀 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 1 | 0.3 (2.7) 이월
11 | 일성건축 | 2 | 2025-02-14 | 9:00 | 2025-02-14 | 12:00 | 3:00 | 0.25 | 5 | 301 | 남해원 | 누수 탐지(미래설비) 대기 인원 (일성건축) → 씽크대 철거,원복 하지 않음 | 2
12 | 일성건축 | 1 | 2025-02-19 | 13:00 | 2025-02-04 | 15:30 | 2:30 | 0.10417 | 5 | 501 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 |  | 7
합 계 |  | 23 |  |  |  |  | 1900-01-02 04:30 | 1900-01-05 06:30 |  |  |  |  | 20 | 41 | 14 | 3 | 1
Formulas:
전체 시간 = [작업시간(인당)]*[근로자 (직접 서명)]
전체 시간 = SUM(J6:[전체 시간, row above])
작업시간(인당) = SUM(I6:[작업시간(인당), row above])