## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 314-86-35718
[5 empty] | 상 호 | ㈜일성건축
공사명 : 기숙사 및 사택 긴급 보수작업(건축) |  |  |  |  | 대표 이사 | 상 석 희
[5 empty] | 사업장 | 대전 서구 도마6길 107 (도마동)
견적일 : 2025년 04월 08일 |  |  |  |  | 업 태 | 건설업
[5 empty] | 종 목 | 실내건축,인테리어공사
[5 empty] | TEL, FAX | 042)527-0995, 042)527-0996
금액: | 육백삼십삼만이천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 1805776.5
| 노무비 |  |  |  | 3662660.7
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 5468437.2
간접비
| 국민연금 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 164819.7315 | 모든공사에 적용
| 건강보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 129841.3218 | 모든공사에 적용
| 장기요양보험료 | 건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 16814.4512 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 36992.8731 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 130390.7209 | 모든공사에 적용
| 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 170068.3969 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 215579.4098
| 소계 |  |  |  | 864506.9052
6332944.1052
| 합계(단수조정) |  |  |  | 6332000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
L003 |  |  |  | L003 | 긴급보수 대응 | 특별인부 | M/D | 20 |  | 0 | 219321 | 3662660.7 |  | 0 |  | 0 | 3662660.7
M020450310340103 |  |  | M020450310340103 |  | 방충망 AL | MFA, 1,000×1,000㎜, AL도장 | ㎡ | 41 | 36500 | 1249577.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1249577.5
M020251411670101 |  |  | M020251411670101 |  | 다우실 1000 | 1액형 실리콘, 발코니 창호 주위 조인트용(창틀용) | 270㎖ | 14 | 5000 | 58450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58450
M020533113070101 |  |  | M020533113070101 |  | 걸레받이 | SHWB-100, W:100×2T | m | 6 | 3400 | 17034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17034
M020852810150101 |  |  | M020852810150101 |  | 롤스크린(단면암막) | 방염, 기본면적: 2㎡ | ㎡ | 5 | 55000 | 229625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 229625
999999 |  |  |  |  | 8-206호 베란다 창고문 도어틀 및 도어교체,환기 타공도어+도어록+경첩, 02/04,06일 작업 | 비규격, 주문제작 | SET | 1 | 194000 | 194000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194000
999999 |  |  |  |  | 현관 도어 가스켓 | 발포 PVC | SET | 1 | 36000 | 36000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36000
999999 |  |  |  |  | 도어보수용 대패날 | 도어보수용 대패날 | SET | 1 | 12000 | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000
999999 |  |  |  |  | 도어보수용, 도어 엣지 필름 | 도어보수용 도어 엣지 필름 | SET | 1 | 9090 | 9090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9090
[10 empty] | 1805776.5 |  | 3662660.7 |  | 0 |  | 0 | 5468437.2
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 관리소 접수 입력
샘플> | 일성 | 3 (관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 |  |  | 사택 5동 | 201 | 관리소 담당자 | - 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수
건수 | 업체명 | 근로자 (직접 서명) | 시작 |  | 종료 |  | 작업시간(인당) | 전체 시간 | 건물동 | 호실 | 작업지시 | 보수 내용 | 특별인부 (시공사 입력) | 자재 내역 |  |  |  | 비고
|  |  | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 | (종료-시간) | (인원*작업시간) | [5 empty] | 방충망 (개) | 코킹재 (개) | 걸레받이 (m) | 블라인드 개소당 (5㎡)
1 | 일성건축 | 2 | 2025-01-22 | 9:00 | 2025-01-22 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 9 | 206 303 | 남해원 | 뒤베란다 창고 누수점검 및 실리콘 작업 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 우측방 입구 바닥 평탄작업 완료 화장실문 시트지 보수 1개소 완료 | 2 |  | 4
2 | 일성건축 | 2 | 2025-01-23 | 9:00 | 2025-01-23 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 102 | 303 201 | 남해원 | 화장실문 시트지 보수 1개소 완료 안방 걸레받이 들뜸 보수 완료 문보수1개소 완료 거실 걸레받이 2개소 교체 완료 | 2 |  | 2 | 3 |  | 문보수용 엣지 필름 구매(10매) 전동 대패날 교체(1set)
3 | 일성건축 | 2 | 2025-01-24 | 9:00 | 2025-01-24 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | A | 401-6 503-4 504-2 504-5 | 남해원 | 화장실 도어 보수완료 방 도어 보수완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 | 2
4 | 일성건축 | 2 | 2025-02-03 | 9:00 | 2025-02-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 703-3 703-4 902-3 | 남해원 | 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 방 도어 보수완료 | 2
5 | 일성건축 | 2 | 2025-02-04 | 9:00 | 2025-02-04 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B 8 | 503-4 702-1 206 | 남해원 | 블라인드 설치 완료 방도어 보수완료 뒤베란다 창고 문틀 설치작업 방충망7개소 완료 | 1.5 | 7 |  |  | 1
6 | 일성건축 | 2 | 2025-02-06 | 9:00 | 2025-02-06 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 206 703-4 902-3 | 남해원 | 뒤베란다 창고문 재설치 완료 방충망7개소 완료 앞베란다 내.외부 실리콘 제거 및 재시공 완료 | 1.5 | 7 | 7
7 | 일성건축 | 2 | 2025-02-07 | 9:00 | 2025-02-07 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 9 | 501 401 303 | 남해원 | 현관문 도어 가스켓 교체 완료 현관문 도어 가스켓 교체 완료 방충망 7개소 완료 | 1.5 | 7 |  |  |  | 방화문 가스켓 구매 (3세대)
8 | 일성건축 | 2 | 2025-02-10 | 13:00 | 2025-02-10 | 16:30 | 3:30 | 0.29167 | 8 5 | 503 501 | 남해원 | 문보수 1개소 완료, 방충망 7개소 완료 뒤베란다 천장 패임 보수 작업 완료 문보수 1개소 완료 | 1.5 | 7
9 | 일성건축 | 2 | 2025-02-11 | 9:00 | 2025-02-11 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 203 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 화장실문 시트지 교체 완료 뒤베란다 벽면 및 바닥 크렉보수,실리콘 작업 문보수 1개소 완료 | 2 | 3
10 | 일성건축 | 2 | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 | 205 | 남해원 | 걸레받이 파손 2개소 교체 완료 도어보수 2개소 보수완료 안방 문틀 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 1 | 3
11 | 일성건축 | 2 | 2025-02-14 | 9:00 | 2025-02-14 | 12:00 | 3:00 | 0.25 | 5 | 301 | 남해원 | 누수 탐지(미래설비) 대기 인원 (일성건축) → 씽크대 철거,원복 하지 않음 | 2
12 | 일성건축 | 1 | 2025-02-19 | 13:00 | 2025-02-04 | 15:30 | 2:30 | 0.10417 | 5 | 501 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 |  | 7
합 계 |  | 23 |  |  |  |  | 1900-01-02 04:30 | 1900-01-05 06:30 |  |  |  |  | 20 | 41 | 14 | 6 | 1
[13 empty] | -3 | 절감
Formulas:
전체 시간 = [작업시간(인당)]*[근로자 (직접 서명)]
전체 시간 = SUM(J6:[전체 시간, row above])
작업시간(인당) = SUM(I6:[작업시간(인당), row above])

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량
L003 | 0 | 0 | 0 | L003 | 20
M020450310340103 | 0 | 0 | M020450310340103 | 0 | 41
M020251411670101 | 0 | 0 | M020251411670101 | 0 | 14
M020533113070101 | 0 | 0 | M020533113070101 | 0 | 6
M020852810150101 | 0 | 0 | M020852810150101 | 0 | 5

## Upload(시중가)-별도입력
표준내역코드 | 세부공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 재료비소계 | 노무비단가 | 노무비소계 | 기계경비단가 | 기계경비소계 | 기타경비단가 | 기타경비소계 | 할증코드 | 재료비할증율 | 노무비할증율 | 할증내용
999999 | 영선,건축 | 8-206호 베란다 창고문 도어틀 및 도어교체,환기 타공도어+도어록+경첩, 02/04,06일 작업 | 비규격 | SET | 1 | 194000
999999 | 영선,건축 | 현관 도어 가스켓 | 발포 PVC | SET | 1 | 36000
999999 | 영선,건축 | 도어보수용 대패날 | 도어보수용 대패날 | SET | 1 | 12000
999999 | 영선,건축 | 도어보수용 도어 엣지 필름 | 도어보수용 도어 엣지 필름 | SET | 1 | 9090