## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 314-86-35718
[5 empty] | 상 호 | ㈜일성건축
공사명 : 이월 내역 |  |  |  |  | 대표 이사 | 상 석 희
[5 empty] | 사업장 | 대전 서구 도마6길 107 (도마동)
견적일 : |  |  |  |  | 업 태 | 건설업
[5 empty] | 종 목 | 실내건축,인테리어공사
[5 empty] | TEL, FAX | 042)527-0995, 042)527-0996
금액: | 오백사만칠천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 1642708.025
| 노무비 |  |  |  | 2746995.525
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 4389703.55
간접비
| 국민연금 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 123614.7986 | 모든공사에 적용
| 건강보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 97380.9914 | 모든공사에 적용
| 장기요양보험료 | 건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 12610.8384 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 27744.6548 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 97793.0407 | 모든공사에 적용
| 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 136519.7804 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 162132.9815
| 소계 |  |  |  | 657797.0857
5047500.6357
| 합계(단수조정) |  |  |  | 5047000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
L003 |  |  |  | L003 | 긴급보수 대응 | 특별인부( | M/D | 15 |  | 0 | 219321 | 2746995.525 |  | 0 |  | 0 | 2746995.525
M020450310340103 |  |  | M020450310340103 |  | 방충망 AL | MFA, 1,000×1,000㎜, AL도장 | ㎡ | 40.91 | 36500 | 1246834.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1246834.525
M020852810150101 |  |  | M020852810150101 |  | 롤스크린(단면암막) | 방염, 기본면적: 2㎡ | ㎡ | 8.62 | 55000 | 395873.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 395873.5
[10 empty] | 1642708.025 |  | 2746995.525 |  | 0 |  | 0 | 4389703.55
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 3차 이월 내역
샘플> | 일성 | 3 (관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 |  |  | 사택 5동 | 201 | 관리소 담당자 | - 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수 |  | =>금회 이월
건수 | 업체명 | 근로자 (직접 서명) | 시작 |  | 종료 |  | 작업시간(인당) | 전체 시간 | 건물동 | 호실 | 작업지시 | 보수 내용 | 특별인부 (시공사 입력) | 자재 내역 | [9 empty] | 비고
|  |  | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 | (종료-시간) | (인원*작업시간) | [5 empty] | 방충망 (개) | 코킹재 (개) | 걸레받이 (m) | 블라인드 개소 (5㎡) | 이보드 23t (m2) | 열반사 단열재 (m2) | 석고보드 12.5t(매) | 신발장 필름 (6m2) | 빨레 건조대 | 씽크대 보수
1차분 (정산 완료)
1 | 일성건축 | 2 | 2025-01-22 | 9:00 | 2025-01-22 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 9 | 206 303 | 남해원 | 뒤베란다 창고 누수점검 및 실리콘 작업 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 우측방 입구 바닥 평탄작업 완료 화장실문 시트지 보수 1개소 완료 | 2 |  | 4
2 | 일성건축 | 2 | 2025-01-23 | 9:00 | 2025-01-23 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 102 | 303 201 | 남해원 | 화장실문 시트지 보수 1개소 완료 안방 걸레받이 들뜸 보수 완료 문보수1개소 완료 거실 걸레받이 2개소 교체 완료 | 2 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 문보수용 엣지 필름 구매(10매) 전동 대패날 교체(1set)
3 | 일성건축 | 2 | 2025-01-24 | 9:00 | 2025-01-24 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | A | 401-6 503-4 504-2 504-5 | 남해원 | 화장실 도어 보수완료 방 도어 보수완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 | 2
4 | 일성건축 | 2 | 2025-02-03 | 9:00 | 2025-02-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 703-3 703-4 902-3 | 남해원 | 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 방 도어 보수완료 | 2
5 | 일성건축 | 2 | 2025-02-04 | 9:00 | 2025-02-04 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B 8 | 503-4 702-1 206 | 남해원 | 블라인드 설치 완료 방도어 보수완료 뒤베란다 창고 문틀 설치작업 방충망7개소 완료 | 1.5 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1
6 | 일성건축 | 2 | 2025-02-06 | 9:00 | 2025-02-06 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 206 703-4 902-3 | 남해원 | 뒤베란다 창고문 재설치 완료 방충망7개소 완료 앞베란다 내.외부 실리콘 제거 및 재시공 완료 | 1.5 | 7 | 7
7 | 일성건축 | 2 | 2025-02-07 | 9:00 | 2025-02-07 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 9 | 501 401 303 | 남해원 | 현관문 도어 가스켓 교체 완료 현관문 도어 가스켓 교체 완료 방충망 7개소 완료 | 1.5 | 7 | [9 empty] | 방화문 가스켓 구매 (3세대)
8 | 일성건축 | 2 | 2025-02-10 | 13:00 | 2025-02-10 | 16:30 | 3:30 | 0.29167 | 8 5 | 503 501 | 남해원 | 문보수 1개소 완료, 방충망 7개소 완료 뒤베란다 천장 패임 보수 작업 완료 문보수 1개소 완료 | 1.5 | 7
9 | 일성건축 | 2 | 2025-02-11 | 9:00 | 2025-02-11 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 203 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 화장실문 시트지 교체 완료 뒤베란다 벽면 및 바닥 크렉보수,실리콘 작업 문보수 1개소 완료 | 2 | 3
10 | 일성건축 | 2 | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 | 205 | 남해원 | 걸레받이 파손 2개소 교체 완료 도어보수 2개소 보수완료 안방 문틀 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 1 | 0.3 (2.7) 전회이월
11 | 일성건축 | 2 | 2025-02-14 | 9:00 | 2025-02-14 | 12:00 | 3:00 | 0.25 | 5 | 301 | 남해원 | 누수 탐지(미래설비) 대기 인원 (일성건축) → 씽크대 철거,원복 하지 않음 | 2
12 | 일성건축 | 1 | 2025-02-19 | 13:00 | 2025-02-04 | 15:30 | 2:30 | 0.10417 | 5 | 501 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 |  | 7
2차분 (정산 완료)
13 | 일성건축 | 2 | 2025-03-25 | 9:00 | 2025-03-25 | 16:15 | 7:15 | 0.60417 | 7 | 506 | 남해원 | 앞뒤 베란다 천장.벽면 들뜸보수 및 크랙 전체보수 앞뒤 베란다 창고 곰팡이 제거 및 천장 단열작업 | 2 |  | 4 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 이보드(23T) 1장, 열반사 단열재 2.5m2
14 | 일성건축 | 2 | 2025-03-28 | 9:00 | 2025-03-28 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | A | 903-4 701-5 503-5 401-3 303-5 | 남해원 | 방 및 화장실 도어 보수 방 도어 보수 방 도어 보수 화장실 도어 보수 방 도어 보수 | 2
15 | 일성건축 | 2 | 2025-03-31 | 9:00 | 2025-03-31 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 303-5 901-4 704-4 | 남해원 | 화장실 도어 보수 화장실 도어 보수 방 및 화장실 도어 보수 버티컬 설치 완료 | 2 |  |  |  | (5) m2 금회이월
16 | 일성건축 | 2 | 2025-04-02 | 9:00 | 2025-04-02 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 701-5 702-1 1002-2 | 남해원 | 화장실 우측 석고보드 교체 버티컬 설치 완료 화장실 우측 석고 보드 교체 완료 발코니 창문 우측벽 단열재 들뜸 보수 | 2 |  |  |  | (3.62) m2 금회이월 |  |  | 2 |  |  |  | 석고보드 (12.5T) 2장
17 | 일성건축 | 2 | 2025-04-03 | 9:00 | 2025-04-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 502 | 남해원 | 화장실 좌측방 천장 누수 점검 및 보수 씽크대 상판 전체 실리콘 제거후 재설치 작업 | 2 |  | 2
18 | 일성건축 | 2 | 2025-04-08 | 9:00 | 2025-04-08 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 108 | 남해원 | 걸레받이 8군데 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거후 재설치 작업 뒤베란다 벽면 크랙 보수 완료 화장실 벽면 모서리 4군데 실리콘 작업 | 2 |  | 6 | 9
소 계 |  | 20 |  |  |  |  | 1900-01-01 20:15 | 1900-01-04 14:00 |  |  |  |  | 19.5 | 0 | 12 | 9.3 | 1.38 (m2) | 2.5 | 2.5 | 2
3차분 (정산진행)
19 | 일성건축 | 2 | 2025-04-09 | 9:00 | 2025-04-09 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 103 | 108 303 | 남해원 | 안방,작은방 코너 단열작업 화장실 벽타일 보수 완료 걸레받이 2개소 교체 완료 방충망 3개소 완료 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 이보드(13T) 2장, 열반사 단열재 5.0m2
20 | 일성건축 | 2 | 2025-04-10 | 9:00 | 2025-04-10 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 9 2 | 303 304 108 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 재코킹 작업 완료 창문 시트지 6개소 제거 완료 방충망 3개소 교체 완료 도어보수 2개소 완료 방충망 4개소 완료 빨래건조대 설치 완료 | 1.5 | 7 | 2 | [6 empty] | 1 |  | 빨래건조대 1개(설비 업체 미지정으로 대응) (영수증 첨부)
21 | 일성건축 | 1 | 2025-04-18 | 10:30 | 2025-04-18 | 11:30 | 1:00 | 0.041667 | 5 | 104 | 남해원 | 누수 부분 도배 | 0.5
22 | 일성건축 | 2 | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-04-28 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 | 401 | 남해원 | 도어 보수2개소 완료 씽크대 상판 실리콘 재코킹 작업 완료 앞베란다 외부샤시 바닥 실리콘 작업 완료 방충망 3개소 완료 | 2 | 3 | 4
23 | 일성건축 | 2 | 2025-04-29 | 9:00 | 2025-04-29 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 103 | 401 204 | 남해원 | 도어보수 1개소 완료 방충망 2개소 완료 방충망 1개소 완료 작은방 커텐박스 아티론+이보드 작업 완료 작은방 창문 하단 실리콘 재시공 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 6
24 | 일성건축 | 2 | 2025-04-30 | 9:00 | 2025-04-30 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 A A 102 | 204 701-6 303-1 205 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 도어보수 1개소 완료 화장실 좌측 석고보드 들뜸 교체 완료 화장실 도어 보수 완료 화장실 도어 보수 완료 씽크대 측판 교체 (이동원) | 2 | 3 (-0.09) [감액] | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 102-205 씽크대 가스렌지 다이 양측판 교체 (세금계산서 첨부)
25 | 일성건축 | 2 | 2025-05-07 | 9:00 | 2025-05-07 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 301-1 1001-3 | 남해원 | 화장실 좌측,우측 석고보드 들뜸보수 2개소 완료 버티컬 교체 완료 벽단열재 들뜸 재시공 완료 | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 2
26 | 일성건축 | 2 | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 404 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 재코킹 천장 곰팡이 제거 방충망 5개소 완료 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 화장실문 시트지 재시공 | 2 | 5 | 3 | [8 empty] | 기숙사 AB동 문보수용 엣지 필름 구매 (영수증 첨부)
27 | 일성건축 | 2 | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 301 | 남해원 | 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 완료 붙박이장 시트지 보수 3개소 완료 도어 보수 3개소 완료 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 문보수용 경첩피스 구매 (영수증 첨부)
28 | 일성건축 | 2 | 2025-05-15 | 13:30 | 2025-05-15 | 15:00 | 1:30 | 0.125 | 9 | 306 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 | 0 | 7
29 | 일성건축 | 2 | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 209 | 남해원 | 뒤베란다 창고앞 외부샤시 천장 누수점검 및 실리콘 작업 완료 앞베란다 샤시 천장 실리콘 작업 완료 문보수 3개소 완료(합판들뜸 포함) 씽크대 상판 보수 완료 방충망 4개소 완료 | 2 | 4 | 4
30 | 일성건축 | 2 | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 8 5 | 209 204 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 뒤베란다 창고옆 벽면 창틀 누수점검및 실리콘 작업 앞베란다 외부샤시 하단 실리콘 작업 완료 문보수 2개소 완료 방충망 6개소 완료 | 1.5 | 9 | 4
31 | 일성건축 | 2 | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 9 7 | 302 405 | 남해원 | 방충망 3개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞,뒤 베란다 벽면 크렉 전체 보수 완료 도어 보수1개소 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 3
32 | 일성건축 | 2 | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 201 | 남해원 | 신발장 시트지 제거 및 교체 완료 화장실 문측면 시트지 교체완료 씽크대 상판 실리콘 제거및 재코킹 작업 완료 방충망 2개소 교체 완료 뒤베란다 크렉 보수 완료 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 1
33 | 일성건축 | 2 | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 101 2 | 204 306 | 남해원 | 걸레받이 6개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 1.5 | 5 | 2 | 12
34 | 일성건축 | 2 | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 306 106 | 남해원 | 도어보수 1개소 완료 신발장 시트지 제거 및 교체 완료 도어보수 1개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞,뒤 베란다 벽면 크렉 전체 보수 완료 뒤베란다 곰팡이 제거 롼료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 1 | [5 empty] | 1
소 계 |  | 31 |  |  |  |  | 1900-01-03 11:20 | 1900-01-07 21:40 |  |  |  |  | 15 | 40.91 | 32 | 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1
Formulas:
전체 시간 = [작업시간(인당)]*[근로자 (직접 서명)]
전체 시간 = SUM(J13:[전체 시간, row above])
작업시간(인당) = SUM(I13:[작업시간(인당), row above])