## 공정표
공 사 예 정 공 정 표
일성건축㈜
현장명 | 공 정 | 06월 | [26 empty] | 7월 | [5 empty] | 비 고
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
사택 2동 지붕 배수로 기와 교체 | 작업 신고 | bar: 06월 4 to 06월 5
안전교육 및 생명줄 설치 | bar: 06월 9
기와 교체 작업및 배수로 정비 | bar: 06월 9 to 06월 11
파손기와 보수 및 누수 대응 | bar: 06월 12
생명줄 철거 | bar: 06월 12
기숙사 A동 외벽 생명줄 설치 | bar: 06월 12
기숙사 A동 외벽 부분 도장 | bar: 06월 13
5,7동 벤츄레이터 2개소 교체 | bar: 06월 13
현장 정리 | bar: 06월 13
비 고
* 천재지변 , 관련 업체 공사기일 등에 따라 일정이 달라질 수 있습니다,
* 2025년 06월 04일 현재 진척율 : 0 %

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | T
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 1208 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리및운반 | D4
7 | ...
8 | ...
9 | ...