## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 314-86-35718
[5 empty] | 상 호 | ㈜일성건축
공사명 : 기숙사 및 사택 긴급 보수작업(건축)-7차 |  |  |  |  | 대표 이사 | 상 석 희
[5 empty] | 사업장 | 대전 서구 도마6길 107 (도마동)
견적일 : 2025년 10월 일 |  |  |  |  | 업 태 | 건설업
[5 empty] | 종 목 | 실내건축,인테리어공사
[5 empty] | TEL, FAX | 042)527-0995, 042)527-0996
금액: | 육백육십팔만사천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 2362974.015
| 노무비 |  |  |  | 3479527.665
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 5842501.68
간접비
| 국민연금 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 156578.7449 | 모든공사에 적용
| 건강보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 123349.2557 | 모든공사에 적용
| 장기요양보험료 | 건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 15973.7286 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 35143.2294 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 123871.1849 | 모든공사에 적용
| 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 181701.8022 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 205807.2805
| 소계 |  |  |  | 842425.2263
6684926.9063
| 합계(단수조정) |  |  |  | 6684000
| VAT별도 |  |  |  |  | 매입계약 : 4,556,000

## 내역서(표준단가)-7차
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
L003 |  |  |  | L003 | 긴급보수 대응 | 특별인부 | M/D | 19 |  | 0 | 219321 | 3479527.665 |  | 0 |  | 0 | 3479527.665
M020450310340103 |  |  | M020450310340103 |  | 방충망 AL | MFA, 1,000×1,000㎜, AL도장 | ㎡ | 60.27 | 36500 | 1836878.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1836878.925 |  | 4차분 이월 방충망 2.62개 정산 5차분 정산 방충망 3.73개 6차분 이월 방충망 20.27(5차 이월분)+10.94
M020251411670101 |  |  | M020251411670101 |  | 다우실 1000 | 1액형 실리콘, 발코니 창호 주위 조인트용(창틀용) | 270㎖ | 45 | 5000 | 187875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187875
M020533113070101 |  |  | M020533113070101 |  | 걸레받이 | SHWB-100, W:100×2T | m | 44 | 3400 | 124916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124916
M020852810150101 |  |  | M020852810150101 |  | 롤스크린(단면암막) | 방염, 기본면적: 2㎡ | ㎡ | 1 | 55000 | 45925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45925
999999 |  |  |  |  | 씽크대 문짝 교체 | 7동 107호 | L/S | 1 | 50000 | 41750 | [6 empty] | 41750
999999 |  |  |  |  | 방화실리콘 및 강화몰탈 | 20kg | L/S | 1 | 51364 | 42888.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42888.94
999999 |  |  |  |  | 우레탄폼 |  | L/S | 1 | 54545 | 45545.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45545.075
999999 |  |  |  |  | 방화패드 1매 |  | L/S | 1 | 28636 | 23911.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23911.06
999999 |  |  |  |  | 강화몰탈 | 20kg | L/S | 1 | 15909 | 13284.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13284.015
[10 empty] | 2362974.015 |  | 3479527.665 |  | 0 |  | 0 | 5842501.68
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 관리소 접수 입력
샘플> | 일성 | 3 (관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 |  |  | 사택 5동 | 201 | 관리소 담당자 | - 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수 |  | =>금회 이월 |  |  | =>금회 정산
건수 | 업체명 | 근로자 (직접 서명) | 시작 |  | 종료 |  | 작업시간(인당) | 전체 시간 | 건물동 | 호실 | 작업지시 | 보수 내용 | 특별인부 (시공사 입력) | 자재 내역 | [9 empty] | 비고
|  |  | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 | (종료-시간) | (인원*작업시간) | [5 empty] | 방충망 (㎡=개) | 코킹재 (개) | 걸레받이 (m) | 블라인드 개소 (5㎡) | 이보드 23t (m2) | 열반사 단열재 (m2) | 석고보드 12.5t(매) | 신발장 필름 (6m2) | 빨레 건조대 | 씽크대 보수
1차분 (정산 완료)
1 | 일성건축 | 2 | 2025-01-22 | 9:00 | 2025-01-22 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 9 | 206 303 | 남해원 | 뒤베란다 창고 누수점검 및 실리콘 작업 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 우측방 입구 바닥 평탄작업 완료 화장실문 시트지 보수 1개소 완료 | 2 |  | 4
2 | 일성건축 | 2 | 2025-01-23 | 9:00 | 2025-01-23 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 102 | 303 201 | 남해원 | 화장실문 시트지 보수 1개소 완료 안방 걸레받이 들뜸 보수 완료 문보수1개소 완료 거실 걸레받이 2개소 교체 완료 | 2 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 문보수용 엣지 필름 구매(10매) 전동 대패날 교체(1set)
3 | 일성건축 | 2 | 2025-01-24 | 9:00 | 2025-01-24 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | A | 401-6 503-4 504-2 504-5 | 남해원 | 화장실 도어 보수완료 방 도어 보수완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 | 2
4 | 일성건축 | 2 | 2025-02-03 | 9:00 | 2025-02-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 703-3 703-4 902-3 | 남해원 | 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 방 도어 보수완료 | 2
5 | 일성건축 | 2 | 2025-02-04 | 9:00 | 2025-02-04 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B 8 | 503-4 702-1 206 | 남해원 | 블라인드 설치 완료 방도어 보수완료 뒤베란다 창고 문틀 설치작업 방충망7개소 완료 | 1.5 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1
6 | 일성건축 | 2 | 2025-02-06 | 9:00 | 2025-02-06 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 206 703-4 902-3 | 남해원 | 뒤베란다 창고문 재설치 완료 방충망7개소 완료 앞베란다 내.외부 실리콘 제거 및 재시공 완료 | 1.5 | 7 | 7
7 | 일성건축 | 2 | 2025-02-07 | 9:00 | 2025-02-07 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 9 | 501 401 303 | 남해원 | 현관문 도어 가스켓 교체 완료 현관문 도어 가스켓 교체 완료 방충망 7개소 완료 | 1.5 | 7 | [9 empty] | 방화문 가스켓 구매 (3세대)
8 | 일성건축 | 2 | 2025-02-10 | 13:00 | 2025-02-10 | 16:30 | 3:30 | 0.29167 | 8 5 | 503 501 | 남해원 | 문보수 1개소 완료, 방충망 7개소 완료 뒤베란다 천장 패임 보수 작업 완료 문보수 1개소 완료 | 1.5 | 7
9 | 일성건축 | 2 | 2025-02-11 | 9:00 | 2025-02-11 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 203 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 화장실문 시트지 교체 완료 뒤베란다 벽면 및 바닥 크렉보수,실리콘 작업 문보수 1개소 완료 | 2 | 3
10 | 일성건축 | 2 | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 | 205 | 남해원 | 걸레받이 파손 2개소 교체 완료 도어보수 2개소 보수완료 안방 문틀 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 1 | 0.3 (2.7) 전회이월
11 | 일성건축 | 2 | 2025-02-14 | 9:00 | 2025-02-14 | 12:00 | 3:00 | 0.25 | 5 | 301 | 남해원 | 누수 탐지(미래설비) 대기 인원 (일성건축) → 씽크대 철거,원복 하지 않음 | 2
12 | 일성건축 | 1 | 2025-02-19 | 13:00 | 2025-02-04 | 15:30 | 2:30 | 0.10417 | 5 | 501 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 |  | 7
소 계 |  | 23 | [10 empty] | 20 | 41 | 14 | 3
[13 empty] | -3 | 절감
2차분 (정산 완료)
13 | 일성건축 | 2 | 2025-03-25 | 9:00 | 2025-03-25 | 16:15 | 7:15 | 0.60417 | 7 | 506 | 남해원 | 앞뒤 베란다 천장.벽면 들뜸보수 및 크랙 전체보수 앞뒤 베란다 창고 곰팡이 제거 및 천장 단열작업 | 2 |  | 4 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 이보드(23T) 1장, 열반사 단열재 2.5m2
14 | 일성건축 | 2 | 2025-03-28 | 9:00 | 2025-03-28 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | A | 903-4 701-5 503-5 401-3 303-5 | 남해원 | 방 및 화장실 도어 보수 방 도어 보수 방 도어 보수 화장실 도어 보수 방 도어 보수 | 2
15 | 일성건축 | 2 | 2025-03-31 | 9:00 | 2025-03-31 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 303-5 901-4 704-4 | 남해원 | 화장실 도어 보수 화장실 도어 보수 방 및 화장실 도어 보수 버티컬 설치 완료 | 2 |  |  |  | (5) m2 금회이월
16 | 일성건축 | 2 | 2025-04-02 | 9:00 | 2025-04-02 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 701-5 702-1 1002-2 | 남해원 | 화장실 우측 석고보드 교체 버티컬 설치 완료 화장실 우측 석고 보드 교체 완료 발코니 창문 우측벽 단열재 들뜸 보수 | 2 |  |  |  | (3.62) m2 금회이월 |  |  | 2 |  |  |  | 석고보드 (12.5T) 2장
17 | 일성건축 | 2 | 2025-04-03 | 9:00 | 2025-04-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 502 | 남해원 | 화장실 좌측방 천장 누수 점검 및 보수 씽크대 상판 전체 실리콘 제거후 재설치 작업 | 2 |  | 2
18 | 일성건축 | 2 | 2025-04-08 | 9:00 | 2025-04-08 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 108 | 남해원 | 걸레받이 8군데 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거후 재설치 작업 뒤베란다 벽면 크랙 보수 완료 화장실 벽면 모서리 4군데 실리콘 작업 | 2 |  | 6 | 9
소 계 |  | 20 | [10 empty] | 36.5 | 0 | 12 | 9.3 | 1.38 (m2) | 2.5 | 2.5 | 2
[13 empty] | 0 | 절감
3차분 (정산 완료)
19 | 일성건축 | 2 | 2025-04-09 | 9:00 | 2025-04-09 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 103 | 108 303 | 남해원 | 안방,작은방 코너 단열작업 화장실 벽타일 보수 완료 걸레받이 2개소 교체 완료 방충망 3개소 완료 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 이보드(13T) 2장, 열반사 단열재 5.0m2
20 | 일성건축 | 2 | 2025-04-10 | 9:00 | 2025-04-10 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 9 2 | 303 304 108 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 재코킹 작업 완료 창문 시트지 6개소 제거 완료 방충망 3개소 교체 완료 도어보수 2개소 완료 방충망 4개소 완료 빨래건조대 설치 완료 | 1.5 | 7 | 2 | [6 empty] | 1 |  | 빨래건조대 1개(설비 업체 미지정으로 대응) (영수증 첨부)
21 | 일성건축 | 1 | 2025-04-18 | 10:30 | 2025-04-18 | 11:30 | 1:00 | 0.041667 | 5 | 104 | 남해원 | 누수 부분 도배 | 0.5
22 | 일성건축 | 2 | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-04-28 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 | 401 | 남해원 | 도어 보수2개소 완료 씽크대 상판 실리콘 재코킹 작업 완료 앞베란다 외부샤시 바닥 실리콘 작업 완료 방충망 3개소 완료 | 2 | 3 | 4
23 | 일성건축 | 2 | 2025-04-29 | 9:00 | 2025-04-29 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 103 | 401 204 | 남해원 | 도어보수 1개소 완료 방충망 2개소 완료 방충망 1개소 완료 작은방 커텐박스 아티론+이보드 작업 완료 작은방 창문 하단 실리콘 재시공 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 6
24 | 일성건축 | 2 | 2025-04-30 | 9:00 | 2025-04-30 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 A A 102 | 204 701-6 303-1 205 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 도어보수 1개소 완료 화장실 좌측 석고보드 들뜸 교체 완료 화장실 도어 보수 완료 화장실 도어 보수 완료 씽크대 측판 교체 (이동원) | 2 | 3 (-0.09) [감액] | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 102-205 씽크대 가스렌지 다이 양측판 교체 (세금계산서 첨부)
25 | 일성건축 | 2 | 2025-05-07 | 9:00 | 2025-05-07 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 301-1 1001-3 | 남해원 | 화장실 좌측,우측 석고보드 들뜸보수 2개소 완료 버티컬 교체 완료 벽단열재 들뜸 재시공 완료 | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 2
26 | 일성건축 | 2 | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 404 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 재코킹 천장 곰팡이 제거 방충망 5개소 완료 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 화장실문 시트지 재시공 | 2 | 5 | 3 | [8 empty] | 기숙사 AB동 문보수용 엣지 필름 구매 (영수증 첨부)
27 | 일성건축 | 2 | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 301 | 남해원 | 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 완료 붙박이장 시트지 보수 3개소 완료 도어 보수 3개소 완료 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 문보수용 경첩피스 구매 (영수증 첨부)
28 | 일성건축 | 2 | 2025-05-15 | 13:30 | 2025-05-15 | 15:00 | 1:30 | 0.125 | 9 | 306 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 | 0 | 7
29 | 일성건축 | 2 | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 209 | 남해원 | 뒤베란다 창고앞 외부샤시 천장 누수점검 및 실리콘 작업 완료 앞베란다 샤시 천장 실리콘 작업 완료 문보수 3개소 완료(합판들뜸 포함) 씽크대 상판 보수 완료 방충망 4개소 완료 | 2 | 4 | 4
30 | 일성건축 | 2 | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 8 5 | 209 204 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 뒤베란다 창고옆 벽면 창틀 누수점검및 실리콘 작업 앞베란다 외부샤시 하단 실리콘 작업 완료 문보수 2개소 완료 방충망 6개소 완료 | 1.5 | 9 | 4
31 | 일성건축 | 2 | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 9 7 | 302 405 | 남해원 | 방충망 3개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞,뒤 베란다 벽면 크렉 전체 보수 완료 도어 보수1개소 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 3
32 | 일성건축 | 2 | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 201 | 남해원 | 신발장 시트지 제거 및 교체 완료 화장실 문측면 시트지 교체완료 씽크대 상판 실리콘 제거및 재코킹 작업 완료 방충망 2개소 교체 완료 뒤베란다 크렉 보수 완료 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 1
33 | 일성건축 | 2 | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 101 2 | 204 306 | 남해원 | 걸레받이 6개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 1.5 | 5 | 2 | 12
34 | 일성건축 | 2 | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 306 106 | 남해원 | 도어보수 1개소 완료 신발장 시트지 제거 및 교체 완료 도어보수 1개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞,뒤 베란다 벽면 크렉 전체 보수 완료 뒤베란다 곰팡이 제거 롼료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 1 | [5 empty] | 1
소 계 |  | 31 | [10 empty] | 12 | 16.09 | 32 | 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1
[13 empty] | -4 | 절감
4차분 (정산 완료)
24 | 일성건축 | [10 empty] | 방충망 3개소 완료 도어보수 1개소 완료 화장실 좌측 석고보드 들뜸 교체 완료 화장실 도어 보수 완료 화장실 도어 보수 완료 씽크대 측판 교체 (이동원) |  | 0.29 | [9 empty] | 3차 정산시 이월(2.91개) 4차 정산시 이월(2.62개)
26 | 일성건축 | 2 | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 404 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 재코킹 천장 곰팡이 제거 방충망 5개소 완료 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 화장실문 시트지 재시공 | 2 | 5
27 | 일성건축 | 2 | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 301 | 남해원 | 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 완료 붙박이장 시트지 보수 3개소 완료 도어 보수 3개소 완료 | 2
28 | 일성건축 | 2 | 2025-05-15 | 13:30 | 2025-05-15 | 15:00 | 1:30 | 0.125 | 9 | 306 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 | 0 | 7
29 | 일성건축 | 2 | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 209 | 남해원 | 뒤베란다 창고앞 외부샤시 천장 누수점검 및 실리콘 작업 완료 앞베란다 샤시 천장 실리콘 작업 완료 문보수 3개소 완료(합판들뜸 포함) 씽크대 상판 보수 완료 방충망 4개소 완료 | 2 | 4
30 | 일성건축 | 2 | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 8 5 | 209 204 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 뒤베란다 창고옆 벽면 창틀 누수점검및 실리콘 작업 앞베란다 외부샤시 하단 실리콘 작업 완료 문보수 2개소 완료 방충망 6개소 완료 | 1.5 | 9
31 | 일성건축 | 2 | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 9 7 | 302 405 | 남해원 | 방충망 3개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞,뒤 베란다 벽면 크렉 전체 보수 완료 도어 보수1개소 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 | 2 | 3
32 | 일성건축 | 2 | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 201 | 남해원 | 신발장 시트지 제거 및 교체 완료 화장실 문측면 시트지 교체완료 씽크대 상판 실리콘 제거및 재코킹 작업 완료 방충망 2개소 교체 완료 뒤베란다 크렉 보수 완료 | 2 | 2
33 | 일성건축 | 2 | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 101 2 | 204 306 | 남해원 | 걸레받이 6개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 1.5 | 5
34 | 일성건축 | 2 | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 306 106 | 남해원 | 도어보수 1개소 완료 신발장 시트지 제거 및 교체 완료 도어보수 1개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞,뒤 베란다 벽면 크렉 전체 보수 완료 뒤베란다 곰팡이 제거 롼료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3
소 계 |  | 18 | [10 empty] | 15 | 38.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -3 | 절감
5차분 (정산 완료)
35 | 일성건축 | 2 | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 5 7 8 | 401 504 405 | 남해원 | 방충망 1개소 교체 완료 뒤베란다 앙카 제거 완료 앞뒤 베란다 천정,벽 크렉 전체 보수 완료 뒤베란다 곰팡이 제거 완료 화장실 벽면 모서리 4군데 실리콘 작업 완료 문보수 2개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 2 | 1 | 5
36 | 일성건축 | 2 | 2025-07-15 | 9:00 | 2025-07-15 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 101 9 | 404 204 | 남해원 | 걸레받이 4개소 교체 완료 창문 시트지 6개소 제거 완료 방충망 3개소 교체 완료 도어보수 2개소 완료 방충망 4개소 완료 앞베란다 외부샤시 창문 2개 시트지 제거 완료 | 1.5 | 7 | 4 | 3
37 | 일성건축 | 2 | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 9 | 204 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 | 0 | 7
38 | 일성건축 | 2 | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 9 | 204 103 | 남해원 | 문보수 5개소 완료 방충망 3개소 완료 | 2 | 3
39 | 일성건축 | 2 | 2025-07-18 | 9:00 | 2025-07-18 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 9 7 2 5 | 103 105 202 406 | 남해원 | 방충망 4개소 완료 문보수 1개소 완료 뒤베란다 벽면 크렉보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 문보수 2개소 완료 | 2 | 4
40 | 일성건축 | 2 | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-07-21 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 7 | 206 503 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 문보수 2개소 완료 방충망 2개소 완료 문보수 1개소 완료 | 2 | 2
41 | 일성건축 | 2 | 2025-07-22 | 9:00 | 2025-07-22 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 기숙사 7 7 A | 3동 503 404 702-3 | 남해원 | 계단 창틀 누수보수 공사 완료 문보수 1개소 완료 문보수 1개소 완료 버티컬 제거 및 재설치 완료 | 2 |  | 2 |  | 1
42 | 일성건축 | 1 | 2025-08-12 | 15:00 | 2025-08-12 | 15:25 | 0:25 | 0.017361 | 7 | 107 | 남해원 | 씽크문 1개 교체 (최해수) | 0
43 | 일성건축 | 2 | 2025-08-18 | 9:00 | 2025-08-18 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 2 2 | 1-2 7-8 | 남해원 | 우편함 철거 및 이동 설치 완료 벽면 도색 작업 완료 | 2
44 | 일성건축 | 2 | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 | 지하 | 남해원 | 5동 지하주차장 타공 부위 구멍 메꿈 | 2
45 | 일성건축 | 2 | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 9 | 310 105 | 남해원 | 뒷베란다 창틀 누수보수 작업 완료 뒷베란다 창틀 누수보수 작업 완료 | 2 |  | 6
46 | 일성건축 | 2 | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 5 | 지하 | 남해원 | 주차장 타공 부위 구멍 메꿈 시멘트 작업 및 페인트 | 2
소 계 |  | 23 | [10 empty] | 19.5 | 20.27 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 방충망 총 24개 에서 3.73개 금회 정산
[13 empty] | -3.5 | 절감
6차분 (정산 완료)
47 | 일성건축 | 2 | 2025-08-26 | 9:00 | 2025-08-26 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 102 | 지하 506 | 남해원 | 주차장 타공 부위 구멍 메꿈 시멘트 작업 및 페인트 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 방화실리콘 2개 강화몰탈 1통 방화패드 1매
48 | 일성건축 | 2 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 | 506 | 남해원 | 걸레받이 5개소 교체 완료 거실 외부샤시 벽면 단열재 들뜸 보수 완료 문보수 2개소 완료 방충망 3개소 완료 | 2 | 3 | 2 | 12
49 | 일성건축 | 2 | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 5 | 105 504 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 완료 앞,뒤 베란다 창측 벽면 누수 점검 및 보수 완료 방충망 4개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 문보수 1개소 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 | 2 | 4 | 4
50 | 일성건축 | 2 | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 2 5 | 408 305 105 | 남해원 | 거실 좌측방 벽면 단열 작업 완료 뒤베란다 벽면 크렉 전체 보수 완료 걸레받이 1개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 4
51 | 일성건축 | 2 | 2025-09-01 | 9:00 | 2025-09-01 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 103 | 402 201 | 남해원 | 걸레받이 5개소 교체 완료 문보수 2개소 완료 방충망 1개소 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 문보수 1개소 완료 | 2 | 4 | 2 | 16
52 | 일성건축 | 2 | 2025-09-02 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 2 | 201 408 | 남해원 | 문보수 4개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 씽크대 가스레인지 좌우측 시트지 교체 작업 완료 방충망 2개소 완료 | 2 | 2 | 2
53 | 일성건축 | 2 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 7 2 7 | 506 202 305 301 | 남해원 | 뒤베란다 좌측벽면 가스배관 틈새 막음 작업 완료 뒤베란다 우측벽면 앙카볼트 구멍 실리콘 메움 작업 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 문보수 3개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 문보수 1개소 완료 방충망 3개소 완료 문보수 1개소 완료 | 2 | 3 | 4
54 | 일성건축 | 2 | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 7 A A B | 301 1001-4 501-6 703-6 | 남해원 | 문보수 2개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 문보수 1개소 완료 문보수 1개소 완료 문보수 1개소 완료 | 2
소 계 |  | 16 | [10 empty] | 16 | 9 | 20 | 28 | [7 empty] | 방충망 10개 (10.94개) 금회 정산
[13 empty] | 0 | 절감
7차분 (정산 검토중)
55 | 일성건축 | 1 | 2025-09-09 | 13:00 | 2025-09-09 | 16:10 | 3:10 | 0.13194 | 9 | 506 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 | 0 | 7
56 | 일성건축 | 1 | 2025-09-10 | 14:00 | 2025-09-10 | 16:20 | 2:20 | 0.097222 | 5 | 504 | 남해원 | 방충망 5개소 완료 | 0 | 5
57 | 일성건축 | 2 | 2025-09-12 | 9:00 | 2025-09-12 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 9 | 1-8 1-6 | 남해원 | 우편함 이동 설치 완료 우편함 이동 설치 완료 | 2
58 | 일성건축 | 1 | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-15 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 2 9 | 1-8 1-6 | 남해원 | 우편함 이전설치 페인트 작업 | 1 |  | 1
59 | 일성건축 | 0 | 2025-09-16 | 9:00 | 2025-09-16 | 16:35 | 7:35 | 0 | 102 | 입구 | 남해원 | 보도블럭 수리 (김용칠) |  |  |  |  | 견적 처리 |  |  |  | 견적 처리 |  |  | 견적 처리
60 | 일성건축 | 0 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 16:30 | 7:30 | 0 | 102 | 입구 | 남해원 | 보도블럭 수리 (김용칠) |  |  |  |  | 견적 처리 |  |  |  | 견적 처리 |  |  | 견적 처리
61 | 일성건축 | 0 | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-09-18 | 16:20 | 7:20 | 0 | 102 | 입구 | 남해원 | 보도블럭 수리 (김용칠,구진회) |  |  |  |  | 견적 처리 |  |  |  | 견적 처리 |  |  | 견적 처리
62 | 일성건축 | 1 | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | AB동 | 10층 | 남해원 | 외부 베란다 난간 외벽 크랙 보수(구진회) | 1
63 | 일성건축 | 2 | 2025-09-30 | 9:00 | 2025-09-30 | 16:00 | 7:00 | 0.58333 | AB동 | 10층 | 남해원 | 외부 베란다 자재 양중 (김용칠 , 구진회) | 2
64 | 일성건축 | 2 | 2025-10-13 | 9:00 | 2025-10-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 7 | 503 408 | 남해원 | 문보수 4개소 완료 방충망 3개소 완료 문보수 1개소 완료 | 2 | 3
65 | 일성건축 | 2 | 2025-10-14 | 9:00 | 2025-10-14 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 7 5 2 | 408 101 304 | 남해원 | 뒤베란다 크랙 보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 2개소 완료 걸레받이 6개소 교체 완료 뒤베란다 크랙 보수 완료 | 2 | 2 | 4
66 | 일성건축 | 2 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-15 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 8 102 | 304 505 206 | 남해원 | 문보수 2개소 완료 방충망 2개소 완료 방충망 1개소 완료 걸레받이 6개소 교체 완료 문보수 1개소 완료 | 2 |  | 2 | 12
67 | 일성건축 | 2 | 2025-10-16 | 9:00 | 2025-10-16 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 102 | 206 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 4개소 교체 완료 방충망 4개소 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 걸레받이 1개소 교체 완 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 1 | 14 | 1 | 1
68 | 일성건축 | 2 | 2025-10-20 | 9:00 | 2025-10-20 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 1 | 옆 | 남해원 | 자전거 거치대 보수 (구진회, 김용칠) | 2 | [7 empty] | 몰탈시멘트 2포(첨부5)
69 | 일성건축 | 2 | 2025-10-21 | 9:00 | 2025-10-21 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 | 전면 | 남해원 | 유도봉 설치 작업 (구진회, 김용칠) | 2 | [7 empty] | 폭스비트 1개
70 | 일성건축 | 1 | 2025-10-22 | 9:00 | 2025-10-22 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 9 기숙사B | 전면 10층 | 남해원 | 유도봉 설치 작업 (김용칠) 기숙사 B동 10층 외부 베란다 도장 | 1
71 | 일성건축 | 1 | 2025-10-23 | 9:00 | 2025-10-23 | 16:50 | 7:50 | 0.32639 | 9 1 | 전면 옆면 | 남해원 | 유도봉 구멍 메우기 작업 완료(김용칠) 자전거 거치대 보수 완료 | 1
소 계 |  | 22 | [10 empty] | 19 | 31 | 8 | 13
[13 empty] | -3 | 절감
8차분 (정산 예정)
소 계 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 절감
Formulas:
전체 시간 = [작업시간(인당)]*[근로자 (직접 서명)]

## 시중가 근거서류
첨부 1 | 첨부 2 | 첨부 5
첨부 3 | 첨부 4