## 감액 PO변경 갑지
NO. | 회계 연도 | 고객사 | 매입 마감 (월) | 계약명 | PR & PO 삭제 ( 사유 ) | PO 감액 ( 사유 ) | 매입 차액 ( A - C ) | PO 차액 ( B-D ) | 변경후 |  | 변경전 |  | PO번호 | PR번호 | PR금액
[9 empty] | A. 낙찰금액 | B. Fee포함 (A * 7.5%) | C. 낙찰금액 | D. Fee포함 (C * 7.5%)
1 | 25 | 솔루션 | 11월30일 | [ESPR:93056754]사택 101-403 현관 방화문 교체 | X | 입주민 작업 거부 '26년 전출▷자재만 반입 완료 ▷방화문+화물차+인건비 정산만 | -681000 | -732075 | 1352000 | 1453400 | 2033000 | 2185475 | 4570079401-10 | 93056754-10 | 2185475
2 | 25 | 솔루션 | 12월31일 | [ESPR:93073110]사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체 | X | 견적 인원(4인)▶실투입 파악 (0인) (방화 문틀 철거후 확인후 단순 작업 진행) ▷특별인부: 3인 / ▷도장공: 1인 | -1116000 | -1199700 | 3779000 | 4062425 | 4895000 | 5262125 | 4570096017-10 | 93073110-10 | 5262125
3 | 25 | 솔루션 | 11월30일 | [ESPR:93075668]기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체 | X | 견적 인원(8인)▶실제 투입 (3인) 219,321(정부노임)*3인(특별인부) ▷ 657,963원 별건 정산 예정(실비 후정산) | -2692000 | -2893900 | 4434000 | 4766550 | 7126000 | 7660450 | 4570098908-10 | 93075668-10 | 7660450
4 | 25 | 솔루션 | 12월31일 | [ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기) | ▶차양막 납품 업체 무상 작업 ○ -> 현장 납품시 협의 및 시운전 | X | -814000 | -875050 | 0 | 0 | 814000 | 875050 | 4570118572-10 | 93091650-20 | 875050
계약 파기