## Sheet1
No. | PR번호 | PO번호 | 유지관리명 | 상태 | 매입 계약 (Fee 제외) | ▼증감액 (Fee 제외) | ▼차액 (Fee 제외) | ▼절감 대상 (Fee 제외) | ▼감액 사유
1 | 93056754-10 | 4570079401-10 | 사택 101-403 현관 방화문 교체 | 확정 | 2033000 | 1352000 | -681000 | X | 입주민 작업 거부 '26년 전출▷자재만 반입 완료 ▷방화문+화물차+인건비 정산만
2 | 93073110-10 | 4570096017-10 | 사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체 | 확정 | 4895000 | 3779000 | -1116000 | ● | 견적 인원(4인)▶실제 투입 (0인) ▷특별인부: 3인 ▷도장공: 1인
3 | 93075668-10 | 4570098908-10 | 기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체 | 확정 | 7126000 | 4434000 | -2034037 | ● | 견적 인원(8인)▶실제 투입 (3인) 219,321(정부노임)*3인(특별인부) ▷ 657,963원 실비정산 예정
4 | 93091650-20 | 4570118572-10 | 사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기) | 확정 | 814000 | 0 | -814000 | ● | ▷신규 (표준단가 시공사) X ▶차양막 설치 업체 무상 시공 ○ ▷매입 계약파기 및 PO 삭제 : S&I ▷PR 삭제 : 업무지원팀
5 | 93083912-10 | 4570106099-10 | 사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 보수 | 투입중 | 3525000 | 4328000 | 803000 | X | ▶ 추가 투입 3인 별도 PR작성후 제출 특별인부 2인(당초) 보다 3인 추가
합계 | [6 empty] | -3842037 | -3964037