## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 314-81-77668
[5 empty] | 상 호 | 주식회사 준 마
공사명 : | 기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체 |  |  |  | 대표 이사 | 대표자 김 상 진 (인)
[5 empty] | 사업장 | 대전광역시 대덕구 석봉로18번길 31
견적일 : | 2025 년 08 월 06 일 |  |  |  | 업 태 | 건설업, 제조업, 부동산, 서비스
[5 empty] | 종 목 | 전기공사, 배전반, 소방시설공사, 대체에너지사업
[5 empty] | TEL, FAX | (042) 934-9400~4, 935-9405
금액: | 오십사만팔천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 27000
| 노무비 |  |  |  | 427036
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 454036
간접비
| 안전관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 14120.5196 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 15202.4816 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 4313.0636 | 모든공사에 적용
| 국민건강 보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 15138.4262 | 모든공사에 적용
| 국민연금 보험료 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 19216.62 | 모든공사에 적용
| 노인장기요양 보험료 | 국민건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 1960.4262 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 24849.3769
| 소계 |  |  |  | 94800.9141
548836.9141
| 합계(단수조정) |  |  |  | 548000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 90% |  | 88% |  | 100% |  | 100%
합 계 | ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주 요 내 역 |  | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 기 계 경 비 |  | 기 타 경 비(부 자 재 비) |  | 합 계 | 노무비 할증 | 할증기준
| 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품 목 | 규 격 |  |  | 품 셈 / 표 단 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체
E00000806005010101 |  | E00000806005010101 |  |  | 일반밸브 및 콕류 설치 | 15~25㎜ | (개당) | 2 |  | 0 | 11474 | 10097 |  | 0 |  | 0 | 10097 | 50% | H01 | 철거
M055011815320101 |  |  | M055011815320101 |  | 안전밸브 | 15A | 조 | 2 | 15000 | 27000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27000 | 100%
E00000806005010101 |  | E00000806005010101 |  |  | 일반밸브 및 콕류 설치 | 15~25㎜ | (개당) | 2 |  | 0 | 11474 | 20194 |  | 0 |  | 0 | 20194 | 100%
L039 |  |  |  | L039 | 배관공 | 최소 인건비 | 인 | 1 |  |  | 229664 | 229664 |  |  |  |  | 229664 | 100%
L002 |  |  |  | L002 | 보통인부 | 최소 인건비 | 인 | 1 |  | 0 | 167081 | 167081 |  | 0 |  | 0 | 167081 | 100%
[10 empty] | 27000 |  | 427036 |  | 0 |  | 0 | 454036
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 주식회사 준 마 | 일 시 | 2025 년 08 월 06 일
공 사 명 | 기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 4 명(주말 : 명)
■ 시공방법
-. 자재 준비
-. 안전밸브 교체
-. 현장 정리 정돈
■ 위험작업 유무 : 무(화기/고소/중장비 등)
■ 안전확보 방안 :
-. 천장 상부 작업 시 조도 확보, 생명줄 설치 후 안전벨트 이중 고리 사용 후 작업 실시
-. 사다리 작업 시 사다리 보조자 배치 및 안전벨트 이중 고리 사용 후 작업 실시
-. 안전보호구 착용 및 주변 정리 정돈 실시
■ 주요 사용물질 :
주식회사 준 마 | 성명 : 민 상 진 | (인감/서명)
㈜ S&I Corp. | 성명 : 이 종 근 | 서명

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량 | ★ 작성방법
E00000806005010101 | 0 | E00000806005010101 | 0 | 0 | 2
M055011815320101 | 0 | 0 | M055011815320101 | 0 | 2 | ① 내역서(엑셀) 내 품목코드, 수량 입력시 upload자료 내 자동반영됨
E00000806005010101 | 0 | E00000806005010101 | 0 | 0 | 2 | ② 일부항목 미입력시 업로드 안됨