## (당초) 구비서류 Check list (hidden)
1. 1억원 이상 도급공사시 서류 Check- List
항목 | 내용 | 참고자료 (관련문서 및 sample 양식) | 실시 | 미실시 | 비고
① 안전조직
안전보건관리 조직도 작성여부 | [산업안전보건법 제25조(안전보건관리규정의 작성)] 안전보건관리규정 작성 | 공사 안전관리 지침 [sportal 챗봇 '공사관리 안전기준 안내' 조회]
(sample 001) 안전보건관리 조직도
(sample 002) 비상대피계획서
② 안전보건관리 예산
[atG] 안전관리비 적정 계상 여부 | 도급공사 중 2,000만원 (부가세 포함) 이상공사 | 건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2022-43호) 해설집
안전관리비 사용항목 적정성 여부 | 사용품목의 적정성 검토 (기준 & 항목)
[atG] 안전관리비 사용내역 등록여부 | atG→안전→안전관리→안전관리비 실적등록 | sportal 챗봇 '[동영상] 공사_안전관리비실적 등록방법 [안전관리비 실적등록기준]'
(sample 003) 안전관리비 작성 샘플
③ 의사소통
[atG] 안전보건협의체 실시 여부 (1회/월) | 회의록 작성 및 system 등록 (atG→외주/공사관리→시공관리→주간공정회의/안전협의체 회의록) | (안전표준 양식 목록) 5. 안전보건협의체 회의록
합동안전점검 (1회/2월) | 합동안전점검(모바일atG)→atG→안전→안전관리→안전점검 이행결과 조회→(점검구분) 합동 안전점검→서명지 등록 | (안전표준 양식 목록) 6. 합동안전점검 결과 (6-1. 합동안전 점검표 포함)
노사협의체 운영상태 (부가세 포함, 도급공사금액 120억 이상 시) | [산업안전보건법 제75조(안전 및 보건에 관한 협의체 등의 구성ㆍ운영에 관한 특례)] 참조
④ 현장 문서관리
문서관리 상태 (문서분류 기준표 준수) | 법적∙사규 비치 및 보관서류 | 문서관리 규정 [atG→기준정보→사업부 표준 관리→사업부 업무표준 문서관리→문서관리규정]
⑤ 안전보건(세부)계획 수립
유해위험방지계획서 작성 및 관리상태 | 대상공사 : 31m이상 건축물 공사, 10m이상 굴착공사 등 | [산업안전보건법 시행령 제42조(유해위험방지계획서 제출 대상)]
안전관리계획서 작성상태 | 사업장 안전보건관리 계획서 등록 [atG→기준정보→센터 업무교준 문서관리→사업장 안전보건관리 계획서] | atG→기준정보→센터 업무교준 문서관리→사업장 안전보건관리 계획서
⑥ 현장 안전보건교육
[atG] 교육결과 등록 여부 | 일일 안전교육 결과 등록 (TBM서명지)_공사담당자 [atG→운영→관리업무 (교육관리)] | (안전표준 양식 목록) 25. TBM 서명지
신규채용자교육 실시상태 | 안전교육일지 (서명부), 누락여부, 건설업기초안전보건교육 이수 여부 확인 [atG→운영→관리업무 (교육관리)] | (안전표준 양식 목록) 9-3. 채용 시의 안전교육일지
정기안전교육(일지, 서명부, 누락여부, 교육일지) | 안전교육일지 (서명부), 누락여부 확인 [atG→운영→관리업무 (교육관리)] | (안전표준 양식 목록) 9-5. 정기안전교육일지
특별안전교육(일지, 서명부, 누락여부, 교육일지) | ※ 특별교육 대상 작업 (40종) : 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5] 대상별 특별안전교육일지(서명부) 누락여부 확인 [atG→운영→관리업무 (교육관리)] | (안전표준 양식 목록) 9-4. 특별안전교육일지
관리감독자(S&I)안전교육(일지, 서명부, 누락여부, 교육일지) | 안전교육일지 (서명부), 누락여부 확인 [atG→운영→관리업무 (교육관리)] | (안전표준 양식 목록) 9-6. 관리감독자 교육일지
MSDS교육 실시상태(일지, 서명부, 누락여부) | 안전교육일지 (서명부), 누락여부 확인 [atG→운영→관리업무 (교육관리)] | (안전표준 양식 목록) 9-7. 물질안전보건 교육수강확인서
⑦ 안전 대관신고
안전보건 총괄책임자 선임보고 | 부가세 포함, 도급공사 금액 20억 이상시, 현장소장 | (안전표준 양식 목록) 1. 안전보건 총괄 책임자 선임계
안전보건 관리책임자 선임보고 | 부가세 포함, 하도급 금액 20억 이상시, 협력사 현장대리인 | (안전표준 양식 목록) 2. 안전보건 관리 책임자 선임계
안전관리자 선임보고 | 도급공사 금액 60억 이상시, 안전관리자 선임 (23년 7월 1일 이후, 50억 이상시) | (안전표준 양식 목록) 3. 안전관리자 선임계
사업개시신고 실시여부 | (도급계약후 14일내 신고) 엣지등록 확인 [atG→외주/공사관리→공사정보관리→인허가/착공서류→사업개시신고→등록] | sportal 챗봇 '공사인허가 항목 안내'
하수급인사업주 승인신청 실시여부 | 30일이내 신고 [atG→외주/공사관리→공사정보관리→인허가/착공서류→사업개시신고→등록]
⑧ 안전보건 재해예방활동
산업안전보건법령 요지 게시 | [산업안전보건법 제11조(법령 요지의 게시 등)] 사업주 게시의무 | (안전표준 양식 목록) 24. 산업안전보건법령 요지
차량계 건설기계 사용 전 안전점검(작업계획서, 안전점검표) 안전검사 합격증(차량탑재형 이동식크레인,고소작업대) 발급여부(유효기간 확인) | [atG→외주/공사관리→공사정보관리→인허가/착공서류→매입계약선택(협력사 선택)→문서유형(건설기계 계획서)→등록] | (안전표준 양식 목록) 10-1. 건설기계 작업계획서
(안전표준 양식 목록) 14. 건설기계 점검표
차량계 건설기계 관리대장(보험관계서류,등록증,면허증) 이동식크레인(카고크레인), 차량탑재형 고소작업대 조종자격 확인(기중기운전기능사 등) | [atG→외주/공사관리→공사정보관리→인허가/착공서류→매입계약선택(협력사 선택)→문서유형(건설기계 계획서)→등록] | (안전표준 양식 목록) 10-2. 개인정보 수집·이용 및 제공 동의서(운전자)
중량물 취급계획서 | [산업안전보건법 기준에 관한 규칙 제38조 (사전조사 및 작업계획서의 작성 등)] '추락, 낙하, 전도, 협착, 붕괴' 위험예방에 대한 안전대책 | (안전표준 양식 목록) 13-1. 중량물취급계획서(보관) 인력운반
(안전표준 양식 목록) 13-2. 중량물 취급 안내 및 취급안전수칙(게시) 인력운반
(안전표준 양식 목록) 13-3. 중량물 위급 List(게시) 인력운반
비계설치∙해체 계획서 | [atG→외주/공사관리→공사정보관리→인허가/착공서류→매입계약선택(협력사 선택)→문서유형(시공 계획서)→등록] | (안전표준 양식 목록) 11. 가설공사(비계) 안전작업계획서(설치,해체)
밀폐작업 계획서 | [atG→외주/공사관리→공사정보관리→인허가/착공서류→매입계약선택(협력사 선택)→문서유형(시공 계획서)→등록] | (안전표준 양식 목록) 12-1. 밀폐작업 계획서
(안전표준 양식 목록) 12-2. 밀폐작업 표지
근로자 일반/특수 건강검진 및 질병유소견자 관리상태 | [산업안전보건법 시행규칙 제202조(특수건강진단의 실시 시기 및 주기 등)] 특수건강진단대상업무 | [별표 12의2] 특수건강진단 대상 유해인자(제98조제2호 관련)
재해예방 기술지도 실시여부 | ∙ 대상 : 부가세 포함, 공사금액 1억 이상~120억 미만의 공사 (토목공사 150억) 중 1개월 이상의 공사 ∙ 계약시기 : 발주자가 공사 착공 전 기술지도 계약 체결 ∙ 기술지도 진행 : 공사시작 후 15일마다 1회 [atG→외주/공사관리→공사정보관리→인허가/착공서류→매입계약선택(협력사 선택)→인허가 착공서류→등록]
⑨ 점검 및 행사
[atG] 일일 안전점검 실시 & 센터장 최종 승인상태 _공사담당자, 센터장 | [모바일atG→품질,안전 확인 / atG→안전→안전점검 이행결과 조회]
유해위험기계기구 점검 실시상태 | 안전일지, Patrol일지 등
안전 Penalty제도 운영상태 | 벌점 20점 초과시, 구매팀 경고장 발행 (경고장 누적 2회 : 입찰제한 1월 / 누적 4회 초과시 : 등록취소) [atG→공유정보관리→사업부 업무표준문서 조회→안전보건지침→공사협력사 안전패널티 지침] | (안전표준 양식 목록) 15-1. 안전 위반 경위서
(안전표준 양식 목록) 15-2. 재발방지 대책서
(안전표준 양식 목록) 15-3. 안전벌점/가점 관리대장
(안전표준 양식 목록) 15-4. 업체별 벌점/가점 현황
사고 보고서/산재처리 보고서 | 24시간 이내 보고여부, 관련서류 [atG→안전→사고현황 조회]
⑩ 위험성 평가
회의 실시 상태
위험성평가 작성 적정성 여부 (현장상황 반영여부) | 착공 전환시 [atG→외주/공사관리→공사현황관리→공사계획→위험평가표 (선택/작성)] | ※ 위험성평가 지원시스템 (https://kras.kosha.or.kr/)
최초/ 정기 / 최초평가 이후 매년 수시 평가 진행 여부 | (최초, 정기, 수시) 위험성 평가 [atG→안전→위험성평가 조회]
위험성평가를 위한 실질적 점검 여부
Feed-Back 관리상태(점검내용-안전일지,부적합사항 재발 방지대책, 안전위반 경위서 등)
위험성평가 회의 결과 현장적용 상태(근로자 인지여부,조치담당자)
20 년 월 일 확인자 : (인)

## 양식 목록
□ S&I Corp. 작업계획서
작업계획서 양식 목록 LIST
NO | 양식명 | 대상 | 법령 | 비고 | 협력사 작성 여부 | 사용방법
1-1 | 작업계획서(비계 설치, 해체) | 해당시 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 38조 | 법적 | 작성 | off line 작성, atG 등록
1-2 | 작업계획서(비계 설치, 해체) 예시 | 해당시 |  | 법적 | 작성 | off line 작성, atG 등록
2-1 | 작업계획서(밀폐공간) | 해당시 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 38조 | 법적 | 작성 | off line 작성, atG 등록
2-2 | 밀폐공간 경고표지 | 해당시 |  | 자체 | 작성 | 현장 게시
3-1 | 작업계획서(건설기계, 하역운반, 중량물) | 해당시 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 38조 | 법적 | 작성 | off line 작성, atG 등록
3-2 | 작업계획서(건설기계, 하역운반, 중량물) 예시
3-3 | 개인정보 수집·이용 및 제공 동의서(운전자) | 해당시 | 개인정보보호법 15조 2항 | 법적 | 작성 | off line 작성, atG 등록
3-4 | 중량물 취급계획서 인양능력 검토(갑지) | 해당시 |  | 자체 |  | off line 작성, atG 등록
3-5 | 인양능력 검토(크레인) | 해당시 |  | 자체 | 작성 | 5kg 이상 중량물 취급 시 현장 게시
3-6 | 인양능력 검토(와이어로프) | 해당시 |  | 자체 | 작성 | 필요시 활용
3-7 | 인양능력 검토(슬링밸트) | 해당시 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 38조 | 법적 | 작성 | off line 작성, atG 등록
3-8 | 인양능력 검토(샤클) | 해당시 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 38조 | 법적 | 작성 | off line 작성, atG 등록
3-9 | 인양능력 검토(체인 및 기타 달기구) | 해당시 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 38조 | 법적 | 작성 | off line 작성, atG 등록
3-10 | 건설기계 안전점검표(크레인, 고소작업대, 지게차, 굴착기, 펌프카, 로우더, 덤프트럭, 롤러) | 해당시 |  | 자체 |  | off line 작성, atG 등록
3-11 | 중량물 취급 안내 및 취급안전수칙(게시) 인력운반 | 해당시 |  | 자체 | 작성 | 5kg 이상 중량물 취급 시 현장 게시
3-12 | 중량물 취급 List (인력운반) | 해당시 |  | 자체 | 작성 | 필요시 활용

## 1-1. 작업계획서(비계)
비계 설치, 해체 작업계획서
1. 검토 및 승인
구 분 |  | 일 자 | 이 름 | 서 명
작 성 | 협력업체소장
검 토 | 시공담당자
안전담당자
승 인 | 센터장
2. 작업개요
협력업체 |  |  | 관리책임자
공 사 명
공 종 |  |  | 작업장소(도면첨부)
작업기간 | 시작 |  | 안전담당자
| 종료 |  | 서류제출 | 비계 설치 조립도(평면도,입면도)
3. 가설공사의 종류
비계의 종류
□ 강관비계 □강관틀비계 □달비계 □달대비계 □말비계 □이동식 비계
4. 안전작업계획
■ 가설비계 설치기준에 따른 조립도 작성( 예 : 강관비계 )
- 기둥 : 띠장방향 1.85m, 장선방향 1.5m, 구조물과 간격 0.3m 이하
- 띠장 : 2.0m 이하, 가새 : 교차가새로 보강, 승강시설 설치
- 안전난간대 : 상부 0.9~1.2m, 중간 상부와 발판 중간, 발끝막이 0.1m
- 벽이음 : 수직. 수평 5m 이내, 비계최상단과 가장자리 끝에도 설치
- 작업발판 : 폭 0.4m, 간격 0.03m, 기둥간 최대적재하중 400kg이하
- 비계기둥 침하방지조치(다짐, 깔판, 깔목, 믿받침철물, 타설 등)
- 최고부에서 31m 지점 밑부분 비계, 기둥은 2본의 강관으로 보강 등
재료 및 구조 | 가설기자재 검정규격 합격여부 (스티커 부착 확인) |  | 전용 연결철물 사용, 철선 사용금지
| 최대 사용하중 및 횡하중에 대한 구조 안전성 검토 |  | 석공사, 조적 작업등 적재하중 400kg 이하
안전대책 | 지반침하 방지 대책 |  | 지반에 설치하는 경우 받침목 사용설치 방법
| 낙하물 사고예방 대책 |  | 낙하물방지망등 설치 계획
| 추락방지대책 |  | 비계설치 순서 및 방법 등, 안전대, 안전로프, 승강로
기타 안전조치
5. 근로자 작업계획 교육확인
대상자 |  | 서명(자필로 성명 기입)
안전담당자(작업책임자)
비계 설치 작업자(자격여부 확인)
첨부서류 : 비계 설치 조립도(평면도, 입면도) , 작업자 자격증
비계설치 조립도
평면도
입면도
양식 목록

## 1-2. 작업계획서 비계(예시)
가설공사(비계) 안전작업계획서(설치,해체)
1. 검토 및 승인
구 분 |  | 일 자 | 이 름 | 서 명
작 성 | 협력업체소장 | 2017.11.11 | 홍협력 | 홍협력
검 토 | 시공담당자 | 2017.11.12 | 최시공 | 최시공
| 안전담당자 | 2017.11.12 | 김안전 | 김안전
승 인 | 센터장 | 2017.11.12 | 박센터 | 박센터
2. 작업개요
협력업체 |  | 가나비계 건설 | 관리책임자 | 홍협력
공 사 명
공 종 |  | 비계(건축) | 작업장소(도면첨부) | 첨부확인
작업기간 | 시작 | 2017.11.13 08:00 | 안전담당자 | 최안전(하도급사 안전담당자)
| 종료 | 2017.11.16 17:00 | 서류제출 | 비계 설치 조립도(평면도,입면도)
3. 가설공사의 종류
비계의 종류
□ 강관비계 □강관틀비계 □달비계 □달대비계 □말비계 □이동식 비계
4. 안전작업계획
■ 가설비계 설치기준에 따른 조립도 작성( 예 : 강관비계 )
- 기둥 : 띠장방향 1.85m, 장선방향 1.5m, 구조물과 간격 0.3m 이하
- 띠장 : 2.0m 이하, 가새 : 교차가새로 보강, 승강시설 설치
- 안전난간대 : 상부 0.90~1.2m, 중간 상부와 발판 중간, 발끝막이 0.1m
- 벽이음 : 수직. 수평 5m 이내, 비계최상단과 가장자리 끝에도 설치
- 작업발판 : 폭 0.4m, 간격 0.03m, 기둥간 최대적재하중 400kg이하
- 비계기둥 침하방지조치(다짐, 깔판, 깔목, 믿받침철물, 타설 등)
- 최고부에서 31m 지점 밑부분 비계, 기둥은 2본의 강관으로 보강 등
재료 및 구조 | 가설기자재 검정규격 합격여부 (스티커 부착 확인) |  | 전용철물 사용(클램프)
| 최대 사용하중 및 횡하중에 대한 구조 안전성 검토 |  | 적재하중 검토 완료 (400 kg)
안전대책 | 지반침하 방지 대책 |  | 지반침하 받침목 설치
| 낙하물 사고예방 대책 |  | 낙하물 방지망 설치
| 추락방지대책 |  | 비계설치 순서 확인(수직→수평→벽이음→작업발판,1단부터 순차 설치)
기타 안전조치
5. 근로자 작업계획 교육확인
대상자 |  | 서명(자필로 성명 기입)
안전담당자(작업책임자) |  | 김안전
비계 설치 작업자(자격여부 확인) |  | 김비계, 이비계, 박비계, 최비계
첨부서류 : 비계 설치 조립도(평면도, 입면도) , 작업자 자격증
비계설치 조립도
평면도
입면도
양식 목록

## 2-1. 작업계획서(밀폐공간)
밀 폐 공 간 작 업 계 획 서 |  |  |  | 협력사 | 공사담당 |  | 안전담당 |  | 센터장
[5 empty] | 인력문제로 동일인 가능 |  | 인력문제로 동일인 가능
현장명 | [5 empty] | 작업기간 |  | ~
작업 내용 | [5 empty] | 작업시간
작업위치
작업자 정보 | 역할 |  | 성명 | 밀폐교육 이수여부 | 역할 |  | 성명 |  | 밀폐교육 이수여부
| 관리감독자 |  |  |  | 작업자
| 안전담당자 |  |  |  | 작업자
| 밀폐감시인 |  |  |  | 작업자
| 작업자 |  |  |  | 작업자
안전조치 확인사항 | 1. 적합한 안전교육실시 □ Yes □ No □ 기타( ) 2. 안전작업 허가서와 밀폐공간작업 허가서 검토 □ Yes □ No □ 기타( ) 3.안전담당자 지정 및 감사인 배치 □ Yes □ No □ 기타( ) 4. 환기시설 설치 □ Yes □ No □ 기타( ) 5.산소 및 유해가스 측정기계 확보여부 □ Yes □ No □ 기타( ) 6.출입자와의 의사소통 수단 □ 음성 □ 무전기 □ 무선전화 □ 기타( ) 7. 밀폐공간 경고표지 부착 □ Yes □ No □ 기타( ) |  |  |  | 8. 개인보호구 □ 보안경 □ 방진마스크 □ 방독마스크 □ Chemical 작업복 □ 청력보호구 □ 기타( ) 9. 비상구조용 호흡기 보호구 □ 공기 공급용 실린더 □ 송기마스크 □ 기타( ) 10.비상구조용 자재 비치여부(구명줄, 들것 등) □ Yes □ No □ 기타( ) 11. 허가된 위험작업 종류 (체크된 작업만 수생할 수 있음) □ 화기작업(□ 용접 □ 절단 □ 접합 □ 기타점화) □ 전기작업 □ 연마 □ 화학세정 □ 기타( ) 12.공구 및 장비 사용 (체크된 항목만 사용 가능함) □ 손 공구 □ 공압식 공구 □ 아크 용접기 □ 토치 □ 조명기구 □ 방폭 공구 □ 기타 ( )
유해공기 측정결과 | 측정물질 | 측정농도 | 측정시간 | 측정자 | 측정물질 | 측정농도 | 측정시간 |  | 측정자
허용농도: 산소 19.5%이상, 탄산가스 1.5%미만, 일산화탄소 25ppm,황화수소 10ppm미만
비상 체계
준수사항 | 1. 밀폐공간에는 첨부 서식(밀폐공간)의 표지를 게시해야 한다.
2. 협력업체 관리감독자는 밀폐공간에서 작업을 하는 경우 다음에 해당하는 자로 하여금 밀폐공간의 적정공기 여부를 측정하도록 해야 한다 (관리감독자, 안전관리자, 보건관리자, 안전/보건관리 전문기관, 지정측정기관)
3. 복합가스농도 측정 전 배풍기 등 급기, 배기를 위한 환기설비를 설치하고 10분 이상 환기를 실시한다. 작업 중에도 환기를 지속한다.
4. 작업공간의 조도를 투광등 등으로150Lux이상 확보하고, 작업공간으로의 승하강 설비를 설치한다.
5 . 협력업체 관리감독자는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 감시인을 지정해 밀폐공간 외부에 배치해야 한다.
6. 에스앤아이 코퍼레이션 관리자는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우 외부의 감시인 간에 상시 연락을 취할 수 있는 설비를 설치 및 사용 가능 여부를 확인해야 한다. (핸드폰, 무전기 등)
7. 작업 중 위험이 있다고 판단되면 즉시 작업을 중지한다. 비상상황 발생시 에스앤아이 코퍼레이션 담당자에게 보고한다.
8. 예방조치 미비로 발생되는 사고가 없도록 시행부서에서는 필요한 조치를 철저히 할 것.
유해공기 측정결과 | 측정물질 | 측정농도 | 측정시간 | 측정자 | 측정물질 | 측정농도 | 측정시간 |  | 측정자
허용농도: 산소 19.5%이상, 탄산가스 1.5%미만, 일산화탄소 25ppm,황화수소 10ppm미만
S&I 관리자
/안전담당자
상황발생
통합운영센터
(1661-8182)
최초발견자
(협력사 관리자)
양식 목록

## 2-2. 경고표지
■ 밀폐공간 경고표지
※ 가로 21cm / 세로 29.7cm 이상
양식 목록

## 3-1. 작업계획서(건설기계, 하역운반, 중량물)
차량계 건설기계/하역운반기계 및 중량물취급 안전작업계획서
□ 건설장비 등록증 □ 조종원 면허 □ 장비 보험등록증 □ 장비 세부 제원표 □ 달기구 제원표 □운전자 개인정보 동의서
1. 검토 및 승인
구 분 |  | 일 자 | 이 름 |  |  | 서 명
작 성 | 협력업체소장
검 토 | 시공담당자
안전담당자
승 인 | 센터장
2. 작업개요
협력업체 |  |  | 관리책임자
공 사 명
작업내용 |  |  | 작업장소
작업기간 | 시작 |  | 운반경로 | 시점
| 종료 |  |  | 종점
작업지휘자 |  |  | 작업인원(운전자포함)
신호수(유도자) |  |  | 신호방법(해당시 작성) |  | □무전기□호루라기□신호봉 등 사용
3. 인력운반 작업계획(해당시 작성)
인력운반 계획
작업시간 여부 |  | □ 일시작업 (시간당 2회 이하) | 운반 횟수
□ 계속작업 (시간당 3회 이상)
중량물 취급 권장 기준 (해당 사항에 ○표시) |  | 작업형태 | 성별 | 연령별 허용 권장기준(kg)
|  |  |  | 18세 이하 | 19~35세 | 35~50세 | 51세 이상
|  | 일시작업(2회/hour) | 남 | 25 | 30 | 27 | 25
|  |  | 여 | 17 | 20 | 17 | 15
|  | 계속작업(2회/hour) | 남 | 12 | 15 | 13 | 10
|  |  | 여 | 8 | 10 | 8 | 5
중량물 제원 |  |  | 운반기구
품명 |  |  | 대차 | 규격
크기(L×H×W) |  |  | 체결장구 | 품명/규격
단위중량(kg) |  |  | 운반거리(m)
운반중량(kg/회) |  |  | 기타
3. 건설기계 종류 및 제원
차량계 하역운반기계 |  | □화물자동차(덤프포함), □지게차, □SKY, □시저리프트, □기타( )
차량계 건설기계 |  | □굴삭기, □항타발기, □콘크리트펌프카, □불도저, □로울러, □로우더, □어스드릴, □천공기□크렘셀
중량물 취급 건설기계 |  | □크레인, □카고, □기타( )
장비 제원
제조사/모델명 |  |  | 장비번호
보험만료일 |  |  | 검사만료일
조종원 |  |  | 후방 방호장치 설치 |  | □미적용 | □후방카메라 | □후방경보기
차체중량(ton) |  | ton | 작업반경/인양높이 |  | m/ m
중량물 취급 건설기계 | 정격하중 |  | 하역운반 기계 | 최대하중
| 인양하중 |  |  | 인양하중
중량물 제원 (중량물 하역 및 취급 장비에 한해 작성) |  |  | 달기구 제원
품명 |  |  | 줄걸이 | 재료/규격
크기(L×H×W) |  |  |  | 정격하중
단위중량(kg) |  |  |  | 방법
운반중량(kg/회) |  |  | 체결장구 | 품명/규격
운반거리(m) |  |  |  | 정격하중
4. 안전작업계획
작업 계획 |  |  | 1) 작업장소 및 운행경로 조사 : 별지 첨부(통로표기)
2) 작업내용 :
3) 작업방법 :
사용 전 확인 사항 | 건설기계 각종장치 체크리스트 |  | 누수( ) / 누유( ) / 타이어( ) / 브레이크( ) / 변속레버( )
| 안전장치 확인사항 |  | 전조등( ) / 경보장치( ) / 헤드가드( ) / 붐 전도방지 장치( ) /
붐 권상드럼 역회전 방지장치( )
| 엔진시동후 체크리스트 |  | 미압력계( ) / 수온계( ) / 경보등( ) / 누수( ) / 누유( )
안전 대책 | 작업시 유의사항 |  | 주행로( ) / 주행속도( km) /
정지시, 운전자 이탈시 유의사항( )
작업종료 후 정차시 유의사항
수송시, 인양시 유의사항
협착방지 조치(접촉방지 및 통제조치)
기타 필요한 안전조치
5. 근로자 작업계획 교육확인(별지첨부 가능)
교육내용 | 작업안전수칙에 관한 사항 작업간 위험성평가에 관한사항 기타 안전보건조치에 필요한 사항 |  | 교육시간 |  | ~
|  |  | 참석인원 |  | 명
대상자 |  | 자필로 성명 기입
조종원(인력운반시 미작성)
작업지휘자/신호수(유도자)
관련 근로자
작업장소 및 운행경로(안전통로 표시 필수)
서 식
장비 : ■
신호수 : ★
이동경로 : →
통제구역 : 〓
안전통로 : ㅡ.ㅡ
양식 목록

## 3-2. 작업계획서 건설기계 등(예시)
차량계 건설기계/하역운반기계 및 중량물취급 안전작업계획서
□ 건설장비 등록증 □ 조종원 면허 □ 장비 보험등록증 □ 장비 세부 제원표 □ 달기구 제원표 □운전자 개인정보 동의서
1. 검토 및 승인
구 분 |  | 일 자 | 이 름 |  |  | 서 명
작 성 | 협력업체소장 | 2017.11.11 | 홍협력 |  |  | 홍협력
검 토 | 시공담당자 | 2017.11.12 | 최시공 |  |  | 최시공
| 안전담당자 | 2017.11.12 | 김안전 |  |  | 김안전
승 인 | 센터장 | 2017.11.12 | 박센터 |  |  | 박센터
2. 작업개요
협력업체 |  | 가나건설 | 관리책임자 |  | 박관리
공 사 명
작업내용 |  | A1동 비계 자재 운반 | 작업장소 |  | A1동 남측
작업기간 | 시작 | 2017.11.13 08:30 | 운반경로 | 시점 | A1동 남측
| 종료 | 2017.11.16 17:00 |  | 종점 | A1동 옥상
작업지휘자 |  | 김지휘 | 작업인원(운전자포함) |  | 8명
신호수(유도자) |  | 이신호, 김신호 | 신호방법(해당시 작성) |  | □무전기□호루라기□신호봉 등 사용
3. 인력운반 작업계획(해당시 작성)
인력운반 계획
작업시간 여부 |  | □ 일시작업 (시간당 2회 이하) | 운반 횟수 |  | 10회
□ 계속작업 (시간당 3회 이상)
중량물 취급 권장 기준 (해당 사항에 ○표시) |  | 작업형태 | 성별 | 연령별 허용 권장기준(kg)
|  |  |  | 18세 이하 | 19~35세 | 35~50세 | 51세 이상
|  | 일시작업(2회/hour) | 남 | 25 | 30 | 27 | 25
|  |  | 여 | 17 | 20 | 17 | 15
|  | 계속작업(2회/hour) | 남 | 12 | 15 | 13 | 10
|  |  | 여 | 8 | 10 | 8 | 5
중량물 제원 |  |  | 운반기구
품명 |  | 강관PIPE, 1800작업발판 | 대차 | 규격 | -
크기(L×H×W) |  | 강관 : 6m , 작업발판 : 1800*400 | 체결장구 | 품명/규격 | -
단위중량(kg) |  | 강관 : 16kg , 작업발판 : 14kg | 운반거리(m) |  | 계단 60m
운반중량(kg/회) |  | 강관:16kg/1회 , 작업발판:14kg/1회 | 기타
4. 건설기계 종류 및 제원(해당시 작성)
차량계 하역운반기계 |  | □화물자동차(덤프포함), □지게차, □SKY, □시저리프트, □기타( )
차량계 건설기계 |  | □굴삭기, □항타발기, □콘크리트펌프카, □불도저, □로울러, □로우더, □어스드릴, □천공기□크렘셀
중량물 취급 건설기계 |  | □크레인, □카고, □기타( )
장비 제원
제조사/모델명 |  | 리페르/GMK5220 | 장비번호 |  | 경북07고5941
보험만료일 |  | 2018.07.23 | 검사만료일 |  | 2018.06.29
조종원 |  | 김도균 | 후방 방호장치 설치 |  | □미적용 | □후방카메라 | □후방경보기
차체중량(ton) |  | 242 Ton | 작업반경/인양높이 |  | 26m/ 89m
중량물 취급 건설기계 | 정격하중 |  | 하역운반 기계 | 최대하중
| 인양하중 |  |  | 인양하중
중량물 제원 (중량물 하역 및 취급 장비에 한해 작성) |  |  | 달기구 제원
품명 |  | 전기집진판 | 줄걸이 | 재료/규격 | 슬링밸트/50mm*3m
크기(L×H×W) |  | 3000*1500*3T |  | 정격하중 | 1.6Ton
중량(kg) |  | 1.3Ton |  | 방법 | Straight / 4줄걸이
운반중량(kg/회) |  |  | 체결장구 | 품명/규격 | 샤클 / 7/8
운반거리(m) |  | 수직 82m 수평 26m |  | 정격하중 | 6.5Ton
5. 안전작업계획
작업 계획 |  |  | 1) 작업장소 및 운행경로 조사 : 별지 첨부(통로표기)
2) 작업내용 : 전기집진판 분리 및 지상 하역
3) 작업방법 : 줄걸이 체결 후 지상 인양
사용 전 확인 사항 | 건설기계 각종장치 체크리스트 |  | 누수( ) / 누유( ) / 타이어( ) / 브레이크( ) / 변속레버( )
| 안전장치 확인사항 |  | 전조등( ) / 경보장치( ) / 헤드가드( ) / 붐 전도방지 장치( )
붐 권상드럼 역회전 방지장치( )
| 엔진시동후 체크리스트 |  | 미압력계( ) / 수온계( ) / 경보등( ) / 누수( ) / 누유( )
안전 대책 | 작업시 유의사항 |  | 주행로( 아스팔트 ) / 주행속도( 20km )
정지시, 운전자 이탈시 유의사항( 시동 정지, Boom 최소 접을 것 )
| 작업종료 후 정차시 유의사항 |  | 주차시 Boom 최소 접을 것, 고임목 설치
| 수송시, 인양시 유의사항 |  | 적재시 고임목 설치 및 전도 방지 조치 , 인양시 보조로프 설치
| 협착방지 조치(접촉방지 및 통제조치) |  | 신호수 주변 작업자 통제
기타 필요한 안전조치
6. 근로자 작업계획 교육확인(별지첨부 가능)
교육내용 | 작업안전수칙에 관한 사항 작업간 위험성평가에 관한사항 기타 안전보건조치에 필요한 사항 |  | 교육시간 |  | 08:00 ~ 09:00
|  |  | 참석인원 |  | 8명
대상자 |  | 서명(자필로 성명 기입)
조종원(인력운반시 미작성) |  | 김운전
작업지휘자/신호수(유도자) |  | 김지휘, 이신호,김신호
관련 근로자 |  | 최도비, 김도비, 박도비, 이도비, 황도비
작업장소 및 운행경로(안전통로 표시 필수)
a
서 식
장비 : ■
신호수 : ★
이동경로 : →
통제구역 : 〓
안전통로 : ㅡ.ㅡ
양식 목록
Note on B41: 장비의 최대 인양 능력 예)크레인의 경우 boom을 다 접었을때 제원표상 인양 무게
Note on E41: 하역운반기계의 최대 인양 능력
Note on B42: 작업반경과 인양높이를 고려한 제원표상의 무게
Note on E42: 작업시 하중

## 3-3. 개인정보 동의서
개인정보 수집·이용 및 제공 동의서 (건설기계운전자)
■ 개인정보 수집 및 이용 안내
(1) 개인정보를 제공 받는 자 ㈜에스앤아이 코퍼레이션 (2) 개인정보 수집 및 이용 목적 사업장내 건설기계반입시 해당장비의 정기검사 유무, 보헙가입상태, 운전원의 면허보유 상태 등의 안전성 확보를 위한 자격유무를 확인하기 위함 (3) 개인정보 수집 항목 1)건설기계 등록증 사본 : 성명, 생년월일, 주소, 기타사항(등록증 사본 기재사항) 2)보험가입증명서 사본 : 성명, 생년월일, 주소, 기타사항(보험증명서 사본 기재사항) 3)면허증 사본 : 성명, 생년월일, 주소, 적성검사기간, 기타사항(면허증 사본 기재사항) (4) 개인정보 보유 및 이용기간 준공 후 3년까지 (5) 개인정보 수집 및 이용과 관련하여 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의거부 시 현장 내 근로가 불가
□ 위 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.
■ 고유식별정보의 수집 및 이용 안내
(1) 개인정보를 제공 받는 자 ㈜에스앤아이 코퍼레이션 (2) 고유식별 정보 수집 및 이용 목적 건설기계 운전 자격유무확인 (3) 고유식별 정보 수집 항목 면허정보 (4) 고유식별 정보 보유 및 이용기간 준공 후 3년까지 (5) 고유식별정보의 수집 및 이용과 관련하여 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의거부 시 현장 내 근로가 불가
□ 위 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.
날짜 :
소속 :
성명 : (서명)
양식 목록

## 3-4. 중량물 취급계획서 인양능력 검토(갑지)
크레인 등 인양능력 검토 0000운영센터 00공사
업 체 명 |  | 000건설 |  |  |  |  | 차량 번호 |  |  | 서울00고0000 |  |  |  |  | 차량 종류 |  |  | 하이드로 크레인
작업 기간 |  | 2021.10.10~2021.10.31 |  |  |  |  | 운전원 성명 |  |  | 홍갑동 |  |  |  |  | 규 격 | 220 | ton | 카운트웨이트 |  |  |  | 45 | ton
사용 장소 |  | 000운영센터 |  |  |  |  | 자격/면허 |  |  | 기중기 |  |  |  |  | 보험 기간 |  |  | 2021.01.01~2022.01.01
작업 내용 |  | 냉각탑 교체 |  |  |  |  | 신호수 성명 |  |  | 홍을동 |  |  |  |  | 검사 기간 |  |  | 2021.01.01~2022.01.01
□ 작업위치 및 해체계획도
□ 크레인 인양능력 검토
중량물 |  |  |  | 크레인 | [8 empty] | 크레인 인양능력 검토 결과
종류 |  | 무게 |  | 붐길이 |  |  | 작업반경 |  |  | 인양능력 |  |  | (회전으로 인한 20%감량 적용)
냉각탑 |  | 1 | ton | 40.3 |  | m | 30 |  | m | 12.5 |  | ton | 인양능력 |  | 10 | ton | 〉 | 1 |  | ton | ∴ | OK
□ 인양도구 검토
와이어로프 (2줄) | [12 empty] | 와이어로프 검토 결과 | [7 empty] | 안전계수 |  | 5
규격 |  | 파단하중 |  | 양중각도 |  | 연결고정 이음효율 |  |  | 줄걸이 본수 |  | 하중계수
(파단하중×연결고정이음효율×줄수)/(사용최대하중×하중계수)
18 | mm | 19.5 | ton | 60 | 도 | 92.5% |  |  | 2 |  | 1.1547 |  | 안전계수 |  | 31.2419 |  | 〉 | 5 |  |  | ∴ | OK
와이어로프 (4줄) | [12 empty] | 와이어로프 검토 결과 | [7 empty] | 안전계수 |  | 5
규격 |  | 파단하중 |  | 양중각도 |  | 연결고정 이음효율 |  |  | 줄걸이 본수 |  | 하중계수
(파단하중×연결고정이음효율×줄수)/(사용최대하중×하중계수)
18 | mm | 19.5 | ton | 60 | 도 | 92.5% |  |  | 4 |  | 1.43 |  | 안전계수 |  | 50.4545 |  | 〉 | 5 |  |  | ∴ | OK
슬링 벨트 | [12 empty] | 슬링벨트 검토 결과 | [7 empty] | 안전계수 |  | 5
규격 |  | 파단하중 |  | 양중각도 |  | 연결고정 이음효율 |  |  | 줄걸이 본수 |  | 하중계수
(파단하중×연결고정이음효율× 줄수) / (사용최대하중× 하중계수)
150 | mm | 9.6 | ton | 60 | 도 | 100% |  |  | 2 |  | 1.1547 |  | 안전계수 |  | 16.6277 |  | 〉 | 5 |  |  | ∴ | OK
샤클 | [12 empty] | 샤클 검토 결과 | [7 empty] | 안전계수 |  | 3
규격 |  | 안전하중 |  | 사용 개수 |  |  | 하중계수 | [5 empty] | (파단하중×개수) / (사용최대하중× 하중계수)
1-1/8 | 인치 | 9.5 | ton | 2 |  | 개 | 1.1547 | [5 empty] | 안전계수 |  | 16.4545 |  | 〉 | 3 |  |  | ∴ | OK
체 인 | [12 empty] | 체인 검토 결과 | [7 empty] | 안전계수 |  | 5
규격 |  | 파단하중 |  | 양중각도 |  | 연결고정 이음효율 |  |  | 줄걸이 본수 |  | 하중계수 |  | (파단하중×연결고정이음효율×줄수)/(사용최대하중×하중계수)
[13 empty] | 체인 안전계수 |  |  | 20.7846 |  | 〉 | 5 |  | ∴ | OK
9.5 | mm | 12 | ton | 60 | 도 | 100% |  |  | 2 |  | 1.1547
기타 안전하중 |  |  |  | 기타 달기구 검토 결과 | [8 empty] | 안전계수 |  | 3
마스터링크 |  | 후크 |  | (사용최대하중+달기구 무게)/안전하중
3 | ton | 3 | ton | 마스터링크 |  |  | 4 | > | 3 | 후크 |  |  | 4 | > | 3
[7 empty] | ∴ | OK |  |  |  |  | ∴ | OK
양식 목록
Note on E24: 취급하는 중량물중 가장 무거운 중량물의 무게
Note on H24: 해당장비 제원표 참고
Note on K24: 해당장비 제원표 참고
Note on N24: 해당장비 제원표 참고
Note on B26: 해당되는것만 작성 필요없는것은 숨기기

## 3-5. 인양능력 검토(크레인)
□ 크레인 용량 검토
□ 크레인 인양능력 검토
중량물 |  |  | 크레인 | [5 empty] | 크레인 인양능력 검토 결과
종류 | 무게 |  | 붐길이 |  | 작업반경 |  | 인양능력 |  | (회전으로 인한 20%감량 적용)
냉각탑 | 1 | ton | 40.3 | m | 30 | m | 12.5 | ton | 인양능력 | 10 | ton | 〉 | 1 | ton | ∴ | OK
양식 목록
Note on D30: 취급하는 중량물중 가장 무거운 중량물의 무게
Note on J30: 해당장비 제원표 참고
Note on M30: 해당장비 제원표 참고

## 3-6. 인양능력 검토(와이어로프)
□ 크레인 용량 검토
□ 크레인 인양능력 검토
중량물 |  |  |  | 크레인 | [7 empty] | 크레인 인양능력 검토 결과
종류 |  | 무게 |  | 붐길이 |  |  | 작업반경 |  | 인양능력 |  |  | (회전으로 인한 20%감량 적용)
냉각탑 |  | 1 | ton | 40.3 |  | m | 30 | m | 12.5 |  | ton | 인양능력 | 10 | ton | 〉 | 1 | ton | ∴ | OK
□ 인양도구 검토 (와이어 로프)
와이어로프 (2줄) | [11 empty] | 와이어로프 검토 결과 | [5 empty] | 안전계수 |  | 5
규격 |  | 파단하중 |  | 양중각도 |  | 연결고정 이음효율 |  | 줄걸이 본수 |  | 하중계수
(파단하중×연결고정이음효율×줄수)/(사용최대하중×하중계수)
18 | mm | 19.5 | ton | 60 | 도 | 92.5% |  | 2 |  | 1.1547 |  | 안전계수 | 31.2419 |  | 〉 | 5 |  | ∴ | OK
와이어로프 (4줄) | [11 empty] | 와이어로프 검토 결과 | [5 empty] | 안전계수 |  | 5
규격 |  | 파단하중 |  | 양중각도 |  | 연결고정 이음효율 |  | 줄걸이 본수 |  | 하중계수
(파단하중×연결고정이음효율×줄수)/(사용최대하중×하중계수)
18 | mm | 19.5 | ton | 60 | 도 | 92.5% |  | 4 |  | 1.43 |  | 안전계수 | 50.4545 |  | 〉 | 5 |  | ∴ | OK
양식 목록
Note on D31: 취급하는 중량물중 가장 무거운 중량물의 무게
Note on G31: Administrator:
Note on J31: 해당장비 제원표 참고
Note on M31: 해당장비 제원표 참고
Note on A34: 해당되는것만 작성 필요없는것은 숨기기

## 3-7. 인양능력 검토(슬링밸트)
□ 크레인 용량 검토
□ 크레인 인양능력 검토
중량물 |  |  |  | 크레인 | [7 empty] | 크레인 인양능력 검토 결과
종류 |  | 무게 |  | 붐길이 |  |  | 작업반경 |  | 인양능력 |  |  | (회전으로 인한 20%감량 적용)
냉각탑 |  | 1 | ton | 40.3 |  | m | 30 | m | 12.5 |  | ton | 인양능력 | 10 | ton | 〉 | 1 | ton | ∴ | OK
□ 인양도구 검토 (슬링밸트)
슬링 벨트 | [11 empty] | 슬링벨트 검토 결과 | [5 empty] | 안전계수 |  | 5
규격 |  | 파단하중 |  | 양중각도 |  | 연결고정 이음효율 |  | 줄걸이 본수 |  | 하중계수
(파단하중×연결고정이음효율× 줄수) / (사용최대하중× 하중계수)
75 | mm | 4.2 | ton | 60 | 도 | 100% |  | 2 |  | 1.1547 |  | 안전계수 | 7.2746 |  | 〉 | 5 |  | ∴ | OK
양식 목록
Note on D21: 취급하는 중량물중 가장 무거운 중량물의 무게
Note on G21: Administrator:
Note on J21: 해당장비 제원표 참고
Note on M21: 해당장비 제원표 참고
Note on A24: 해당되는것만 작성 필요없는것은 숨기기

## 3-8. 인양능력 검토(샤클)
□ 크레인 용량 검토
□ 크레인 인양능력 검토
중량물 |  |  |  | 크레인 | [5 empty] | 크레인 인양능력 검토 결과
종류 |  | 무게 |  | 붐길이 |  | 작업반경 |  | 인양능력 |  | (회전으로 인한 20%감량 적용)
냉각탑 |  | 1 | ton | 40.3 | m | 30 | m | 12.5 | ton | 인양능력 | 10 | ton | 〉 | 1 | ton | ∴ | OK
□ 인양도구 검토 (슬링밸트)
샤클 | [9 empty] | 샤클 검토 결과 | [5 empty] | 안전계수 |  | 3
규격 |  | 안전하중 |  | 사용 개수 |  | 하중계수 |  |  |  | (파단하중×개수) / (사용최대하중× 하중계수)
1-1/8 | 인치 | 9.5 | ton | 2 | 개 | 1.1547 |  |  |  | 안전계수 | 16.4545 |  | 〉 | 3 |  | ∴ | OK
양식 목록
Note on D31: 취급하는 중량물중 가장 무거운 중량물의 무게
Note on G31: Administrator:
Note on J31: 해당장비 제원표 참고
Note on M31: 해당장비 제원표 참고
Note on A34: 해당되는것만 작성 필요없는것은 숨기기

## 3-9. 인양능력 검토(체인 및 기타 달기구)
□ 크레인 용량 검토
□ 크레인 인양능력 검토
중량물 |  |  |  | 크레인 | [8 empty] | 크레인 인양능력 검토 결과
종류 |  | 무게 |  | 붐길이 |  |  | 작업반경 |  |  | 인양능력 |  |  | (회전으로 인한 20%감량 적용)
냉각탑 |  | 1 | ton | 40.3 |  | m | 30 |  | m | 12.5 |  | ton | 인양능력 |  | 10 | ton | 〉 | 1 |  | ton | ∴ | OK
□ 인양도구 검토 (체인 및 기타 달기구)
체 인 | [12 empty] | 체인 검토 결과 | [7 empty] | 안전계수 |  | 5
규격 |  | 파단하중 |  | 양중각도 |  | 연결고정 이음효율 |  |  | 줄걸이 본수 |  | 하중계수 |  | (파단하중×연결고정이음효율×줄수)/(사용최대하중×하중계수)
[13 empty] | 체인 안전계수 |  |  | 20.7846 |  | 〉 | 5 |  | ∴ | OK
9.5 | mm | 12 | ton | 60 | 도 | 100% |  |  | 2 |  | 1.1547
기타 안전하중 |  |  |  | 기타 달기구 검토 결과 | [8 empty] | 안전계수 |  | 3
마스터링크 |  | 후크 |  | (사용최대하중+달기구 무게)/안전하중
3 | ton | 3 | ton | 마스터링크 |  |  | 4 | > | 3 | 후크 |  |  | 4 | > | 3
[7 empty] | ∴ | OK |  |  |  |  | ∴ | OK
양식 목록
Note on D21: 취급하는 중량물중 가장 무거운 중량물의 무게
Note on G21: Administrator:
Note on J21: 해당장비 제원표 참고
Note on M21: 해당장비 제원표 참고
Note on A24: 해당되는것만 작성 필요없는것은 숨기기

## 3-10. 건설기계 안전점검표
건설기계(크레인) 사용 전 안전점검표
점검일자 : 20 년 월 일
회 사 명 |  |  | 장 비 명 | 규 격 | 모 델 | 등록 번호 | 사용 기간
NO | 구분 | 중 요 점 검 사 항 |  |  |  | 상 태 | 비 고
1 | 일반사항 | 운전원은 면허를 보유하고 있는가
2 |  | 건설기계 등록증상 정기검사 기간은 유효한가
3 |  | 건설기계 보험(대인,대물)에 가입 및 기간은 유효한가
4 | 장비검사 | 불법 개조 장비는 아닌가
5 |  | 권과방지장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가
6 |  | 후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가
7 |  | 기름이 누유되는 곳은 없는가
8 |  | 장비의 와이어로프 상태(꼬임, 부식, 변형, 단락)
9 |  | 크레인 인향 훅크의 이탈방지 핀은 설치 하였는가
10 | 작업환경 | 아웃트리거는 적정(최대)하게 설치 하였는가
11 |  | 장비 하부(아웃트리거) 지하 매설 및 지반의 지지력은 충분한가
12 |  | 운전자 및 신호수간 신호체결은 되어 있는가 |  |  |  |  | 무전기(권장) 또는 수신호
13 |  | 인양 샤클 사용시 인양물 하중에 맞게 사용하고 있는가 |  |  |  |  | 샤클(국산품,하중) 확인
14 |  | 인양로프(슬링밸트)의 인양물 하중에 맞게 사용하고 있는가 |  |  |  |  | 인양로프(검정품,하중) 확인
15 |  | 작업반경내 장애물 여부(전선, 구조물 등)
16 |  | 인양 줄걸이 작업은 적정 한가 |  |  |  |  | 인양물 2개소 이상 고정
17 |  | 장비 작업구역의 구획정리 및 교통통제 전담 신호수는 배치 하고 있는가
18 |  | 중량물 취급 계획서를 준수하여 작업 하고 있는가
19 |  | 크레인 안정성은 확보 하였는가(안전율 5 이상) |  |  |  |  | OK=1kg(인양물)/5kg(제원)
범 례 |  |  | 양 호 : ○ 불 량 : X
(점검자 의견)
점 검 자 |  |  | (인) |  | 안전관리자 | (인)
건설기계(크레인) 점검 Point
건설기계(고소작업차-스카이) 사용 전 안전점검표
점검일자 : 20 년 월 일
회 사 명 |  |  | 장 비 명 | 규 격 | 모 델 | 등록 번호 | 사용 기간
NO | 구분 | 중 요 점 검 사 항 |  |  |  | 상 태 | 비 고
1 | 일반사항 | 운전원은 면허를 보유하고 있는가
2 |  | 건설기계 등록증상 정기검사 기간은 유효한가
3 |  | 건설기계 보험(대인,대물)에 가입 및 기간은 유효한가
4 | 장비검사 | 불법 개조 장비는 아닌가
5 |  | 유압장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가
6 |  | 후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가
7 |  | 기름이 누유되는 곳은 없는가
8 |  | 장비의 와이어로프 및 체인 상태(꼬임, 부식, 변형, 단락)
9 |  | 작업대 상부, 하부 연결부 볼트 및 고정 상태
10 | 작업환경 | 아웃트리거는 적정(최대)하게 설치 하였는가
11 |  | 장비 하부(아웃트리거) 지하 매설 및 지반의 지지력은 충분한가
12 |  | 운전자 및 신호수간 신호체결은 되어 있는가 |  |  |  |  | 무전기(권장) 또는 수신호
13 |  | 작업대에 안전밸트 부착 시설은 되어 있는가 |  |  |  |  | 로프사용시 16mm 이상
14 |  | 작업대에 적재하중은 명시 되어 있는가
15 |  | 작업대 전면 근로자 이탈방지 로프는 설치 되어 있는가 |  |  |  |  | 작업방법에 따라 협의 가능
16 |  | 작업대 탑승자의 안전밸트는 준비 되어 있는가
17 |  | 장비 작업구역의 구획정리 및 교통통제 전담 신호수는 배치 하고 있는가
18 |  | 작업장의 풍속 상태 |  |  |  |  | 순간풍속 10m/s 이하
19 |  | 작업반경내 장애물 여부(전선, 구조물 등)
범 례 |  |  | 양 호 : ○ 불 량 : X
(점검자 의견)
점 검 자 |  |  | (인) |  | 안전관리자 | (인)
건설기계(고소작업차-스카이) 점검 Point
건설기계(지게차) 사용 전 안전점검표
점검일자 : 20 년 월 일
회 사 명 |  |  | 장 비 명 | 규 격 | 모 델 | 등록 번호 | 사용 기간
NO | 구분 | 중 요 점 검 사 항 |  |  |  | 상 태 | 비 고
1 | 일반사항 | 운전원은 면허를 보유하고 있는가
2 |  | 건설기계 등록증상 정기검사 기간은 유효한가
3 |  | 건설기계 보험(대인,대물)에 가입 및 기간은 유효한가
4 | 장비검사 | 불법 개조 장비는 아닌가
5 |  | 유압장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가
6 |  | 후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가
7 |  | 기름이 누유되는 곳은 없는가
8 |  | 권상용 체인의 상태 여부
9 |  | 포크 및 연장포크 고정핀 결속 상태
10 |  | 운전석內 안전밸트는 설치 되어 있는가
11 |  | 타이어의 상태 여부(마모 여부)
12 | 작업환경 | 중량물 취급 계획서를 준수하여 작업 하고 있는가
13 |  | 운행 경로의 지반의 지지력은 확보 되어 있는가
14 |  | 운행 경로상의 경사구간은 없는가 |  |  |  |  | 내리막길 운전시 후진 운행
15 |  | 작업장의 마스터 상승 높이에 대한 장애물은 없는가
16 |  | 운전자 및 신호수간 신호체결은 되어 있는가 |  |  |  |  | 작업방법에 따라 협의 가능
17 |  | 중량물 무게에 대한 제원은 확보 되어 있는가
18 |  | 장비 외부 부착물 또는 공구등의 낙하 위험은 없는가
19 |  | 장비 작업구역의 구획정리 및 교통통제 전담 신호수는 배치 하고 있는가
범 례 |  |  | 양 호 : ○ 불 량 : X
(점검자 의견)
점 검 자 |  |  | (인) |  | 안전관리자 | (인)
건설기계(지게차) 점검 Point
건설기계(백호우) 사용 전 안전점검표
점검일자 : 20 년 월 일
회 사 명 |  |  | 장 비 명 | 규 격 | 모 델 | 등록 번호 | 사용 기간
NO | 구분 | 중 요 점 검 사 항 |  |  |  | 상 태 | 비 고
1 | 일반사항 | 운전원은 면허를 보유하고 있는가
2 |  | 건설기계 등록증상 정기검사 기간은 유효한가
3 |  | 건설기계 보험(대인,대물)에 가입 및 기간은 유효한가
4 | 장비검사 | 불법 개조 장비는 아닌가
5 |  | 유압장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가
6 |  | 후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가
7 |  | 기름이 누유되는 곳은 없는가
8 |  | 유압식 버켓연결 커플러의 안전핀은 체결 되어 있는가
9 |  | 운전상 상부 헤드 가드는 설치 되어 있는가
10 |  | 운전석內 안전밸트는 설치 되어 있는가
11 |  | 타이어의 상태 여부(마모 여부)
12 | 작업환경 | 운전자 및 신호수간 신호체결은 되어 있는가
13 |  | 운행 경로의 지반의 지지력은 확보 되어 있는가
14 |  | 장비 외부 부착물 또는 공구등의 낙하 위험은 없는가
15 |  | 백호우 사용 용도(굴착)는 적정한가
16 |  | 굴착부 지하 매설물(전기, 통신, 배관)은 확인 여부
17 |  | 이동경로상 도로 파손 발생 위험은 없는가 |  |  |  |  | 무한궤도식 해당
18 |  | 작업반경내 장애물 여부(전선, 구조물 등)
19 |  | 장비 작업구역의 구획정리 및 교통통제 전담 신호수는 배치 하고 있는가
범 례 |  |  | 양 호 : ○ 불 량 : X
(점검자 의견)
점 검 자 |  |  | (인) |  | 안전관리자 | (인)
건설기계(백호우) 점검 Point
건설기계(펌프카) 사용 전 안전점검표
점검일자 : 20 년 월 일
회 사 명 |  |  | 장 비 명 | 규 격 | 모 델 | 등록 번호 | 사용 기간
NO | 구분 | 중 요 점 검 사 항 |  |  |  | 상 태 | 비 고
1 | 일반사항 | 운전원은 면허를 보유하고 있는가
2 |  | 건설기계 등록증상 정기검사 기간은 유효한가
3 |  | 건설기계 보험(대인,대물)에 가입 및 기간은 유효한가
4 | 장비검사 | 불법 개조 장비는 아닌가
5 |  | 유압장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가
6 |  | 후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가
7 |  | 기름이 누유되는 곳은 없는가
8 |  | 배송파이프 및 클램프의 고정 상태 여부
9 |  | 비상정지장치의 정상 작동 여부
10 |  | 타이어의 상태 여부(마모 여부)
11 | 작업환경 | 아웃트리거는 적정(최대)하게 설치 하였는가
12 |  | 장비 하부(아웃트리거) 지하 매설 및 지반의 지지력은 충분한가
13 |  | 장비 외부 부착물 또는 공구등의 낙하 위험은 없는가
14 |  | 붐대와 슈트간 이탈방지 와이어로프는 설치 되어 있는가
15 |  | 레미콘 반입구 하부에는 오염방지 보양은 되어 있는가
16 |  | 레미콘 호퍼 방호울은 설치 되어 있는가
17 |  | 작업반경내 장애물 여부(전선, 구조물 등)
18 |  | 장비 작업구역의 구획정리 및 교통통제 전담 신호수는 배치 하고 있는가
범 례 |  |  | 양 호 : ○ 불 량 : X
(점검자 의견)
점 검 자 |  |  | (인) |  | 안전관리자 | (인)
건설기계(펌프카) 점검 Point
건설기계 사용 전 안전점검표
점검일자 : 20 년 월 일
회 사 명 |  | 장 비 명 | 규 격 | 모 델 | 등록 번호 | 사용 기간
NO | 중 요 점 검 사 항 |  |  |  | 상 태 | 비 고
1 | 운전원은 면허를 보유하고 있는가
2 | 장비의 검사유효기간 및 보험에 가입되어 있는가
3 | 건설기계 관리법을 벗어난 불법 개조 장비는 아닌가
4 | 장비의 외관 및 도색상태는 양호한가
5 | 백미러, 안전표지판, 번호판은 제대로 부착되어 있는가
6 | 후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가
7 | 기름이 누유되는 곳은 없는가
8 | 장비에 소화기 및 안전장구는 비치되어 있는가
9 | 고임침목, 정비용품, 예비용품 등 휴대품은 적절하게 보유하고 있는가
10 | 장비에 적재되어 있는(배관PIPE, 그리스통 등) 물건이 작업중 낙하 위험은 없는가
11 | 운전자 및 작업자간의 연락방법 및 신호수는 적절히 배치하였는가
12 | 핸들의 진동, 유격은 정상이며 조향장치는 양호한가
13 | 브레이크의 패드상태 및 제동상태는 양호한가
14 | 운전석 계기판은 정상작동 하는가
15 | 냉각수, 엔진오일, 브레이크오일, 밧데리액, 와이퍼액 등은 충분한가
16 | 타이어의 마모상태 및 공기압은 양호한가
17 | 엔진의 소음은 없으며 배기가스 상태는 양호한가
18 | 와이어, 로프, 유압 등의 상태는 정상인가
범 례 |  | 양 호 : ○ 불 량(사용중지) : X 점검요(점검 후 사용) : △
(점검자 의견)
점 검 자 |  | (인) |  | 안전관리자 | (인)
건설기계(고소작업대-시저형) 사용 전 안전점검표
점검일자 : 20 년 월 일
회 사 명 |  |  | 장 비 명 | 규 격 | 모 델 | 장비 번호 | 사용 기간
NO | 구분 | 중 요 점 검 사 항 |  |  |  | 상 태 | 비 고
1 | 일반사항 | 장비 조종원은 지정 되어 있는가
2 |  | 관리책임자 및 연락처는 표시 되어 있는가
3 |  | 안전인증서 및 적재하중 등 제원은 표시 되어 있는가
4 | 장비검사 | 불법 개조 장비는 아닌가
5 |  | 유압장치, 브레이크 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가
6 |  | 충전기 게이지 및 램프 점등 상태
7 |  | 기름이 누유되는 곳은 없는가
8 |  | 타이어 마모 및 휠볼트 조임 상태
9 |  | 시저 및 샤시 상태(파손, 변형여부)
10 | 안전장치 | 운전 경고음 및 경광등은 작동 하는가
11 |  | 작업대 상부 과상승방지장치는 설치 되어 있는가 |  |  |  |  | 최상부에서 50cm 이상
12 |  | 작업대 안전난간대는 설치 되어 있는가
13 |  | 양수 조작식 스위치는 정상 작동 하는가
14 |  | 발판 스위치는 방호덮개가 설치 되어 있는가
15 |  | 상승시 주행 제어장치는 작동 하는가
16 |  | 하부 비상정지장치는 정상 작동 하는가 |  |  |  |  | 신호수 비상정지 장치 작동법 숙지
17 | 작업환경 | 장비 작업구역의 구획정리 및 전담 신호수는 배치 하고 있는가
18 |  | 작업 경로에 개구부 및 경사면은 없는가
19 |  | 작업장의 풍속 상태 |  |  |  |  | 순간풍속 10m/s 이하
20 |  | 작업반경내 장애물 여부(전선, 구조물 등)
범 례 |  |  | 양 호 : ○ 불 량 : X
(점검자 의견)
점 검 자 |  |  | (인) |  | 안전관리자 | (인)
건설기계(고소작업대-시저형) 점검 Point
건설기계(로우더) 사용 전 안전점검표
점검일자 : 20 년 월 일
회 사 명 |  |  | 장 비 명 | 규 격 | 모 델 | 장비 번호 | 사용 기간
NO | 구분 | 중 요 점 검 사 항 |  |  |  | 상 태 | 비 고
1 | 일반사항 | 운전원은 면허를 보유하고 있는가
2 |  | 건설기계 등록증상 정기검사 기간은 유효한가
3 |  | 건설기계 보험(대인,대물)에 가입 및 기간은 유효한가
4 | 장비검사 | 불법 개조 장비는 아닌가
5 |  | 유압장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가
6 |  | 후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가
7 |  | 기름이 누유되는 곳은 없는가
10 | 작업환경 | 중량물 취급 계획서를 준수하여 작업 하고 있는가
11 |  | 운행 경로의 지반의 지지력은 확보 되어 있는가
12 |  | 운행 경로상의 경사구간은 없는가
13 |  | 운전자 및 관리자간 신호체결은 되어 있는가
14 |  | 장비 작업구역의 구획정리 및 교통통제 전담 신호수는 배치 하고 있는가
15 | 현장확인사항 | 버켓내부에 인원을 태우지는 않는가?
16 |  | 버켓을 이용하여 물건을 인양하지 않는가?
17 |  | 상차작업 시 적재함 외부로 낙하물이 없도록 주의하며 작업하는가?
18 |  | 작업반경 내 위험요소 및 장애물은 없는가?
19 |  | 이동 시 지면에서 버켓을 30cm 올리고 운행하는가?
20 |  | 주/정차 시 항상 버켓을 내려놓고 있는가?
범 례 |  |  | 양 호 : ○ 불 량 : X
(점검자 의견)
점 검 자 |  |  | (인) |  | 안전관리자 | (인)
건설기계(로우더) 점검 Point
건설기계(덤프트럭) 사용 전 안전점검표
점검일자 : 20 년 월 일
회 사 명 |  |  | 장 비 명 | 규 격 | 모 델 | 장비 번호 | 사용 기간
NO | 구분 | 중 요 점 검 사 항 |  |  |  | 상 태 | 비 고
1 | 일반사항 | 운전원은 면허를 보유하고 있는가 |  |  |  |  | 대형 1종
2 |  | 건설기계 등록증상 정기검사 기간은 유효한가
3 |  | 건설기계 보험(대인,대물)에 가입 및 기간은 유효한가
4 | 장비검사 | 불법 개조 장비는 아닌가
5 |  | 유압장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가
6 |  | 후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가
7 |  | 기름이 누유되는 곳은 없는가
10 | 작업환경 | 건설기계 작업 계획서를 준수하여 작업 하고 있는가
11 |  | 운행 경로의 지반의 지지력은 확보 되어 있는가
12 |  | 운행 경로상의 경사구간은 없는가
13 |  | 운전자 및 관리자간 신호체결은 되어 있는가
14 |  | 장비 작업구역의 구획정리 및 교통통제 전담 신호수는 배치 하고 있는가
15 | 현장확인사항 | 운행중 낙석, 낙토 방지덮개 설치 여부
16 |  | 주차시는 전 후륜에 고임목 등을 고여 고정하는가
17 |  | 덤프트럭 운행시 적재함을 올리고 운행하는지 여부
18 |  | 작업반경 내 위험요소 및 장애물은 없는가?
19 |  | 야간작업시 조명등 상태는 양호한가?
20 |  | 적재함 수리 점검시에는 안전블록을 설치하였는가?
범 례 |  |  | 양 호 : ○ 불 량 : X
(점검자 의견)
점 검 자 |  |  | (인) |  | 안전관리자 | (인)
건설기계(덤프트럭) 점검 Point
건설기계(롤러) 사용 전 안전점검표
점검일자 : 20 년 월 일
회 사 명 |  |  | 장 비 명 | 규 격 | 모 델 | 장비 번호 | 사용 기간
NO | 중 요 점 검 사 항 |  |  |  |  | 상 태 | 비 고
1 | 운전원은 면허를 보유하고 있는가
2 | 장비의 검사유효기간 및 보험에 가입되어 있는가
3 | 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼등은 정상작동 하는가
4 | 브레이크의 패드상태 및 제동상태는 양호한가
5 | 타이어의 마모상태 및 공기압은 양호한가
6 | 백미러, 번호판은 제대로 부착되어 있는가
7 | 장비에 소화기 및 안전장구는 비치되어 있는가
10 | 건설기계 관리법을 벗어난 불법 개조장비는 아닌가
11 | 작업전 주위 환경과 전압면의 상태를 확인하고 있는가
12 | 후진시 뒤를 확인하고 있는가(후사경, 경보장치 유무)
13 | 도로 측면의 작업시 도로 외부로 전복됨을 특히 주의하고 있는가
14 | 경사지에는 주차를 금하고 있는가
15 | 도로 끝면에서의 작업시 지반상태등을 미리 감지한 후 작업에 임하고 있는가
16 | 운전자 및 작업자의 수신호 숙지상태는 양호한가
17 | 안전표지판은 제대로 부착되어 있는가
18 | 운전석에 안전밸트는 제대로 부착되어 있는가
19 | 후진 경보음은 작동 하는가
20 | 작업종료시 또는 장비 이탈시 운전원 주차브레이크를 확인한 후 시동키는 회수하고 있는가
범 례 |  |  | 양 호 : ○ 불 량 : X
(점검자 의견)
점 검 자 |  |  | (인) |  | 안전관리자 | (인)
건설기계(롤러) 점검 Point
와이어로프
말림, 꼬임, 부식여부 점검
와이어로프 이탈방지 핀
권상드럼에서 와이어로프 이탈방지
장치
권과방지장치
권상시 와이어로프 또는 지브가 말려 들어가지 않도록 하는 장치
훅크 이탈방지 장치
인양로프 또는 와이어로프 결속후
작업중 이탈을 방지하는 장치
샤클
국산제품(KOREA 표시) 및
인양물 하중에 맞게 사용 여부
슬링밸트
검정품 및 인양물 하중에 맞게 사용 여부
아웃트리거
① 최대로 설치 여부
② 지반침하등 지지력 확보 상태
장애물 확인
붐대 회전반경내 전선, 전주, 구조물 여부 확인
통제
① 신호수 배치 상태
② 작업장 구획정리 상태
와이어로프
말림, 꼬임, 부식여부
와이어로프 고정볼트
풀림, 부식, 체결상태 확인
아웃트리거
① 최대로 설치 여부
② 지반침하등 지지력 확보 상태
체인
링크간 깨짐,변형,부식 여부 점검
작업대 하부
① 조립(볼트, 결속)상태 점검
② 유압계통 누유
작업대 상부
① 조립(볼트, 결속)상태 점검
② 안전대걸이 로프 설치(본지지대)
③ 작업대 전면 이탈방지 로프설치
장애물 확인
붐대 회전반경내 전선, 전주, 구조물 여부 확인
통제
① 신호수 배치 상태
② 작업장 구획정리 상태
안전대 걸이 로프
전면 이탈방지 로프
통제
① 신호수 배치 상태
② 작업장 구획정리 상태
장비 외부 불량 적재물
불필요한 공구 및 불량 적재물 적재 여부 점검
경보장치
① 경광등 작동 여부
② 후진시 경보음 작동 여부
포크 고정핀
고정핀 결속상태
연장포크 이탈방지핀
연장포크 이탈을 방지 하가 위한
고정핀 결속상태 점검
조향장치
① 타이어 마모 상태
② 브레이크 작동 상태
권상용 체인
링크간 깨짐,변형,부식 여부 점검
장애물
마스트 상승구간 전선, 전주, 구조물 여부 확인
버켓 안전핀
유압식 버켓 연결 커플러 안전핀
고정상태
유압계통
유압유 누유 여부 확인
장애물 확인
붐대 회전반경내 전선, 전주, 구조물 여부 확인
지하매설물
통신, 전기, 배관 여부 확인
경보장치
① 경광등 작동 여부 확인
② 후진시 경보음 작동 여부 확인
통제
① 신호수 배치 상태
② 작업장 구획정리 상태
슈트 이탈방지
붐대와 슈트간 이탈방지 와이어로프 설치 확인
(레미콘 압송 충격으로 인한 슈트
이탈 발생)
레미콘 호퍼 하부 보양
레미콘 부유물 및 레미콘 누출로 오염방지
장애물 확인
붐대 회전반경내 전선, 전주, 구조물 여부 확인
통제
① 신호수 배치 상태
② 작업장 구획정리 상태
아웃트리거
① 최대로 설치 여부
② 지반침하등 지지력 확보 상태
레미콘 호퍼
회전 및 압축부 접근방지 방호울
설치 상태 점검
조작 스위치
① 조작 스위 파손 및 정상작동
② 양수조작 여부
(작동 = 발판 + 스위치)
발판 스위치
① 방호덮개 여부(오작동 방지)
시저 및 샤시 상태
① 규열 여부
② 부식 및 파손 상태
안전난간대 확인
① 안전난간대 임의 해체 여부
② 탑승구 중간 체인 결속 여부
③ 안전난간대 볼트 체결 상태
과승강방지 장치 설치 및 작동
안전난간대 최상부 부터 50cm
이상 돌출 및 감지
안전장치 확인
① 상승 주행 제어장치 작동 상태
② 운정중 경광등 및 경보기 작동
통제
① 신호수 배치 상태
② 작업장 구획정리 상태
발끝막이 확인
① 사면에 낙하방지 발끝막이 여부
비상정지 장치
① 정상작동 여부
② 신호수 작동법 숙지 여부
헤드가드 설치여부
사이드 미러 설치 상태
버켓, 포크의 고정상태
타이어 마모상태
전조등 및 후미등, 후진경고음 작동
안전벨트 설치 상태
조향, 전후진, 제동장치의 점검
유압장치 작동상태
사이드 미러 설치 상태
타이어 마모상태 확인
야간작업용 라이트
안전벨트 착용여부 확인
경고 크락션
조향부 유압호스
사이드 미러 설치 상태
타이어 마모상태 확인
전조등 작동상태
후미등, 후진경고음 작동
낙석, 낙토 방지 덮개 확인
조향, 전후진, 제동장치의 점검
적재함 수리, 점검시 안전블록 설치 유무
후진시 경보음
롤러 연결부 확인
양식 목록

## 3-11. 중량물 인력운반수칙
양식 목록

## 3-12. 중량물 취급리스트
중량물 취급 List
※ 크기 작성 불가시는 작성하지 않음
※ 중량물의 제원 |  |  |  |  | ※ 빈도 표기 방법: 일(D- 회) / 주(W- 회) / 월(M-
No. | 품명 | 크기(㎝) |  |  | 중량 | 무게 중심 |  | 빈도 | 비고
|  | 길이 | 높이 | 폭 | (㎏) | 안정 | 편중
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
※ 취급하는 중량물 종류가 2개 이상일 경우
작성하여 중량물 안내표시 옆에 부착
양식 목록