## ⑤ 용접용단작업_알곤
◆ 중대위험작업 위험성평가표
알곤용접•용단작업
구분 | 세부작업 | 유해위험요인 파악 |  | 개선 전 |  |  | 개선대책 및 관리계획 | 개선 후
|  | 위험분류 | 유해위험요인 | 빈도 | 강도 | 등급 |  | 빈도 | 강도 | 등급
알곤용접•용단작업 | 용접•용단 | 화재/폭발 | 용접•용단작업 부근에서 도장작업 중 불티로 인하여 화재 | 3 | 3 | 9 | 도장작업장 주변에서 용접•용단작업 및 화기사용을 금지하고 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 용접•용단작업 시 불티가 불티방지포 미설치 상태에서 가연성 물질로 튀어 화재 | 3 | 3 | 9 | 용접•용단작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 용접•용단작업 시 불티에 의하여 주변 인화성 및 가연성 물질에 옮겨 화재 | 3 | 3 | 9 | 용접•용단작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 감전 | 용접•용단이기 무부하 시 전격방지기 미설치로 인한 감전 위험 | 3 | 3 | 9 | 용접기에 (자동)전격방지기 설치 | 1 | 3 | 3
|  | 건강이상 | 밀폐공간에서 작업 시 불활성기체(알곤, 헬륨 등)의 지속적인 누출로 질식 위험 | 2 | 3 | 6 | 불활성 가스 배출로 인한 사고예방으로 충분한 환기 및 조절밸브 작동을 서서히 하면서 작업, 가스누설 검사 실시 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 작업장소 주위의 인화성 물질 접촉으로 인한 화재위험 | 2 | 3 | 6 | 용접•용단 작업 전 주변의 가연성 물질 제거 또는 방염조치하고 불티방지포 설치 및 대형소화기 1대, 3.3kg 4대 비치, 화기감시인 배치 후 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 건강이상 | 배관 용접•용단 작업 중 배관 내 잔류가스로 인하여 질식 위험 | 3 | 3 | 9 | 배관 용접•용단 작업시 가스측정기 등으로 배관 내 잔류가스 유무를 확인하고 작업 | 1 | 3 | 3
|  | 화재/폭발 | 인화성 물질 인접장소에서 화기사용으로 인한 화재 위험 | 2 | 3 | 6 | 인화성 물질 작업구역 내에서 화기사용 금지 | 1 | 3 | 3
|  | 비래 | 용접•용단 작업 시 용접•용단 파편이 튀어 눈 또는 안면 상해 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단작업 시 용접•용단용 보안면 및 용접•용단장갑 착용 | 1 | 2 | 2
|  | 비래 | 용접•용단 작업 시 비산되는 불꽃에 의하여 피부 화상 및 눈 상해 위험 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단 작업 시 보안경, 보안면 및 작업복 (긴팔, 긴바지) 착용 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 감전 | 용접•용단작업 시 홀더 및 피복, 충전부 노출로 인한 감전 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단이기 홀더, 피복, 충전부가 노출된 경우 절연 테이프 등으로 노출되지 않도록 조치하고 용접기 접지 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 감전 | 구조물 용접•용단작업 중 철 구조물에 어스를 연결하여 사용 중 구조물 에서 작업하는 타 작업자 감전 | 2 | 2 | 4 | 구조물 용접•용단 시 부득이하게 어스를 연결할 경우 타 작업 금지토록 함 (작업금지 표지판 설치) | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 용접•용단작업 시 작업자가 MSDS 미인지 상태에서 사용 작업 중 흄 흡입에 따른 신체 손상 | 2 | 2 | 4 | 용접•용단 작업 흄에 대한 MSDS를 작업장에 비치하고 작업 전 내용을 인지한 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 작업 중 토치 등 화기 사용시 열에 의하여 작업자 화상 | 2 | 2 | 4 | 토치 등 화기 사용시 화상방지를 위한 안전장갑 착용 후 작업 | 1 | 2 | 2
|  | 건강이상 | 용접•용단 작업 시 알곤가스 누출로 인하여 질식 위험 | 2 | 3 | 6 | 체류되는 알곤가스는 계속하여 배기조치하거나 공기를 투입하여 순환 실시 | 1 | 3 | 3
현장별 특성 반영