## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 513-81-40808
상 호
공사명 : 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계) |  |  |  |  | 대표 이사 | 이 성 철
[5 empty] | 사업장 | 경북 칠곡군 석적읍 동중리1길(중리 97-2)
견적일 : 2024 년 04월 20일 |  |  |  |  | 업 태 | 건설업/제조업/도매및소매업
[5 empty] | 종 목 | 기계설비공사/플랜트구조물,철구조물/금속구조물,창호
[5 empty] | TEL, FAX | ☏(054)977-8100 FAX(054)977-8102
금액: | 팔백구십만구천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
재료비
| 노무비 |  |  |  | 5673205
| 기계/기타경비 |  |  |  | 2000000
| 소계 |  |  |  | 7673205
간접비
| 국민연금 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 255294.225 | 모든공사에 적용
| 건강보험료 | 노무비*3.495% | 1 | 식 | 198278.5148 | 모든공사에 적용
| 장기요양보험료 | 건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 25677.0677 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 57299.3705 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 201966.098 | 모든공사에 적용
| 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비)*2.93% | 1 | 식 | 166224.9065 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 328897.2591
| 소계 |  |  |  | 1233637.4415
8909842.4415
| 합계(단수조정) |  |  |  | 8909000
| VAT별도 | 상반기 매입 계약 체결 |  |  | 8897000
|  | 차액 |  |  | 12000

## 내역서(표준단가)
[11 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 물가정보 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
L039 |  |  |  | L039 | 긴급 보수 대응 | 배관공 | 인 | 8 |  |  | 0 | 224209 | 1793672 |  | 0 |  | 0 | 1793672
L042 |  |  |  | L042 | 긴급 보수 대응 | 위생공 | 인 | 8.5 |  |  |  | 204242 | 1736057 |  |  |  | 0 | 1736057 | 자재비 보정
L044 |  |  |  | L044 | 긴급 보수 대응 | 보온공 | 인 | 1 |  |  |  | 201180 | 201180 |  |  |  | 0 | 201180
L002 |  |  |  | L002 | 긴급 보수 대응 | 보통인부 | 인 | 8 |  |  | 0 | 161858 | 1294864 |  | 0 |  | 0 | 1294864
L002 |  |  |  | L002 | 긴급 보수 대응 | 화기감시자 (보통인부) | 인 | 4 |  |  |  | 161858 | 647432 |  |  |  | 0 | 647432
L002 |  |  |  | L002 | 긴급 보수 대응 | 안전관찰자 (보통인부) | 인 | 0 |  |  |  | 161858 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 누수탐지 및 보수 작업 | 누수탐지 및 보수 | 건 | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500000 | 2000000 | 2000000 | 누수탐지 정산
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 5673205 |  | 0 |  | 2000000 | 7673205
투입 자재비 : 1,746,217원
9동 106호,205호 : 110만원+8동 109호 : 60만원+8동 506호 : 30만원 = 200만원
Note on I3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 상반기 증빙
긴급보수 관리 현황 목록 (사택 관리소 접수분) | [9 empty] | 긴급 투입인원 환산 (S&I) | [7 empty] | 이월( 미정산)
상반기 정산: 10건 / 무상: 10건(부분포함) / 하반기 이월(부분포함) : 5건
번호 | 일자 | 호실 | 점검유무 | 누수위치 | 보수내용 | 보수업체 | 보수인원 | 특이사항 | 정산 현황 |  | 구분 | 배관공 | 보통인부 | 보온공 | 화기감시 (보통인부) | 안전관찰자 (보통인부) | 누수탐지 | 배관공 | 보통인부
1 | 2024-01-02 | 5-405 | x | 주방 | 5동 405호 주방 난방분배기 교체 및 주방 씽크수전 이설 | 동운 | 2 | PR발행 | N/A |  | 0
2 | 2024-01-18 | 9-205 | O | 화장실 | 9동 205호 화장실문 입구 바닥 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업 | 아트 ENG(미래) | 2 | 산소용접 | 대상 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
3 | 2024-01-19 | 9-106 | O | 화장실 | 9동 106호 화장실 샤워수전아래 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업 | 아트 ENG(미래) | 2 | 산소용접 | 대상 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
4 | 2024-02-05 | 8-109 | O | 화장실 | 8동 109호 화장실 양변기뒤 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업 | 아트 ENG(미래) | 2 | 산소용접 | 대상 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
5 | 2024-02-06 | 9-406 | x | 주방 | 9동 406호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 대상 |  | 2 | 1 | 1
6 | 2024-02-06 | AB동 | x | AB동 지하기계실 | AB동 지하기계실 급탕대류펌프(예비2번) 보수 작업 (매커니컬씰,베어링,임펠라 교체) | 아트 ENG(신흥) | 2 |  | 대상 |  | 2 | 2
7 | 2024-02-06 | AB동 | x | AB동 1층 공용 남자화장실 | AB동 1층 공용 남자화장실 소변기(지하주차장 상부) 배관 교체 및 소변기 설치 | 아트 ENG | 2 |  | 무상 |  | 0
8 | 2024-02-13 | AB동 | x | AB동 지하주차장 램프구간 | AB동 지하주차장 램프 구간 천장 오수배관 PPI DRF 원터치 Y 소켓 100A PVC 이음관 3개 교체 | 아트 ENG | 4 |  | 대상 |  | 4 | 1 | 3
9 | 2024-02-13 | 8-408 | x | 주방 | 8동 408호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 무상 |  | 0
10 | 2024-02-14 | 5-301 | x | 주방 | 5동 301호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 대상 |  | 2 | 1 | 1
11 | 2024-02-14 | 5-404 | x | 주방 | 5동 404호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 무상 |  | 0
12 | 2024-02-21 | AB동 | x | AB동 지하주차장 램프구간 | AB동 지하주차장 램프 구간 천장 오수배관 교체한 부분 보온작업 | 아트 ENG | 2 |  | 대상 |  | 2 |  | 1 | 1
13 | 2024-02-21 | 5-205 | x | 화장실 | 5동 205호 화장실 양변기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 무상 |  | 0
14 | 2024-02-26 | 5-205 | x | 주방 | 5동 205호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 대상 |  | 2 | 1 | 1
15 | 2024-02-27 | 8-506 | O | 주방 | 8-506호 작년 주방 누수 보수한 배관부위 미세하게 비쳐서 부속 조이고 미장처리함 | 아트 ENG(미래) | 2 |  | 무상 |  | 1 | [5 empty] | 1
16 | 2024-02-27 | 3동 | x | 기계실 | 3동 지하 기계실 난방배관 누수로 인하여 배관 보수 | 아트 ENG | 3 | 산소용접 | 대상 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1
17 | 2024-03-06 | 5-402 | x | 주방 | 5동 402호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 부분이월 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
18 | 2024-03-06 | 9-104 | x | 주방 | 9동 104호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 무상 |  | 0
19 | 2024-03-06 | 3동 | x | 기계실 | 3동 지하 기계실 난방배관 보수부위 보온작업 (2.27 작업건 마무리 작업) | 아트 ENG | 2 |  | 무상 |  | 0
20 | 2024-03-07 | 8-210 | x | 주방, 앞,뒤베란다 | 1. 8동 210호 주방 5구 난방분배기 교체(완료) 2.. 앞,뒤베란다 수전배관(3개)및 배관부분 교체작업(미완료) 철거만 진행(배관부속 없어서 익일진행예정) | 아트 ENG | 2 |  | 이월 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1
21 | 2024-03-08 | 8-210 | x | 앞,뒤베란다 | 8동 201호 앞뒤베란다 수전배관 부분 교체, 철거부분 미장작업 (수전3개는 도색공사 완료후 설치예정) | 아트 ENG | 2 |  | 이월 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1
22 | 2024-04-02 | 2-306 | x | 주방 | 2동 306호 난방분배기(마감캡 부식으로 교체) 보수 | 아트 ENG | 2 |  | 이월 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1
23 | 2024-04-02 | 2-402 | x | 주방 | 2동 402호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 무상 |  | 0
24 | 2024-04-02 | 5-104 | x | 주방 | 5동 104호 주방 4구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 무상 |  | 0
25 | 2024-04-02 | 8-305 | x | 주방 | 8동 305호 주방 5구 난방분배기 교체 | 아트 ENG | 2 |  | 무상 |  | 0
26 | 2024-04-03 | 5-104 | x | 주방 | 5동 104호 주방 난방분배기(리턴) 바닥매립 난방배관 누수로 인한 배관 보수 | 아트 ENG | 2 |  | 이월 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1
[11 empty] | 집계↑ | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5
[11 empty] | ▶ 자재 및 인건비 보정 : 1,746,217 (위생공으로 보정) | [6 empty] | ▶ 차액 : (간접비포함) | 12000
이월