## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 엣스퍼트 |  |  |  |  | 등록번호 | 314-86-35718
[5 empty] | 상 호 | ㈜일성건축
공사명 : 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-8차 |  |  |  |  | 대표 이사 | 상 석 희
[5 empty] | 사업장 | 대전 서구 도마6길 107 (도마동)
견적일 : 2025 년 11월 10일 |  |  |  |  | 업 태 | 건설업
[5 empty] | 종 목 | 실내건축,인테리어공사
[5 empty] | TEL, FAX | 042)527-0995, 042)527-0996
금액: | 사백오십오만육천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 437864
| 노무비 |  |  |  | 3365014
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 3802878
간접비
| 국민연금 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 151425.63 | 모든공사에 적용
| 건강보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 119289.7463 | 모든공사에 적용
| 장기요양보험료 | 건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 15448.0221 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 33986.6414 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 119794.4984 | 모든공사에 적용
| 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 118269.5058 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 196161.4022
| 소계 |  |  |  | 754375.4462
4556253.4462
| 합계(단수조정) |  |  |  | 4556000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
L003 |  |  |  | L003 | 긴급보수 대응 | 특별인부 | M/D | 6 |  | 0 | 219321 | 1315926 |  | 0 |  | 0 | 1315926
L002 |  |  |  |  | 긴급보수 대응 | 보통인부 | M/D | 8 |  | 0 | 167081 | 1336648
L009 |  |  |  |  | 긴급보수 대응 | 철공 | M/D | 3 |  | 0 | 237480 | 712440
M020450310340103 |  |  |  |  | 방충망 AL | MFA, 1,000×1,000㎜, AL도장 | M2 | 7 | 43712.5749 | 255500 |  | 0
999999 |  |  |  |  | 빨래건조대 | 베란다용(봉형 | Set | 6 | 25900 | 129759 |  | 0
999999 |  |  |  |  | 베란다 우수배관 트랩 | 100A | EA | 6 | 10500 | 52605 |  | 0
[10 empty] | 437864 |  | 3365014 |  | 0 |  | 0 | 1315926
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량
L003 | 0 | 0 | 0 | L003 | 6
L002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
L009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
M020450310340103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6

## Upload-PR
표준내역코드 | 세부공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 재료비소계 | 노무비단가 | 노무비소계 | 기계경비단가 | 기계경비소계 | 기타경비단가 | 기타경비소계 | 할증코드 | 재료비할증율 | 노무비할증율 | 할증내용
999999 | 수장공사 | 시중가 | 빨래건조대 | EA | 6 | 25900
999999 | 수장공사 | 시중가 | 베란다 우수배관 트랩 | EA | 6 | 10500
<첨부3_어린이 놀이터 의자 목재 교체 자재비 구입 및 가공, 세금계산서>
<첨부7_사택 7동 놀이터 운동기구 도장용 페인트 구입 명세서>
<첨부4_사택 2-208,308 현관방화문 보수 전문업체 세금계산서>
<첨부5_사택 103동 1-2라인 자동문 보수, 전문업체 세금계산서>
<첨부6_사택 7-203 씽크대 도어 1개 교체 세금계산서>
<첨부1_1>