## 공사 품질 물량 점검 sheet
표준단가 공사 품질/물량 점검 Sheet
업 체 명 | ㈜수안이엔지 | 일시 | 2025.12.05
공 사 명 | 기숙사 AB동 급배기 및 제연휀 윤활유 교체
공사업체 | 1.점검결과
※기숙사 AB동 급배기 및 제연휀 구리스주입기 및 주입관 교체건
- 기존 구리스주입기 및 주입관 철거 완료
- 신규 구리스주입기 및 주입관 설치 완료
- 주변 정리 정돈 완료
2. 폐기물 처리 해당 해당없음
3. 공사 마감 상태
- 정리 상태 양호
4. 계획대비 차이발생 유무 해당 해당없음
㈜수안이엔지 | 직 위:차장 성 명: 강 신 욱 서 명:
S&I Corp | 직 위:선임 성 명: 이 종 근 서 명: