## 월말 집계표(화학)
기숙사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)
2025-12-11
NO. | 매입 (월-일) | 제 목 | 특이사항 | 입찰 종류 | 공사 요청일 | 공사 완료일 | A) PR금액 (예산) | B) PO금액 (낙찰*7.5%) | 시공사 | A/B (요율)
[7 empty] | 64606000 | 61516875 | 13 | -4.781%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 64606000 | 61516875 | 13 | -4.781%
1 | 12월31일 | 사택 1-101 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞베란다 걸레받이 및 벽면 부분 도장) 작업 도장(뒤베란다 걸레받이 및 벽면 부분 도장) 작업 씽크대 상판 전체 실리콘 재코킹 작업 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수 및 준공청소 작업 |  |  | 2025-11-20 | 4409000 | 4198950 | 일성건축 | -4.764%
2 | 12월31일 | 사택 1-107 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞베란다 걸레받이(천정_벽면 곰팡이제거 포함)) 작업 도장(뒤베란다 걸레받이(천정_벽면 곰팡이제거 포함)) 작업 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수 작업 준공청소 작업 |  |  | 2025-11-20 | 4169000 | 3969975 | 일성건축 | -4.774%
3 | 12월31일 | 사택 1-201 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞뒤베란다 걸레받이 및 벽면 부분 도장 (뒤베란다 벽면_ 천정 곰팡이제거포함)) 보수 씽크대 상판 전체 실리콘 재코킹작업 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수 문끌림-2개(화장실좌측방문_ 화장실문) 및 준공청소 작업 |  |  | 2025-11-19 | 4783000 | 4554775 | 일성건축 | -4.772%
4 | 12월31일 | 사택 1-304 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞_뒤베란다 걸레받이) 작업 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수 문끌림-1개(화장실좌측방문) 작업 준공청소 작업 |  |  | 2025-11-19 | 4320000 | 4114025 | 일성건축 | -4.768%
5 | 12월31일 | 사택 1-405 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞베란다 걸레받이) 작업 도장(뒤베란다 걸레받이) 작업 문끌림-1개(화장실 좌측 방문) 작업 준공청소 작업 |  |  | 2025-11-18 | 4320000 | 4114025 | 일성건축 | -4.768%
6 | 12월31일 | 사택 1-406 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞베란다 걸레받이 및 벽면 부분도장(곰팡이제거포함)) 작업 도장(뒷베란다 걸레받이 및 벽면 부분도장(곰팡이제거포함)) 작업 씽크대 상판 전체 실리콘(들뜸) 재코킹작업 뒤베란다 벽면 전체 크랙보수 및 준공청소 작업 |  |  | 2025-11-18 | 4409000 | 4198950 | 일성건축 | -4.764%
7 | 12월31일 | 사택 104-202 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방3곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방3곳)_합지 작업 장판(거실_ 방3곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞_뒤베란다 전체) 작업 방충망-3개(앞베란다실외기실_ 가운데방_ 거실우측방)교체 작업 씽크대 상판전체 실리콘 재코킹 작업 문끌림-3개(안방문_ 가운데방문_ 거실우측방문) 및 준공청소 작업 |  |  | 2025-11-25 | 6730000 | 6409150 | 일성건축 | -4.767%
8 | 12월31일 | 사택 104-202 거실 및 방 단열작업 | 장소: 창문측 벽면 단열재 4개소 .안방_ 가운데방_ 거실우측방_ 거실 - 걸레받이교체포함 천장 몰딩 및 바닥 걸레받이 철거 작업 기존 단열재 설치 부분 열반사 시트 설치 작업 기존 단열재 철거후 신규 설치 작업 천장 몰딩 및 바닥 걸레받이 설치 작업 작업 완료후 폐기물 처리 작업 |  |  | 2025-11-13 | 3449000 | 3285200 | 일성건축 | -4.749%
9 | 12월31일 | 사택 104-203 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방3곳) 및 도배(천정-거실_ 방3곳)_합지 작업 장판(거실_ 방3곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞_뒤베란다 전체) 작업 방충망-4개(뒤베란다_ 주방_ 주방좌측방_ 현관입구방)교체 씽크대 상판 전체 실리콘 재코킹 작업 걸레받이 교체-5군데(안방(2군데)_ 거실(1군데) 현관입구(2군데)) 작업 / 주방좌측방 문틀 상부 보수/문끌림-2개 (주방좌측방문_방화문) 작업 |  |  | 2025-11-17 | 7068000 | 6731650 | 일성건축 | -4.759%
10 | 12월31일 | 사택 104-401 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방3곳)_합지 작업 및 장판(거실_ 방3곳) PVC비닐계 작업 도장(앞_뒤베란다 전체) 작업 및 준공 청소 작업 방충망-3개(주방우측방_ 뒤베란다_ 주방좌측방)교체 작업 거실 창문측 천정(커튼박스) 및 벽면 누수점검 및 보수 씽크대 상판 전체 실리콘 재코킹작업 걸레받이 교체- 5군데(거실(1군데)_ 주방입구(1군데) 보수 안방화장실입구(2군데)_ 주방우측방(1군데)) 및 문끌림-2개(안방문_ 주방우측방문) 보수 |  |  | 2025-11-14 | 5744000 | 5469600 | 일성건축 | -4.777%
11 | 12월31일 | 사택 104-301 수장공사 및 기타보수 | 도배(벽-거실_ 방3곳) / 도배(천정-방1곳(주방좌측방))_합지 장판(거실_ 방3곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞_뒤베란다 전체) 보수 방충망-3개(주방좌측방_ 뒤베란다_주방우측방)교체 걸레받이 교체-8개(거실(4개)_ 주방우측방(2개) 안방(2개))_ 보수/준공청소 작업 |  |  | 2025-11-14 | 5642000 | 5372850 | 일성건축 | -4.77%
12 | 12월31일 | 기숙사 B동 롤방충망 32개 교체(주방 및 복도) | B동 공용부분 방충망 노후화로 인한 찢어짐으로 교체 B동 공용주방 : 16개 B동 공용복도 : 16개 기존 롤방충망 철거 작업 신규 롤방충망 신규 설치 철거 롤방충망 폐기 처리 작업 |  |  | 2025-12-05 | 5939000 | 5646975 | 일성건축 | -4.917%
13 | 12월31일 | 기숙사 B동 202-1호외 5세대 도배 및 기타작업 | B202-1 : 부분 도배(화장실문옆 벽-찢어짐), 화장실문옆 석고보드 들뜸보수 B203-1 : 부분 도배(벽-얼룩짐)_ 버티칼 교체_ 화장실 문틀옆 석고보드 들뜸 보수 또는 교체 B301-6 : 부분 도배(벽-얼룩짐)_ 화장실문옆 석고보드 들뜸보수 문끌림-2개(방문_화장실문) B402-2 : 부분 도배(벽-찢어짐)_ 벽체 단열재 들뜸 디지털도어락 교체 문끌림-2개(방문_ 화장실문) B202-5 : 부분 도배(벽-얼룩짐)_ 문끌림-1개(화장실문) B204-2 : 부분 도배(벽-얼룩짐) |  |  | 2025-12-11 | 3624000 | 3450750 | 일성건축 | -4.781%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0%