## 갑지
견 적 서
수신인 : (주)에스앤아이코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 305-86-01887
[5 empty] | 상 호 | 주식회사수안이엔지
공사명 : 사택 긴급공사 |  |  |  |  | 대표 이사 | 김용도
[5 empty] | 사업장 | 대전광역시 동구 태전로 157번길 58, 2층
견적일 : 2026년 07월 27일 |  |  |  |  | 업 태 | 건설업
[5 empty] | 종 목 | 기계설비공사
[5 empty] | TEL, FAX | 042-224-0252 / 042-224-5424
금액: | 사백오십일만삼천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 1850971.68
| 노무비 |  |  |  | 2126934.34
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 건설기계대여금 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 3977906.02
간접비
| 안전관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 123712.8772 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 75718.8625 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 21482.0368 | 모든공사에 적용
| 국민건강 보험료 | 노무비*3.595% | 1 | 식 | 76463.2895 | 모든공사에 적용
| 국민연금 보험료 | 노무비*4.75% | 1 | 식 | 101029.3812 | 모든공사에 적용
| 노인장기요양 보험료 | 국민건강보험료*13.14% | 1 | 식 | 10047.2762 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 126769.4032
| 소계 |  |  |  | 535223.1267
4513129.1467
| 합계(단수조정) |  |  |  | 4513000 | 5855000
| VAT별도 |  | M/D 배관(6.39) / 보통(3.49) 계약금액내 정산후 M/D 이월 배관공(-2.24) / 보통(-3.28) |  |  | M/D 배관(8.63) / 보통(6.77) 관리소 목록 기준 정산시 금액

## 내역서
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 82% |  | 72% |  | 100% |  | 100%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 이월전
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
사택 긴급공사
L039 |  |  |  | L039 | 긴급 보수 대응 | 배관공 | M/D | 6.39 |  |  | 239439 | 1530015.21 |  |  |  |  | 1530015.21 |  | 8.63 | -2.24
L002 |  |  |  | L002 | 긴급 보수 대응 | 보통 | M/D | 3.49 |  |  | 171037 | 596919.13 |  |  |  |  | 596919.13 |  | 6.77 | -3.28
[5 empty] | 8동302호 , 8동 508호 , 8동 510호 , 9동 402호 (난방분배기 교체)=>7월20일0~10월6일까지 총 4세대 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 온수분배기 | 5구 | 개 | 4 | 120000 | 480000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 480000
M025019113680101 |  |  | M025019113680101 |  | 스테인리스관이음쇠-부싱 | 25×20(나사식) | 개 | 8 | 5097 | 33436.32 | [6 empty] | 33436.32
M025019112440101 |  |  | M025019112440101 |  | 스테인리스관이음쇠-플러그 | 25A(나사식) | 개 | 8 | 4347 | 28516.32 | [6 empty] | 28516.32
M02501QV10760101 |  |  | M02501QV10760101 |  | 스텐소켓 | 25A, 43㎜ | 개 | 20 | 3080 | 50512 | [6 empty] | 50512
M02502Q710020101 |  |  | M02502Q710020101 |  | XL온돌파이프이음관 | ø15, 밸브소켓 | 개 | 40 | 1870 | 61336 | [6 empty] | 61336
2동 403호 , 2동 407호 , 5동506호 , 5동 503호 (난방분배기 교체)=>7월20일0~10월6일까지 총 4세대
[5 empty] | 온수분배기 | 4구 | 개 | 4 | 100000 | 400000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 400000
M025019113680101 |  |  | M025019113680101 |  | 스테인리스관이음쇠-부싱 | 25×20(나사식) | 개 | 8 | 5097 | 33436.32 | [6 empty] | 33436.32
M025019112440101 |  |  | M025019112440101 |  | 스테인리스관이음쇠-플러그 | 25A(나사식) | 개 | 8 | 4347 | 28516.32 | [6 empty] | 28516.32
M02501QV10760101 |  |  | M02501QV10760101 |  | 스텐소켓 | 25A, 43㎜ | 개 | 16 | 3080 | 40409.6 | [6 empty] | 40409.6
M02502Q710020101 |  |  | M02502Q710020101 |  | XL온돌파이프이음관 | ø15, 밸브소켓 | 개 | 32 | 1870 | 49068.8 | [6 empty] | 49068.8
[5 empty] | 2동 408호 (세면기교체) |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
M025502512910101 |  |  | M025502512910101 |  | 단독 세면기 | L765,, ㉿L1050D | 조 | 1 | 107000 | 87740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87740
M025502612760101 |  |  | M025502612760101 |  | 4″ 세면기 수전 | G0113 | 개 | 1 | 81000 | 66420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66420
5동 경비실 (소변기 교체)
M025501014280101 |  |  | M025501014280101 |  | 트랩탈착식 스톨 소변기 | U322R3,U-303(국내산) | 조 | 1 | 273000 | 223860 |  |  | 0 |  | 0 |  | 223860
2동 403호 ,9동 504호 (빨래건조대 교체)=>7월20일0~10월6일까지 총 2세대
[5 empty] | 빨래건조대 | 스텐봉 형식 | 개 | 2 | 33000 | 66000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 66000
[5 empty] | 101동 201호 (양변기교체) |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
M025502512450101 |  |  | M025502512450101 |  | 서양식 탱크 밀결형 사이펀변기 | IC714E,, ㉿C1210CR | 조 | 1 | 246000 | 201720 | [6 empty] | 201720
[10 empty] | 1850971.68 |  | 2126934.34 |  | 0 |  | 0 | 3977906.02
Note on F3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 하반기 증빙
기계 긴급 대응 목록 | [10 empty] | 긴급 투입인원 환산
상반기 이월분 : - 건 / 유상 : -건 / 무상(묶음) : -건
번호 | 일자 | 호실 | 노즐 | 누수탐지 | 누수위치 | 보수내용 | 보수업체 | 보수인원 | 특이사항 | 정산 현황 | 구분 | 배관공 | 보통인부 | 보온공 | 화기감시 (보통인부) | 안전관찰자 (보통인부) | 누수탐지
상반기 이월분 : - 건 / 유상 : -건 / 무상(묶음) : -건 번호: 0; 상반기 이월분 : - 건 / 유상 : -건 / 무상(묶음) : -건 일자: 5월8일~6월11일 (2차분); 상반기 이월분 : - 건 / 유상 : -건 / 무상(묶음) : -건 보수내용: 2차분 정산시 매입 계약 금액 초과분 (이월 M/D) |  | 3.63 | 2.77
1 | 2026-07-20 | 8-302 | 5구 |  |  | 난방분배기 교체 | 수안 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1
|  | 8-508 | 5구 |  |  | 난방분배기 교체
2 | 2026-07-21 | 9-402 | 5구 |  |  | 난방분배기 교체 | 수안 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1
|  | 2-408 |  |  |  | 화장실 세면대(수전 및 부속포함) 교체
|  | 5동 |  |  |  | 경비실 지하 공용 화장실 입식 소변기 교체
3 | 2026-08-20 | 5-506 | 4구 |  |  | 난방분배기 교체 | 수안 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1
|  | 5-503 | 4구 |  |  | 난방분배기 교체
|  | 2-403 | 4구 |  |  | 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치
상반기 이월분 : - 건 / 유상 : -건 / 무상(묶음) : -건 번호: 4; 상반기 이월분 : - 건 / 유상 : -건 / 무상(묶음) : -건 일자: 2026-10-06; 상반기 이월분 : - 건 / 유상 : -건 / 무상(묶음) : -건 호실: 101-201; 상반기 이월분 : - 건 / 유상 : -건 / 무상(묶음) : -건 보수내용: 거실 화장실 양변기 불량(물이 잘 안내려감)으로 교체; 상반기 이월분 : - 건 / 유상 : -건 / 무상(묶음) : -건 보수업체: 수안; 상반기 이월분 : - 건 / 유상 : -건 / 무상(묶음) : -건 보수인원: 3 | 3 | 2 | 1
|  | 2-407 | 4구 |  |  | 난방분배기 교체
|  | 8-510 | 5구 |  |  | 난방분배기 교체
|  | 9-504 |  |  |  | 앞베란다 고장 빨래건조대 교체
[12 empty] | 8.63 | 6.77

## 관리대장 검토
건수 | 일자 | 호실 | 누수탐지 유무 | 보수 위치 | 보 수 내 용 | 보수업체 | 보수인원 | 비고
1 | 26.02.26 | 2-102 | X | 주방 | 2동 102호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
2 | 26.02.26 | 2-401 | X | 주방, 앞베란다 | 2동 401호 주방 4구 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치 | 수안 | 3
3 | 26.02.26 | 8-506 | X | 주방 | 8동 506호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
4 | 26.02.27 | 5-106 | X | 주방 | 5동 106호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
6 | 26.02.27 | 5-505 | X | 주방, 앞베란다 | 5동 505호 주방 4구 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치 | 수안 | 3
7 | 26.02.27 | 5-206 | X | 주방 | 5동 206호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
8 | 26.03.18 | 8-204 | X | 주방 | 8동 204호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 5(3)
9 | 26.03.18 | 3동 | X | 기계실 | 3동 기계실 난방배관 누수로 배관 교체 | 수안 | 5(2)
10 | 26.03.18 | A801-3 | X | 베란다 | A동 801-3호 빨래건조대 교체 설치 | 수안 | 2
11 | 26.05.08 | 편의점 | X | GS편의점 | GS편의점 천장 하수배관 말단 DRF 100A Y 소켓 배관 누수로 교체 | 수안 | 2
12 | 26.05.08 | 8-203 | X | 주방 | 8동 203호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
13 | 26.05.08 | 8-410 | X | 주방 | 8동 410호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
14 | 26.05.21 | 2-208 | X | 베란다 | 2동 208호 빨래건조대 설치 | 수안 | 2
15 | 26.05.21 | 8-410 | X | 베란다 | 8동 410호 빨래건조대 설치 | 수안 | 2
16 | 26.05.21 | 8-107 | X | 주방 | 8동 107호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
17 | 26.06.02 | 8-308 | X | 주방, 앞베란다 | 8동 308호 주방 5구 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치 | 수안 | 3
18 | 26.06.02 | 9-505 | X | 베란다 | 9동 505호 빨래건조대 설치 | 수안 | 3
19 | 26.06.02 | 9-501 | X | 주방, 앞베란다 | 9동 501호 주방 5구 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치 | 수안 | 3
20 | 26.06.10 | 8-207 | X | 주방, 앞뒤베란다,화장실 | 8동 207호 주방 5구 난방분배기 교체 , 앞베란다 빨래건조대 설치, 앞뒤베란다 냉온수전 배관 교체(수전포함), 양변기 교체 | 수안 | 4
21 | 26.06.10 | 8-107 | X | 화장실,앞,뒤베란다 | 8동 107호 앞,뒤베란다 냉온수전 배관 교체(수전포함), 세면대 교체(수전,폽업,트랩 포함) | 수안 | 4
22 | 26.06.10 | 8-504 | X | 주방 | 8동 504호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 4
23 | 26.06.11 | 2-105 | X | 주방 | 2동 105호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
24 | 26.06.11 | 9-301 | X | 주방 | 9동 301호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
25 | 26.06.11 | 7-104 | X | 화장실 | 7동 104호 화장실 양변기(부속 및 커버포함) 교체 | 수안 | 3
26 | 26.06.11 | 8-107,8-207 | X | 앞뒤베란다,화장실 | 8동 107호 앞뒤베란다 냉온수배관 벽 미장 마감, 8동 207호 앞뒤베란다 냉온수배관 벽미장 마감 및 양변기 메지 마감 | 수안 | 3
27 | 26.07.20 | 8-302 | X | 주방 | 8동 302호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
28 | 26.07.20 | 8-508 | X | 주방 | 8동 508호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
29 | 26.07.21 | 9-402 | X | 주방 | 9동 402호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
30 | 26.07.21 | 2-408 | X | 화장실 | 2동 408호 화장실 세면대(수전 및 부속포함) 교체 | 수안 | 2
31 | 26.07.21 | 5동 | X | 5동 경비실 앞 화장실 | 5동 지하 공용 화장실 입식 소변기 교체 | 수안 | 2
32 | 26.08.20 | 5-506 | X | 주방 | 5동 506호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
33 | 26.08.20 | 5-503 | X | 주방 | 5동 503호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
34 | 26.08.20 | 2-403 | X | 주방, 앞베란다 | 2동 403호 주방 4구 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치 | 수안 | 2
35 | 26.10.06 | 101-201 | X | 거실화장실 | 101동 201호 거실 화장실 양변기 불량(물이 잘 안내려감)으로 교체 | 수안 | 4
36 | 26.10.06 | 2-407 | X | 주방 | 2동 407호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 4
37 | 26.10.06 | 8-510 | X | 주방 | 8동 510호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 4
38 | 26.10.06 | 9-504 | X | 앞베란다 | 9동 504호 빨래건조대 교체 설치 | 수안 | 4
1차분 '26-02-26 ~ 03-18
2차분 '26-05-08 ~ 06-11
3차분~4차분 '26-07-20 ~ 10-06

## (원본)관리소 접수 관리대장
건수 | 일자 | 호실 | 누수탐지 유무 | 보수 위치 | 보 수 내 용 | 보수업체 | 보수인원 | 비고
1 | 26.02.26 | 2-102 | X | 주방 | 2동 102호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
2 | 26.02.26 | 2-401 | X | 주방, 앞베란다 | 2동 401호 주방 4구 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치 | 수안 | 3
3 | 26.02.26 | 8-506 | X | 주방 | 8동 506호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
4 | 26.02.27 | 5-106 | X | 주방 | 5동 106호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
6 | 26.02.27 | 5-505 | X | 주방, 앞베란다 | 5동 505호 주방 4구 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치 | 수안 | 3
7 | 26.02.27 | 5-206 | X | 주방 | 5동 206호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
8 | 26.03.18 | 8-204 | X | 주방 | 8동 204호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 5(3)
9 | 26.03.18 | 3동 | X | 기계실 | 3동 기계실 난방배관 누수로 배관 교체 | 수안 | 5(2)
10 | 26.03.18 | A801-3 | X | 베란다 | A동 801-3호 빨래건조대 교체 설치 | 수안 | 2
11 | 26.05.08 | 편의점 | X | GS편의점 | GS편의점 천장 하수배관 말단 DRF 100A Y 소켓 배관 누수로 교체 | 수안 | 2
12 | 26.05.08 | 8-203 | X | 주방 | 8동 203호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
13 | 26.05.08 | 8-410 | X | 주방 | 8동 410호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
14 | 26.05.21 | 2-208 | X | 베란다 | 2동 208호 빨래건조대 설치 | 수안 | 2
15 | 26.05.21 | 8-410 | X | 베란다 | 8동 410호 빨래건조대 설치 | 수안 | 2
16 | 26.05.21 | 8-107 | X | 주방 | 8동 107호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
17 | 26.06.02 | 8-308 | X | 주방, 앞베란다 | 8동 308호 주방 5구 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치 | 수안 | 3
18 | 26.06.02 | 9-505 | X | 베란다 | 9동 505호 빨래건조대 설치 | 수안 | 3
19 | 26.06.02 | 9-501 | X | 주방, 앞베란다 | 9동 501호 주방 5구 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치 | 수안 | 3
20 | 26.06.10 | 8-207 | X | 주방, 앞뒤베란다,화장실 | 8동 207호 주방 5구 난방분배기 교체 , 앞베란다 빨래건조대 설치, 앞뒤베란다 냉온수전 배관 교체(수전포함), 양변기 교체 | 수안 | 4
21 | 26.06.10 | 8-107 | X | 화장실,앞,뒤베란다 | 8동 107호 앞,뒤베란다 냉온수전 배관 교체(수전포함), 세면대 교체(수전,폽업,트랩 포함) | 수안 | 4
22 | 26.06.10 | 8-504 | X | 주방 | 8동 504호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 4
23 | 26.06.11 | 2-105 | X | 주방 | 2동 105호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
24 | 26.06.11 | 9-301 | X | 주방 | 9동 301호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 3
25 | 26.06.11 | 7-104 | X | 화장실 | 7동 104호 화장실 양변기(부속 및 커버포함) 교체 | 수안 | 3
26 | 26.06.11 | 8-107,8-207 | X | 앞뒤베란다,화장실 | 8동 107호 앞뒤베란다 냉온수배관 벽 미장 마감, 8동 207호 앞뒤베란다 냉온수배관 벽미장 마감 및 양변기 메지 마감 | 수안 | 3
27 | 26.07.20 | 8-302 | X | 주방 | 8동 302호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
28 | 26.07.20 | 8-508 | X | 주방 | 8동 508호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
29 | 26.07.21 | 9-402 | X | 주방 | 9동 402호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
30 | 26.07.21 | 2-408 | X | 화장실 | 2동 408호 화장실 세면대(수전 및 부속포함) 교체 | 수안 | 2
31 | 26.07.21 | 5동 | X | 5동 경비실 앞 화장실 | 5동 지하 공용 화장실 입식 소변기 교체 | 수안 | 2
32 | 26.08.20 | 5-506 | X | 주방 | 5동 506호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
33 | 26.08.20 | 5-503 | X | 주방 | 5동 503호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 2
34 | 26.08.20 | 2-403 | X | 주방, 앞베란다 | 2동 403호 주방 4구 난방분배기 교체 및 앞베란다 빨래건조대 설치 | 수안 | 2
35 | 26.10.06 | 101-201 | X | 거실화장실 | 101동 201호 거실 화장실 양변기 불량(물이 잘 안내려감)으로 교체 | 수안 | 4
36 | 26.10.06 | 2-407 | X | 주방 | 2동 407호 주방 4구 난방분배기 교체 | 수안 | 4
37 | 26.10.06 | 8-510 | X | 주방 | 8동 510호 주방 5구 난방분배기 교체 | 수안 | 4
38 | 26.10.06 | 9-504 | X | 앞베란다 | 9동 504호 빨래건조대 교체 설치 | 수안 | 4
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량 | ★ 작성방법
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ① 내역서(엑셀) 내 품목코드, 수량 입력시 upload자료 내 자동반영됨
L039 | 0 | 0 | 0 | L039 | 6.39 | ③ 시중가/할증은 atG 화면 내 별도입력(본 탭 내에는 표준 Code만 입력)
L002 | 0 | 0 | 0 | L002 | 3.49
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4
M025019113680101 | 0 | 0 | M025019113680101 | 0 | 8
M025019112440101 | 0 | 0 | M025019112440101 | 0 | 8
M02501QV10760101 | 0 | 0 | M02501QV10760101 | 0 | 20
M02502Q710020101 | 0 | 0 | M02502Q710020101 | 0 | 40
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4
M025019113680101 | 0 | 0 | M025019113680101 | 0 | 8
M025019112440101 | 0 | 0 | M025019112440101 | 0 | 8
M02501QV10760101 | 0 | 0 | M02501QV10760101 | 0 | 16
M02502Q710020101 | 0 | 0 | M02502Q710020101 | 0 | 32
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M025502512910101 | 0 | 0 | M025502512910101 | 0 | 1
M025502612760101 | 0 | 0 | M025502612760101 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M025501014280101 | 0 | 0 | M025501014280101 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M025502512450101 | 0 | 0 | M025502512450101 | 0 | 1

## Upload(시중가)-별도입력
표준내역코드 | 세부공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 재료비소계 | 노무비단가 | 노무비소계 | 기계경비단가 | 기계경비소계 | 기타경비단가 | 기타경비소계 | 할증코드 | 재료비할증율 | 노무비할증율 | 할증내용
|  | 온수난방분배기 | 5구 | EA | 1 | 120000 | 120000
|  | 온수난방분배기 | 4구 | EA | 1 | 100000 | 100000
|  | 건조대 |  | EA | 1 | 33000 | 33000
■시중가 입력시 (5가지중 1가지 첨부)_유사한 코드가 있으면 대체 적용하며, 불가피 한경우만 시중가 사용함_불가피 할경우 아래 5가지 중 1개 첨부 1. 업체 비교견적서 첨부 최소 2개사 (자재 거래처(자재상)_공사업체 는 제외해당) 2. 기실적 단가 3. 세금계산서 및 거래명세서 첨부 4. 단독취급 MAKER 자재의 경우 1개사 견적서 처리 가능함(대리점 포함, 사코_감압변 등 독자 메이커만 취급 하는 경우에 해당함) 5. 물가자료 책자 정보 증빙 첨부 (물가자료 책자 스캔 후 표시 증빙 첨부) 6. 기타사항 (협의후)
온수난방분배기 |  |  | 건조대

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 주식회사수안이엔지 | 일 시 | 견적일 : 2026년 07월 27일
공 사 명 | 공사명 : 사택 긴급공사
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 명(주말 : 명)
■ 시공방법
- 냉온수전 철거 / 신규설치
- 냉온수전 교체로 인한 콘크리트 할설 및 타설
- 배관 교체로 인한 화기작업
- 세면기 철거 / 신규설치
- 양변기 철거 / 신규설치
- 분배기 철거
- 신규 분배기설치 및 주변배관 보수
- 공사 후 주변정리 및 마감
■ 위험작업 유무 : 유(고소,화기,신호수)
■ 안전확보 방안 :
-. 작업전 작업내용 숙지 및 작업 순서 확인.
-. 개인 안전보호구 착용 철저
-. 고소작업시 안전밸트 착용 및 안전고리 채결 철저, 천장내 작업시 상부 생명줄 설치 및 필요시 발판설치
-. 사다리 사용시 사다리보조자 포함 2인1조 작업 진행 및 상하 동시작업 금지
-. 작업에 사용되는 공도구 사전점검 실시 및 절단,회전공구 사용 시 손베임장갑 착용 철저
-. 중량물 취급시 중량물 취급계획에 맞추어 작업 진행, 작업전 충분한 스트레칭 실시, 25KG이상 중량물
취급시 2인1조 작업 진행
-. 화기작업시 소화기 비치 및 화기감시자 상주, 작업구영 인화성물질 제거 및 필요시 불티비산 방지 보양 실시
- 안전관찰자 배치
■ 주요 사용물질 : 산소 0kg, 알곤 20kg, 질소 0kg, 냉매(R-22) 0kg 등
수안이엔지 | 성명 : 김 용 도 | (인감/서명)
S&I | 성명 : | 서명