## 어린이집
NO | 정산 계획 | 유지관리번호 | 프로젝트명 | PR금액 (A) | PO금액 (B) | 시공사 | 차액 (B-A) | 효율 | 특이사항
1 | 10월 | 4570318497 | 사택 어린이집 귀뚜라미 보일러 1대 납품 | 2956250 | 2956250 | 귀뚜라미보일러 | 0 | 100% | ■ 작업은 9월에 완료 되어 현재 운영상 문제 없음이 확인 되어 10월 정산 예정
2 | 12월 | 4570336009 | 사택 어린이집 2층 조합놀이대 교체 | 33914100 | 33729200 | 일성건축 | -184900 | 99.45% | ■ 실제 작업은 10월에 완료 예정이나, 실제 운영시 문제 발생 대응을 하기 위해서 최종 비용 정산은 12월말 계획함.(하자 2년 체결) ■ '26년 부터 PR금액 과 PO금액의 일치 요청으로 대응중 이나 본건은 시공사측에서 금액 투찰시 낮게 투찰한 부분에 대해서 절감이 되어 계약 진행. ** 혼합 견적 작성시 시공사측에 사전 합의를 받고 PR당사안 제출함.
X Fee(7.5%)
= 33,914,100 (PR당사안)
X Fee(7.5%)
= 33,729,200 (PR당사안)