## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 314-86-35718
[5 empty] | 상 호 | ㈜일성건축
공사명 : 기숙사 및 사택 긴급 보수작업(건축)- 5차 |  |  |  |  | 대표 이사 | 상 석 희
[5 empty] | 사업장 | 대전 서구 도마6길 107 (도마동)
견적일 : 2026년 07월 07일 |  |  |  |  | 업 태 | 건설업
[5 empty] | 종 목 | 실내건축,인테리어공사
[5 empty] | TEL, FAX | 042)527-0995, 042)527-0996
금액: | 일천팔백사십구만이천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 4379737
| 노무비 |  |  |  | 11421425
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 15801162
간접비
| 국민연금 | 노무비*4.75% | 1 | 식 | 542517.6875 | 모든공사에 적용
| 건강보험료 | 노무비*3.595% | 1 | 식 | 410600.2288 | 모든공사에 적용
| 장기요양보험료 | 건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 53172.7296 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 115356.3925 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 406602.73 | 모든공사에 적용
| 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 491416.1382 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 672054.5453
| 소계 |  |  |  | 2691720.4519
18492882.4519
| 합계(단수조정) |  |  |  | 18492000
| VAT별도 |  |  |  |  | 매입계약 : 4,556,000

## 내역서(표준단가)-5차
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5% |  | 83.5%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
L003 |  |  |  | L003 | 긴급보수 대응 | 특별인부 | M/D | 48 |  | 0 | 224490 | 10775520 |  | 0 |  | 0 | 10775520
L029 |  |  |  | L029 | 긴급보수 대응 | 도장공 | M/D | 2.5 |  |  | 258362 | 645905 |  |  |  |  | 645905
M020450310340103 |  |  | M020450310340103 |  | 방충망 AL | MFA, 1,000×1,000㎜, AL도장 | ㎡ | 36 | 36500 | 1097190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1097190
M020251411670101 |  |  | M020251411670101 |  | 다우실 1000 | 1액형 실리콘, 발코니 창호 주위 조인트용(창틀용) | 270㎖ | 31 | 5000 | 129425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 129425
M020533113070101 |  |  | M020533113070101 |  | 걸레받이 | SHWB-100, W:100×2T | m | 69 | 3400 | 195891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195891
M020852810150101 |  |  | M020852810150101 |  | 롤스크린(단면암막) | 방염, 기본면적: 2㎡, 가구당 5㎡*11가구=55㎡ | ㎡ | 0 | 55000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
M020750510130102 |  |  | M020750510130102 |  | 에너폴(이보드, 1000*1000*13T, 대체) | 900 X 1800X50, 3호(비중0.020) | 매 | 2 | 8000 | 13360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13360
M020750510120102 |  |  | M020750510120102 |  | 에너폴(태화론 TW-06, 6㎜×1M×50M단면-점착 대체) | 900 X 1800X40, 3호(비중0.020) | 매 | 2 | 6400 | 10688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10688
M020690811520101 |  |  | M020690811520101 |  | 일반석고보드 | 12.5T×900×1,800㎜ | 매 | 0 | 7500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
M020850811250101 |  |  | M020850811250101 |  | LX지인 인테리어필름(신발장) | 방염 엘레이나(EL,EV) 0.42 X 1,220㎜ | ㎡ | 0 | 45000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
999999 |  |  |  |  | 방부목 , 부자재 | 3동 어린이 텃밭 울타리 | L/S | 1 | 436000 | 436000 | [6 empty] | 436000
999999 |  |  |  |  | 폐기물 처리 , 경첩 | 3동 어린이 텃밭 울타리 | L/S | 1 | 78000 | 78000 | [6 empty] | 78000
999999 |  |  |  |  | 에폭시 본드 | 기숙사 AB동 바닥 배수구 | L/S | 1 | 38637 | 38637 | [6 empty] | 38637
999999 |  |  |  |  | 화장실 UBR 배수구 | 기숙사 AB동 바닥 배수구 | L/S | 1 | 81545 | 81545 | [6 empty] | 81545
999999 |  |  |  |  | 합판 | 기숙사 B동 903-3 벽체보수 | L/S | 1 | 28000 | 28000 | [6 empty] | 28000
999999 |  |  |  |  | 비닐 커튼 | 사택 1동 자전거 거치대 | L/S | 1 | 1432364 | 1432364 | [6 empty] | 1432364
999999 |  |  |  |  | 비닐 커튼 부자재 | 사택 1동 자전거 거치대 | L/S | 1 | 65000 | 65000 | [6 empty] | 65000
999999 |  |  |  |  | 씽크대 상판 대리석 교체 | 103동 202호 | L/S | 1 | 120000 | 120000 | [6 empty] | 120000
999999 |  |  |  |  | 신발장 문교체 | 103동 401호 | L/S | 1 | 100000 | 100000 | [6 empty] | 100000
999999 |  |  |  |  | 씽크대상부장 문전체교체, 하부장 1개 교체, 하부 마감판 교체 | 102동 202호 | L/S | 1 | 480000 | 480000 | [6 empty] | 480000
999999 |  |  |  |  | 씽크대 하부 마감판 교체 | 7동 104호 | L/S | 1 | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000
999999 |  |  |  |  | 몰탈시멘트 | 3동 어린이 텃밭 기둥 기초 | L/S | 1 | 43637 | 43637 | [6 empty] | 43637
[10 empty] | 4379737 |  | 11421425 |  | 0 |  | 0 | 15801162
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 관리소 접수 입력
건수 | 업체명 | 근로자 (직접 서명) | 시작 |  | 종료 |  | 작업시간(인당) | 전체 시간 | 건물동 | 호실 | 작업지시 | 보수 내용 | 특별인부 (시공사 입력) | 자재 내역 | [6 empty] | 비고
|  |  | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 | (종료-시간) | (인원*작업시간) | [5 empty] | 방충망 (개) | 코킹재 (개) | 걸레받이 (m) | 블라인드 개소당 (5㎡) | 이보드 13t(m2) | 열반사 단열재 (m2) | 석고보드 12.5t(매)
1차분 (정산)
87 | 일성건축 | 2 | 2025-12-12 | 9:00 | 2025-12-12 | 13:30 | 4:30 | 0.375 | 연구 단지 | 폐기물 보관소 | 남해원 | 사택 보일러 이동(사택에서 연구소로 이동) | 2
| 일성건축 | 1 | 2025-12-30 | 14:00 | 2025-12-30 | 14:30 | 0:30 | 0.020833 | 9 | 502 | 남해원 | 씽크문 1개 교체 | [8 empty] | 세금계산서 첨부1
1 | 일성건축 | 2 | 2026-01-19 | 9:00 | 2026-01-19 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 7 101 | 307 102 | 남해원 | 뒤베란다 벽면 크렉보수 완료 문보수 3개소 보수완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 2개소 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 6
2 | 일성건축 | 2 | 2026-01-20 | 9:00 | 2026-01-20 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 101 102 | 402 406 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 문보수 1개소 보수완료 방충망 3개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 5개소 교체 완료 문보수 1개소 보수완료 거실 좌측방 문틀 시트지 보수 완료 | 2 | 3 | 5 | 18
3 | 일성건축 | 2 | 2026-01-21 | 9:00 | 2026-01-21 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 102 | 504 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 문보수 3개소 보수완료 창문측 벽면 단열재 뜰뜸4곳(거실,방3개 보수작업완료) 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 2
4 | 일성건축 | 2 | 2026-01-22 | 9:00 | 2026-01-22 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 2 2 102 | 205 302 205 503 | 남해원 | 방충망 2개소 교체 완료 앞,뒤 베란다 크랙보수 완료 문보수 1개소 보수완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 문보수 2개소 보수완료 | 2 | 2 | 2
5 | 일성건축 | 2 | 2026-01-23 | 9:00 | 2026-01-23 | 16:00 | 7:00 | 0.58333 | 102 2 8 2 | 406 302 205 206 | 남해원 | 방충망 3개소 교체 완료 방충망 5개소 교체 완료 방충망 6개소 교체 완료 방충망 5개소 교체 완료 |  | 19
6 | 일성건축 | 2 | 2026-01-26 | 9:00 | 2026-01-26 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 | 502 | 남해원 | 문보수 4개소 보수완료 걸레받이 7개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 거실 우측 방문 파손 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 16
7 | 일성건축 | 1 | 2026-01-30 | 9:00 | 2026-01-30 | 16:00 | 7:00 | 0.29167 | 103 8 102 | 301 506 501 | 남해원 | 방충망 3개소 교체 완료 방충망 7개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료 |  | 12
8 | 일성건축 | 2 | 2026-02-02 | 9:00 | 2026-02-02 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 102 103 | 501 301 | 남해원 | 걸레받이 4개소 교체 완료 낙서 및 얼룩제거 완료(붙박이장,방문) 문보수3개소 보수 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 2 |  | 3 | 12
9 | 일성건축 | 2 | 2026-02-12 | 9:00 | 2026-02-12 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 103 | 301 403 | 남해원 | 문보수 4개소 보수완료 문보수 3개소 보수완료 | 2
10 | 일성건축 | 2 | 2026-02-13 | 9:00 | 2026-02-13 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 103 103 | 103 405 | 남해원 | 문보수 2개소 보수완료 문바닥틀 시트지 교체 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 화장실 타일 보수 완료 문보수 4개소 보수 완료 | 2 |  | 1 | 9
11 | 일성건축 | 1 | 2026-02-23 | 9:00 | 2026-02-23 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 103 A | 105 802-3 | 남해원 | 걸레받이 10개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 벽면 단열재 들뜸 보수 완료 | 1 |  | 3 | 18 |  | 4
12 | 일성건축 | 1 | 2026-02-24 | 9:00 | 2026-02-24 | 16:15 | 7:15 | 0.30208 | 103 A | 105 1002-3 804-2 803-4 | 남해원 | 문보수 2개소 보수 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 |  |  |  |  | 3
13 | 일성건축 | 3 | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | A | 1002-5 1002-3 803-4 802-3 802-5 801-3 | 남해원 | 단열재 들뜸 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 2개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 | 3 |  |  |  |  | 4
14 | 일성건축 | 3 | 2026-02-26 | 9:00 | 2026-02-26 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | A 103 | 801-3 702-5 604-1 602-5 601-5 601-6 105 | 남해원 | 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 2개소 보수완료 문보수 2개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 방충망 3개소 교체 완료 | 3 | 3
15 | 일성건축 | 3 | 2026-03-03 | 9:00 | 2026-03-03 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 2 7 A | 401 102 504-6 404-6 403-4 401-1 304-1 204-2 | 남해원 | 앞,뒤 크랙보수 완료 앞,뒤 벽면 크랙 보수 완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 | 3 |  | 3
16 | 일성건축 | 1 | 2026-03-04 | 9:00 | 2026-03-04 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 2 7 | 401 402 | 남해원 | 걸레받이 도장 및 부분 재도장 베란다 걸레 받이 도장 , 벽체 부분 보수 도장 | 1
| 일성건축 | 3 | 2026-03-04 | 13:00 | 2026-03-04 | 16:20 | 3:20 | 0.41667 | A B | 802-1 604-1 602-5 601-6 601-5 403-3 401-1 601-5 | 남해원 | 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 |  |  |  |  | 8
17 | 일성건축 | 2 | 2026-03-05 | 13:00 | 2026-03-05 | 16:20 | 3:20 | 0.27778 | 3 A | 텃밭 403 | 남해원 | 보도 블록 점검 화장실 타일 보수 작업중 | 1
18 | 일성건축 | 3 | 2026-03-06 | 9:00 | 2026-03-06 | 16:10 | 7:10 | 0.89583 | 2 3 A | 401 텃밭 1002-5 1002-3 404-6 | 남해원 | 벽체 단열재 들뜸 보수 완료 보도 블록 보수 작업 완료 화장실 바닥 타일 부분 교체중 화장실 바닥 타일 부분 교체중 화장실 바닥 타일 부분 교체중 | 3 |  | 7
19 | 일성건축 | 2 | 2026-03-10 | 13:00 | 2026-03-10 | 16:20 | 3:20 | 0.27778 | 5 9 | 106 505 405 | 남해원 | 방충망 1개소 교체 완료 방충망 5개소 교체 완료 방충망 6개소 교체 완료 |  | 12
20 | 일성건축 | 2 | 2026-03-11 | 9:00 | 2026-03-11 | 16:00 | 7:00 | 0.58333 | 5 2 103 | 206 401 102 302 | 남해원 | 방충망 7개소 교체 완료 방충망 5개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 |  | 17
21 | 일성건축 | 3 | 2026-03-12 | 9:00 | 2026-03-12 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | B A 5 | 903-1 804-1 803-3 801-2 702-5 604-1 1002-3 1002-5 404-6 206 | 남해원 | 문보수 1개소 교체 완료 문보수 1개소 교체 완료 문보수 1개소 교체 완료 문보수 2개소 교체 완료 문보수 1개소 교체 완료 문보수 1개소 교체 완료 화장실 바닥타일 교체 완료 화장실 바닥타일 교체 완료 화장실 바닥타일 교체 완료 문보수 1개소 교체 완료 | 3 |  | 2
22 | 일성건축 | 3 | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-03-16 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 2 5 5 2 | 401 206 106 102 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 뒤베란다 창고옆 누수점검 및 보수작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 뒤베란다 창고옆 누수점검 및 보수작업 완료 신발장 시트지 교체 작업 방충망 3개소 교체 완료 | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 신발장 시트지 2㎡
23 | 일성건축 | 1 | 2026-03-17 | 9:00 | 2026-03-17 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 2 103 | 102 202 | 남해원 | 앞,뒤 베란다 크랙보수 완료 거실 좌측방 붙박이장 옆벽 단열재 들뜸 재시공 완료 문보수 2개소 완료 방충망 1개소 교체 완료 | 1 | 1 | 3 |  |  | 4
23 | 일성건축 | 1 | 2026-03-17 | 9:00 | 2026-03-17 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 2 7 | 102 508 | 남해원 | 문 ,문틀 , 방화문 도장 작업 뒤베란다 창고벽면 부분 도색 작업 | 1
| 일성건축 | 1 | 2026-03-10 | 13:00 | 2026-03-10 | 16:20 | 3:20 | 0.13889 | 103 | 202 203 302 | 남해원 | 걸레받이 10개소 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 걸레받이 13개소 교체 중 | 1 | 3 | 3 | 18
24 | 일성건축 | 1 | 2026-03-10 | 13:00 | 2026-03-10 | 16:20 | 3:20 | 0.13889 | 103 101 8 | 302 203 204 | 남해원 | 걸레받이 13개소 교체 완료 걸레받이 7개소 교체중 방충망 3개소 교체 완료 | 1 | 3 | 2 | 27
25 | 일성건축 | 1 | 2026-03-10 | 13:00 | 2026-03-10 | 16:20 | 3:20 | 0.13889 | 103 101 9 | 202 203 405 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 걸레받이 7개소 교체 완료 방화문 보수 완료 | 1 |  | 3 | 15
26 | 일성건축 | 1 | 2026-03-17 | 9:00 | 2026-03-17 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 8 103 | 204 103 | 남해원 | 방충망 4개소 교체 완료 가스렌지장 대리석 교체 및 장 재설치 |  | 4 | [6 empty] | 세금계산서 첨부2
1차 합 계(이월포함) |  | 58 |  |  |  |  | 1900-01-06 19:55 | 1900-01-14 01:45 |  |  |  |  | 44 | 91 | 51 | 139 | 11 | 12 | 0 | 0
2차분 (정산진행)
27 | 일성건축 | 1 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-13 | 16:10 | 7:10 | 0.29861 | 101 101 | 104 202 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 주방 좌측방 걸레받이 뜰뜸보수 및 이보드 뜰뜸 보수 문보수 1개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 문보수 1개소 완료 방충망 1개소 교체 완료 | 1 | 1 | 3 | 3
28 | 일성건축 | 1 | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 2 8 | 208 410 | 남해원 | 주방 , 거실 걸레받이 전체 철거 및 교체 작업 방충망 3개소 교체 완료 | 1 | 3 | 4 | 26
29 | 일성건축 | 2 | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 2 103 | 208 106 | 남해원 | 주방,거실 걸레받이 전체 철거 및 교체 작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 방충망 1개소 교체 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 문보수 1개소 완료 | 2 | 1 | 5 | 3
30 | 일성건축 | 3 | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 103 103 | 405 102 | 남해원 | 단열재 탈락 보수 완료 (입주세대) 도배 (한명석) 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 걸레받이 4개소 교체 완료 문보수 1개소 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2.5 | 3 | 3 | 12
31 | 일성건축 | 2 | 2026-04-17 | 9:00 | 2026-04-17 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 8 2 7 | 410 208 201 | 남해원 | 방충망 4개소 교체 완료 문, 문틀 뒤베란다 벽 부분 ,방화문 , 걸레받이 도장 앞,뒤 베란다 걸레받이 , 벽면 ,천장 부분 도장 | 1 | 4
32 | 일성건축 | 1 | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 10:30 | 1:30 | 0.0625 | 5 | 505 | 남해원 | 거실 천장 부분 도배 (입주세대) | 0.5
33 | 일성건축 | 2 | 2026-05-18 | 9:00 | 2026-05-18 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 3 | 텃밭 | 남해원 | 어린이텃밭 울타리 제거 방부목 실측 및 자재구입 방부목 제단 작업 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 3,4 (3. 부자재 구매) (4. 폐기물 처리)
34 | 일성건축 | 2 | 2026-05-19 | 9:00 | 2026-05-19 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 3 | 텃밭 | 남해원 | 텃밭 기둥 작업중 3동 좌측 출입구 계단 보수 작업 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 14 (기초 몰탈)
35 | 일성건축 | 2 | 2026-05-19 | 13:00 | 2026-05-19 | 15:20 | 2:20 | 0.19444 | 3 | 텃밭 | 남해원 | 거실 천장 도배 안방 천장 도배 (한명석, 이귀주) | 1
36 | 일성건축 | 2 | 2026-05-20 | 9:00 | 2026-05-20 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | A A | 202-4 202 | 남해원 | 문보수 1개소 보수 완료 화장실 바닥 유가 2개소 완료 화장실 바닥 유가 1개소 파손 교체 완료 바닥 타일 부분 교체 완료 | 2 | 1 | 3 | [5 empty] | 세금계산서 첨부 5 (에폭시 본드)
37 | 일성건축 | 2 | 2026-05-26 | 9:00 | 2026-05-26 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A A 2 8 | 202-5 204-3 103 203 | 남해원 | 화장실 바닥 유가 1개소 파손 교체 완료 화장실 바닥 유가 파손 및 보수2개소 교체 완료 문보수 1개소 보수 완료 문보수 1개소 보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 세금계산서 첨부 6 (UBR 배수구)
38 | 일성건축 | 2 | 2026-05-27 | 9:00 | 2026-05-27 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 8 8 9 7 | 408 308 506 108 | 남해원 | 문보수 2개소 보수 완료 방충망 1개소 교체 완료 화장실 좌측방 창가옆 단열작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 뒤베란다 벽면 크렉보수 완료 | 2 | 1 | 3 |  |  | 2 | 2
39 | 일성건축 | 2 | 2026-05-28 | 9:00 | 2026-05-28 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 3 | 텃밭 | 남해원 | 텃밭 울타리 작업 | 2
40 | 일성건축 | 2 | 2026-05-29 | 9:00 | 2026-05-29 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 8 3 | 203 텃밭 | 남해원 | 방충망 4개소 교체 완료 텃밭 울타리 기둥 작업 | 2 | 4
41 | 일성건축 | 2 | 2026-06-01 | 9:00 | 2026-06-01 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 3 | 텃밭 | 남해원 | 텃밭 울타리 작업 | 2
42 | 일성건축 | 2 | 2026-06-11 | 9:00 | 2026-06-11 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 3 102 | 4층 202 | 남해원 | 세탁실 강화도어 흰지 작업 완료 걸레받이 철거 | 2
43 | 일성건축 | 1 | 2026-06-12 | 9:00 | 2026-06-12 | 16:00 | 7:00 | 0.29167 | 7 | 303 | 남해원 | 앞,뒤 베란다 창고 바닥 , 걸레받이 , 벽면 부분 도색 | 0.5
44 | 일성건축 | 3 | 2026-06-15 | 9:00 | 2026-06-15 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 3 | 계단 | 남해원 | 기숙사 계단 보수 작업(옹벽 철거, 바닥 터파기) | 3
45 | 일성건축 | 3 | 2026-06-16 | 9:00 | 2026-06-16 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 3 | 계단 | 남해원 | 기숙사 계단 보수 작업(바닥 기초 몰탈 , 철근) | 3
46 | 일성건축 | 3 | 2026-06-17 | 9:00 | 2026-06-17 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 3 | 계단 | 남해원 | 기숙사 계단 보수 작업(옹벽 거푸집 , 몰탈시공) | 3
47 | 일성건축 | 2 | 2026-06-18 | 9:00 | 2026-06-18 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 102 103 7 8 | 202 401 303 107 | 남해원 | 걸레받이 10개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 문보수 1개소 보수완료 방충망 2개소 교체 완료 뒤베란다 벽면 크랙보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 2 | 2 | 4 | 25
48 | 일성건축 | 1 | 2026-06-19 | 9:00 | 2026-06-19 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 5 | 502 | 남해원 | 방충망 7개소 교체 완료 |  | 7
49 | 일성건축 | 3 | 2026-06-22 | 9:00 | 2026-06-22 | 16:00 | 7:00 | 0.875 | 3 | 계단 | 남해원 | 기숙사 계단 보수 작업(거푸집 제거 , 화단정리) 폐기물 처리 | 3
50 | 일성건축 | 1 | 2026-06-23 | 9:00 | 2026-06-23 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 9 5 7 8 | 501 502 304 207 | 남해원 | 바닥 걸레받이 필름 보수 완료 화장실벽 부착물 제거 완료 화장실 벽면모서리 실리콘 작업 완료 뒤베란다 앙카볼트 제거 및 메꿈 작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞베란다 앙카볼트 구명 메꿈 작업 완료 화장실 벽모서리 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 1 |  | 3
51 | 일성건축 | 2 | 2026-06-24 | 9:00 | 2026-06-24 | 13:30 | 4:30 | 0.375 | 3 | 계단 | 남해원 | 기숙사 계단 보수 작업(계단대리석 설치) | 1
52 | 일성건축 | 2 | 2026-06-25 | 9:00 | 2026-06-25 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 3 B | 텃밭 903-3 | 남해원 | 텃밭 울타리 작업 완료 벽체 들뜸 보수 완료 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 7 (벽체 보수용 합판)
53 | 일성건축 | 2 | 2026-06-26 | 9:00 | 2026-06-26 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 1 | 측면 | 남해원 | 자전거 거치대 작업 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 8 (비닐 커튼)
54 | 일성건축 | 2 | 2026-06-29 | 9:00 | 2026-06-29 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 1 | 측면 | 남해원 | 자전거 거치대 작업 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 9 ( 커튼설치 부자재)
55 | 일성건축 | 1 | 2026-06-29 | 9:00 | 2026-06-29 | 16:10 | 7:10 | 0.29861 | 2 7 | 105 104,304 | 남해원 | 문, 문틀 , 방화문 도장 작업 앞뒤 걸레받이 , 벽 , 창고 바닥 도장 , 뒤베란다 도장 | 1
56 | 일성건축 | 1 | 2026-06-30 | 13:00 | 2026-06-30 | 16:00 | 3:00 | 0.125 | 103 103 102 7 | 202 401 202 104 | 남해원 | 씽크대 상판 대리석 교체 신발장 문1개소 교체 씽크대 상부 문교체 , 하부장 1개 교체 , 걸레받이 교체 씽크대 하부 걸레받이 교체 | [8 empty] | 세금계산서 첨부 10 세금계산서 첨부 11 세금계산서 첨부 12 세금계산서 첨부 13
57 | 일성건축 | 1 | 2026-07-01 | 13:00 | 2026-07-01 | 16:00 | 3:00 | 0.125 | 5 | 504 | 남해원 | 방충망 6개소 교체 완료 |  | 6
5차 합 계 |  | 58 |  |  |  |  | 1900-01-06 20:50 | 1900-01-14 17:40 |  |  |  |  | 50.5 | 36 | 31 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0
총 계 |  | 116 | [10 empty] | 94.5 | 127 | 82 | 208 | 11 | 14 | 2 | 0
Formulas:
전체 시간 = [작업시간(인당)]*[근로자 (직접 서명)]
전체 시간 = SUM(J7:[전체 시간, row above])
작업시간(인당) = SUM(I7:[작업시간(인당), row above])
종료 = [시작]

## 시중가 근거서류
첨부 1 | 첨부 2 | 첨부 5 | 첨부 6 | 첨부 9 | 첨부 10 | 첨부 13 | 첨부 14
첨부 3 | 첨부 4 | 첨부 7 | 첨부 8 | 첨부 11 | 첨부 12 | 첨부 15 | 첨부 16
세ㄱㄱㄱ