## 공사 품질 물량 점검 sheet
표준단가 공사 품질/물량 점검 Sheet
업 체 명 | 주식회사 일성건축 | 일 시 | 2026-06-20
공 사 명 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-2차
공사업체 | 1.점검결과
- 문끌림 보수 후 정상 작동 확인
- 씽크대 상판 실리콘 제거후 재도포 확인
- 베란다 크랙 보수 작업 확인
- 방충망 교체 작업 후 설치 상태 확인
2. 폐기물 처리 해당 해당없음
-작업 공정중 발생 폐기물 반출처리
3. 공사 마감 상태
- 정리정돈 및 청소상태 양호
4. 계획대비 차이발생 유무 해당 해당없음
에스앤아이 | 직 위: 성 명: 이종근 서 명:
발주처 | 직 위: 성 명: 서 명: